**Информация о ходе реализации** **и оценке эффективности**

**реализации муниципальных программ, финансируемых из местного бюджета в 2015 году.**

В 2015 году ключевыми направлениями расходования бюджетных средств, в рамках реализации муниципальных программ, были финансирование мероприятий в сфере образования, социальной защиты, культуры. Значительные средства были направлены на решение вопросов развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования город Горячий Ключ. Продолжена бюджетная поддержка приоритетных секторов экономики, в том числе малого и среднего бизнеса.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании город Горячий Ключ за 2015 год проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования город Горячий Ключ.

В соответствии с Порядком разработчиками муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2015 года. Все муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

Оценка эффективности программ проводится по критериям:

- достижение целевых показателей;

- качество годового отчета о реализации программы;

- освоение средств муниципального бюджета;

- выполнение мероприятий, предусмотренных программой.

По результатам оценки эффективности реализации программы (R) присваивается рейтинг эффективности программы в отчетном году:

1) высокая степень эффективности при 10> R>=9;

2) достаточная эффективность при 8,9> =R>=6;

3) низкая эффективность при 5,9> =R>=4;

4) неэффективная реализация при R< 3,9.

**Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры**

**муниципального образования город Горячий Ключ**

В 2015 году на реализацию мероприятий муниципальной программы из местного бюджета выделено 2306,1 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- услуги по изготовлению технического плана, паспорта на объект по ул. Монтажная в г. Горячий Ключ - 58,6 тыс. руб.

- услуги на проведение инвентаризации подземных трубопроводов в г. Горячий Ключ по ул.Ленина,90 (газопровод) – 17,1 тыс. руб.

- услуги на пуск газа, врезка газопровода, по техническому надзору за строительством подземного газопровода, по проверке исполнительно-технической документации на построенный подземный газопровод на объекте «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Горная, ул. Титова, ул. Ольховая в г. Горячий Ключ» - 119,7 тыс. руб.

- врезку, пуск газа на объект «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Б. Поляничко, ул. Высокая, ул. Хрустальная» - 150 тыс. руб.

- распределительный газопровод низкого давления ул. Первомайская, ул. Заречье, ул. Кутузова, ул. Ломоносова, пер. Школьному, г. Горячий Ключ – 57,6 тыс. руб.

- определение условий подключения 15-ти земельных участков, расположенных по ул. Гаражной в г. Горячий Ключ – 49,7 тыс. руб.

- распределительный газопровод низкого давления по ул. Красной, ул. Набережной, ул. Комсомольской, ул. Пролетарской, ул. Гоголя, пер. Южному в ст. Мартанской г. Горячий Ключ, а также по ул. Горького №1-15, ул. Комсомольской №25-35, 16-36, ул. Пионерской №49-69, 88-96, Шоссейной №23-25А» ст. Саратовской город Горячий Ключ. (экспертиза) – 244,1 тыс. руб.

- распределительные газопроводы низкого давле­ния с. Безымянного г. Горячий Ключ – 1197 тыс. руб.

- определение условий подключения жилого дома по ул. Пушкина,

ул. Набережная , ст. Мартанская -34,3 тыс. руб.

- проектно-сметная документация на перенос газопровода низкого давления на земельный участок по адресу: ст. Саратовская, ул. Горького, 58а - 99,7 тыс. руб.

- распределительный газопровод низкого давления по ул. Красная, ул. Пионерская, ст. Саратовская, ул. Красной, ст. Бакинская, п. Первомайский ст. Бакинская – 263,3 тыс. руб.

Исполнение целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План 2015 | Факт  2015 | Процент исполнения |
| Ввод газопроводов (м) | 49 | 49 | 100 |
| Кол-во газифицированных домов, квартир | 0 | 0 | 100 |

Все целевые показатели программы исполнены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Годовой отчет о реализации программы предоставленный разработчиком соответствует установленным требованиям. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Средства муниципального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий освоены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Мероприятия, предусмотренные в программе выполнены в соответствии с выделенным финансированием. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

По результатам оценки реализации программы ей присвоен рейтинг высокой эффективности. Следовательно, программа работает, признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год.

**Развитие малого и среднего предпринимательства на территории**

**муниципального образования город Горячий Ключ**

В 2015 году на реализацию муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015-2018 годы» из местного бюджета направлено 364,3 тыс. рублей.

В 2015 году 17 субъектов малого предпринимательства воспользовались государственной поддержкой, получили субсидии, общая сумма которых составила 4921 тыс. рублей, в том числе 247 тыс. рублей из местного бюджета.

На изготовление рекламно – информационной продукции, баннеров, проспектов и других материалов из местного бюджета выделено 48,7 тыс. рублей.

На организацию и проведение конкурса «Лучший субъект предпринимательской деятельности муниципального образования город Горячий Ключ» в разрезе отраслей – 55,6 тыс. руб.

На проведение городских и участие в краевых, всероссийских и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и форумах, изготовление стендов и презентационных материалов, мультимедийных продуктов -13 тыс. руб.

Исполнение целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателей | План 2015 год | Факт 2015 год | Процент исполнения |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 3030 | 3087 | 102 |
| 2 | Численность населения занятая в малом бизнесе, чел. | 8500 | 8500 | 100 |
| 3 | Оборот субъектов малого предпринимательства всего млн. руб. | 11500,0 | 15100,1 | 131 |
| 4 | Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Краснодарского края от субъектов малого и среднего предпринимательства млн. руб. | 373,0 | 825 | 221 |

Все целевые показатели программы исполнены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Годовой отчет о реализации программы предоставленный разработчиком соответствует установленным требованиям. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Средства муниципального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий освоены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Мероприятия, предусмотренные в программе выполнены в соответствии с выделенным финансированием. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

По результатам оценки реализации программы ей присвоен рейтинг высокой эффективности. Следовательно, программа работает, признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год.

**Инвестиции**

В 2015 году на реализацию муниципальной программы «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Горячий Ключ» из местного бюджета направлено 1275,9 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- осуществление информационно-методической поддержки в сфере инвестиций на специализированных ресурсах в сети «Интернет» - 23,4 тыс. руб.

- изготовление презентационного материала, полиграфической, книгоиздательской и сувенирной продукции, презентационных фильмов, флеш презентаций, приобретение оборудования для презентации – 115,9 тыс. руб.

- аренду выставочных площадей для презентации муниципального образования город Горячий Ключ на -374 тыс. руб.

- организацию участия в международных, всероссийских мероприятиях по вопросам продвижения инвестиционного потенциала муниципального образования город Горячий Ключ -317,5 тыс. руб.

- презентацию инвестиционного потенциала муниципального образования город Горячий Ключ в российских и зарубежных СМИ – 60,1 тыс. руб.

Исполнение целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | Ед.измерения | План 2015 год | Факт 2016 год | Процент исполнения |
| 1 | увеличение объема инвестиций в основной капитал | млн.  рублей | 2500 | 2775 | 111 |
| 2 | увеличение количества подписанных соглашений о намерениях с потенциальными инвесторами в сфере инвестиций | Шт. | 3 | 5 | 167 |
| 3 | увеличение количества новых рабочих мест в результате реализации соглашений в сфере инвестиций | Чел. | 150 | 150 | 100 |
| 4 | Формирование земельных участков для реализации инвестиционных проектов | Шт. | 20 | 9 | 45 |

Целевые показатели программы исполнены на 75 %. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 6.

Годовой отчет о реализации программы предоставленный разработчиком соответствует установленным требованиям. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Средства муниципального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий освоены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Мероприятия, предусмотренные в программе выполнены в соответствии с выделенным финансированием. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

По результатам оценки реализации программы ей присвоен рейтинг высокой эффективности. Следовательно, программа работает, признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год.

**Развитие образования на территории муниципального**

**образования город Горячий Ключ**

В 2015 году на реализацию мероприятий по развитию дошкольного образования на территории муниципального образования город Горячий Ключ направлено 4004,2 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- строительство дошкольных образовательных организаций, в том числе: ДОУ № 1 ул. Объездная г. Горячий Ключ на 230 мест ДОУ № 1 (проектно-сметная документация) ДОУ на 100 мест по ул. Школьной в г. Горячий г. Горячий Ключ (проектно-сметная документация) – 2693,2 тыс. руб.;

- реконструкцию зданий под детские сады в целях создания дополнительных мест для содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях: реконструкция школы № 5 п. Кутаис для расположения ДОУ № 6; реконструкция школы № 12 ст. Мартанской для расположения дошкольных групп – 1218,3 тыс. руб.;

- приобретение мебели, оборудования и мягкого инвентаря для оснащения дополнительных мест в дошкольных и иных образовательных организациях МАДОО № 3, МБДОУ д/с № 8, МБДОУ д/с № 9 – 92,7 тыс. руб.

В 2015 году на реализацию мероприятий по развитию общего образования на территории муниципального образования город Горячий Ключ направлено 789,1 тыс. рублей.

Средства направлены на:

**-** проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций МБОУ СОШ №8, помещений при них, других помещений физкультурно - спортивного назначения, физкультурно - оздоровительных комплексов – 61,7 тыс. руб.

- увеличение пропускной способности и оплата Интернет-трафика – 48,4 тыс. руб.

- приобретение подарков для первоклассников – 121,6 тыс. руб.

- оплату педагогам дополнительного образования за работу с детьми в спортивных клубах общеобразовательных организаций – 79,4 тыс. руб.

- доведение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования до средней заработной платы учителей – 278 тыс. руб.

- капитальный ремонт образовательных учреждений - 200 тыс. руб.

Исполнение целевых индикаторов программы

| №  п/п | Наименование показателя | Единица  измере-ния | 20 15 год | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1. | Доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей | проценты | 67,3 | 85,65 | 127,3 |
| 2. | Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования | мест | 140 | 112 | 80 |
| 3. | Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школах | проценты | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Краснодарского края | проценты | 100,0 | 84,6 | 84,6 |
| 5. | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 5,7 | 6,5 | 114 |
| 6. | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 16,4 | 16,4 | 100 |
| 7. | Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучаю­щихся по новым федеральным государствен­ным образовательным стандартам | проценты | 68 | 72 | 105,9 |
| 8. | Отношение среднего балла единого государ­ственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к средне­му баллу единого государственного экзамена по обязательным предметам (русский язык, математика) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государ­ственного экзамена | проценты | 1,63 | 1,92 | 117 |
| 9. | Доля выпускников муни­ципальных общеобразовательных организа­ций, не сдавших единый государственный эк­замен, в общей численности выпускников муниципальных общеоб­разовательных организаций | проценты | 1,5 | 0 | 150 |
| 10. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднеме­сячной заработной плате в экономике | проценты | 100 | 89,9 | 89,9 |
| 11. | Количество персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся общеобразователь­ных школ | количество | 13,0 | 13,0 | 100 |
| 12. | Количество общеобразовательных организаций, имеющих скорость доступа к сети «Ин­тернет» не менее 2 Мб/с | проценты | 68 | 72 | 105,9 |
| 13. | Доля обучающихся, которым предоставлены от 80 до 100 процентов основных видов усло­вий обучения (в общей численности обучаю­щихся по программам общего образования) | проценты | 84 | 85 | 101 |
| 14 | Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования | проценты | 60,6 | 75 | 123,8 |
| 15 | Количество отремонтированных образовательных организаций | единиц | 2 | 3 | 150 |
| 16 | Количество построенных пристроек к образовательным организациям | единиц | 0 | 0 | 100 |
| 17 | Количество реконструированных зданий | единиц | 0 | 0 | 100 |
| 18 | Количество отремонтированных спортивных залов образовательных организаций, помещений при них | количество организаций | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Количество капитально отремонтированных зданий образовательных организаций | количество организаций | 0 | 0 | 100 |
| 20 | Количество автобусов, приобретенных для подвоза к образовательным организациям | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Число педагогов, привлеченных для работы с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах образовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей физкультурно-оздоровительной направленности системы образования | человек | 34 | 43 | 126 |
| 22 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к среднеме­сячной заработной плате учителей Крас­нодарского края | проценты | 85 | 85 | 100 |
| 23 | Количество организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы (построены) спортивные залы | единиц | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Количество созданных дистанционных мест обучения | шт. | - | - | 100 |
| 25 | Количество стипендий главы муниципального образования для талантливой молодежи | единиц | 35 | 36 | 103 |
| 26 | Выполнение муниципальных заданий муниципальными образовательными организациями | проценты | 100 | 100 | 100 |
| 27 | Доля образовательных организаций, полу­чивших предписания управления по надзору и контролю в сфере образования | проценты | 70 | 70 | 100 |

77% целевые показатели программы исполнены. Неисполнение отдельных показателей связано с недостаточным финансированием муниципальной программы. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 6.

Годовой отчет о реализации программы предоставленный разработчиком соответствует установленным требованиям. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Средства муниципального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий освоены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Мероприятия, предусмотренные в программе выполнены в соответствии с выделенным финансированием. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

По результатам оценки реализации программы ей присвоен рейтинг высокой эффективности. Следовательно, программа работает, признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год.

**Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в образовательных учрежденьях муниципального образования город Горячий Ключ**

В 2015 году на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений муниципального образования город Горячий Ключ направлено 51,6 тыс. рублей

Средства направлены на ремонт АПС, внутренних и наружных электросетей освещения, установка молниезащиты, оснащение учреждений современными системами тревожной сигнализации, оповещения, в том числе разработка проектно-сметной документации, обеспечение индивидуальными средствами защиты, первичными средствами пожаротушения, пожарных знаков и наглядной агитации.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия, обеспечивающего  безопасность  образовательного  учреждения | 2015 год | | |
| План | Факт | Процент исполнения |
| Вывод сигнала при срабатывании АПС на пульт пожарной части или «01» | 28 | 9 | 32,1 |
| Ремонт или замена АПС, внутренних или наружных электросетей освещения, установка систем молниезащиты | 92 | 92 | 100 |
| Обработка (пропитка) огнезащитным составом конструкций зданий | 98 | 98 | 100 |
| Обеспечение учреждений внутренними источниками противопожарного водоснабжения | 26 | 27 | 103,8 |
| Обеспечение учреждений наружными источниками противопожарного водоснабжения (ремонт или устройство пожарных резервуаров, гидрантов) | 96 | 97 | 101 |
| Приведение в соответствие с нормативными требованиями запасных пожарных лестниц, выходов, ограждений по периметру шатровой кровли | 90 | 91 | 101 |
| Выполнение отделки путей эвакуации негорючими материалами, устройство противопожарных преград, ремонт пола, стен, установка противопожарных дверей, люков, противодымные двери с уплотнителем в притворах и доводчиками дверей, замена перегородок из горючих материалов | 85 | 87 | 102 |
| Обеспечение индивидуальными средствами защиты, первичными средствами пожаротушения, пожарных знаков и наглядной агитации | 70 | 70 | 100 |
| Ремонт или замена электропроводки | 96 | 0 | 0 |
| Ремонт и устройство ограждения  территорий, автоматических ворот, в том числе разработка проектно-сметной документации | 93 | 9 | 97 |
| Оснащение учреждений современными системами тревожной сигнализации, оповещения, в том числе разработка проектно-сметной документации | 80 | 80 | 100 |
| Обеспечение учреждений системами  видеонаблюдения, в том числе разработка проектно-сметной документации | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечение учреждений электронными системами контроля и управления доступом, домофонами, ремонт дверей и окон, в том числе разработка проектно-сметной документации | 40 | 12 | 30 |

70% целевые показатели программы исполнены. Неисполнение отдельных показателей связано с недостаточным финансированием муниципальной программы. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 6.

Годовой отчет о реализации программы предоставленный разработчиком соответствует установленным требованиям. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Средства муниципального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий освоены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Мероприятия, предусмотренные в программе выполнены в соответствии с выделенным финансированием. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

По результатам оценки реализации программы ей присвоен рейтинг высокой эффективности. Следовательно, программа работает, признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год.

**Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения**

Общий объем средств, направленных реализацию программы из местного бюджета в 2015 году составил 351,4 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий в 2015 году направлено на организацию предоставления основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам путем формирования в Краснодарском крае сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей – инвалидов в рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» (оборудование пандусов, ограждений, поручений, перил в дошкольных и общеобразовательных учреждениях муниципального образования (МБОУООШ №9 – 180,7 тыс. рублей, МБОУООШ № 109 – 170,7 тыс. рублей)

Исполнение целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План 2015 год | Факт 2015 год | Процент исполнения |
| 1 | Обеспечение равноправного места в общественной жизни города для инвалидов и маломобильных граждан | Проценты | 50 | 50 | 100 |

Целевой показатель программы выполнен на 100 %. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Годовой отчет о реализации программы предоставленный разработчиком соответствует установленным требованиям. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Средства муниципального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий освоены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Мероприятия, предусмотренные в программе выполнены в соответствии с выделенным финансированием. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

По результатам оценки реализации программы ей присвоен рейтинг высокой эффективности. Следовательно, программа работает, признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год.

**Духовно-нравственное развитие детей и молодежи в**

**муниципальном образование город Горячий Ключ.**

Общий объем средств, направленных реализацию программы из местного бюджета в 2015 году составил 39,6 тыс. рублей.

Выделенное финансирование направлено на проведение мероприятий (выставки, конкурсы, фестивали) ориентированных на развитие духовно богатой личности с прочными нравственными устоями, активной гражданской позиции, а также формирование у детей и молодежи ценностных ориентиров и нравственных норм.

Исполнение целевых показателей программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | План 2015  год | Факт 2016  год | Процент исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление семьи, повышение воспитательного потенциала семьи | ед. | 10 | 10 | 100 |
| 2. | Обучение специалистов, обеспечивающих реализацию Программы, на курсах профессиональной переподготовки, повышения квалификации, семинарах | чел. | 45 | 52 | 115,5 |
| 3. | Обеспечение учреждений, реализующих Программу, учебниками, учебными пособиями, информационно-методическими материалами | ед. | 500 | 0 | 0 |
| 4. | Формирование ценностных ориентиров духовно-нравственной личности | чел. | 2500 | 2500 | 100 |
| 5. | Совершенствование деятельности социальных и общественных институтов по духовно-нравственному развитию детей и молодежи, укреплению семейных традиций | ед. | 5 | 5 | 100 |
| 6. | Разработка, тиражирование, приобретение учебников, учебных, учебно-методических пособий по духовно-нравственному развитию, патриотическому воспитанию учащихся образовательных учреждений казачьей направленности, подростков и молодежи | шт. | 52 | 1 | 2 |
| 7. | Участие в повышении квалификации и переподготовке педагогов (включая педагогов дополнительного образования) по направлению "Преподавание основ православной культуры" | чел. | 14 | 2 | 14 |
| 8. | Проведение научно-практических конференций | шт. | 1 | 1 | 100 |
| 9. | Участие в краевых кинофестивалях, конкурсах, экскурсиях, выставках, концертах, новогодних утренниках учащихся образовательных учреждений на знание истории и культуры Кубани и кубанского казачества | чел. | 1350 | 1400 | 104 |
| 10. | Участие молодежи в социологических исследованиях общественных инициатив по направлению «Духовно-нравственное развитие молодежи» | чел. | 300 | 0 | 0 |
| 11. | Участие молодежи в проведении конкурсов, семинаров, встреч | чел. | 600 | 600 | 100 |
| 12. | Охват семей мероприятиями по поддержке молодой семьи, пропаганде ответственного родительства (проведение семейных праздников, викторин, спортивных соревнований, фестивалей, выставок на базе учреждений по работе с молодежью) | чел. | 365 | 0 | 0 |

Целевой показатель программы выполнен на 60 %. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 3.

Годовой отчет о реализации программы предоставленный разработчиком соответствует установленным требованиям. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Средства муниципального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий освоены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Мероприятия, предусмотренные в программе выполнены в соответствии с выделенным финансированием. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

По результатам оценки реализации программы ей присвоен рейтинг достаточной эффективности. Следовательно, программа работает, признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год.

**Дети Горячего Ключа.**

В 2015 году на реализацию муниципальной программы «Дети Горячего Ключа» фактическое финансирование составило 1441 тыс. руб.

Средства направлены на:

- организацию и проведение новогодних и рождественских праздников для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приобретение новогодних подарков. Объем финансирования из средств муниципального бюджета составил 65 тыс. руб.

- проведение бала выпускников главы. Объем финансирования из средств муниципального бюджета составил 129 тыс. руб.

- выплату ежегодных премий, стипендий администрации города Горячий Ключ одаренным школьникам за успехи в области образовательной деятельности, культуры и спорта. Объем финансирования из средств муниципального бюджета составил 165 тыс. руб.

- проведение муниципальных этапов краевых интелектуальных соревнований среди учащихся образовательных учреждений (олимпиады, турниры, смотры, конкурсы, научно-практические конференции, учебно-тренировочных сборы). Объем финансирования из средств муниципального бюджета составил 8,1 тыс. руб.

- проведение новогодней елки главы. Объем финансирования из средств муниципального бюджета составил 185 тыс. руб.

- приобретение медикаментов, витаминов и вакансий для оздоровительных лагерей дневного пребывания, лагерей труда и отдыха, площадок дневного пребывания на базе образовательных учреждений. Объем финансирования из средств муниципального бюджета составил 16,5 тыс. руб.

- организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образований. Объем финансирования из средств муниципального бюджета составил 292 тыс. руб.

- временное трудоустройство несовершеннолетних: через молодежную биржу труда; через ГКУ КК «Центр занятости населения города Горячий Ключ». Объем финансирования из средств муниципального бюджета составил 339 тыс. руб.

- организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. Объем финансирования из средств муниципального бюджета составил 39,4 тыс. руб.

-организацию производственных бригад: ремонтные и сельскохозяйственные. Объем финансирования из средств муниципального бюджета составил 202 тыс. руб.

Исполнение целевых показателей программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя |  | 2015 план | 2015 факт | Процент исполнения |
| Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Чел. | 90 | 211 | 234 |
| Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей | % | 9 | 9,1 | 101 |
| Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся живыми | коэффициент | 8,7 | 5,4 | 161 |
| Снижение смертности детей в возрасте от 0 до 4 лет (включительно) на 1000 новорожденных соответствующего года рождения | коэффициент | 1,0 | 1,0 | 100 |

Целевые показатель программы выполнен на 100 %. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Годовой отчет о реализации программы предоставленный разработчиком соответствует установленным требованиям. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Средства муниципального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий освоены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Мероприятия, предусмотренные в программе выполнены в соответствии с выделенным финансированием. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

По результатам оценки реализации программы ей присвоен рейтинг высокой эффективности. Следовательно, программа работает, признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год.

**Развитие санаторно - курортного и туристического комплекса**

**муниципального образования город Горячий Ключ.**

В 2015 году на реализацию мероприятий муниципальной программы из местного бюджета направлено 835,8 тыс. рублей.

Профинансированы следующие мероприятия:

- организация и проведение массовых туристских мероприятий – 563,6 тыс. руб.;

- участие в международных, общероссийских и региональных выставках, ярмарках, форумах, научно-практических конференциях – 272,2 тыс. руб.;

Исполнение целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План 2015 год | Факт 2015 год | Процент исполнения |
| 1 | количество туристов (организованный сектор) | человек | 65779 | 74624 | 113,4 |
| 2 | количество туристов (неорганизованный сектор) | человек | 56649 | 56649 | 100 |

Целевые показатель программы выполнен на 100 %. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Годовой отчет о реализации программы предоставленный разработчиком соответствует установленным требованиям. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Средства муниципального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий освоены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Мероприятия, предусмотренные в программе выполнены в соответствии с выделенным финансированием. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

По результатам оценки реализации программы ей присвоен рейтинг высокой эффективности. Следовательно, программа работает, признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год.

**Культура муниципального образования город Горячий Ключ**

Финансирование мероприятий по программе «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ» составило из средств муниципального бюджета 10473,7 тысяч рублей.

Средства направлены на следующие мероприятия:

**-** сохранение историко-культурного наследия – 720,1 тыс. руб.;

- развитие музейного дела – 140,8 тыс. руб.;

- организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов – 968,3 тыс. руб.;

- развитие искусства – 73 тыс. руб.;

- эстетическое воспитание детей и молодежи – 96 тыс. руб.;

- развитие народного творчества и организация досуга населения - 466 тыс. руб.;

- ознаменование памятных дат – 6087,8 тыс. руб.;

- развитие парка культуры и отдыха – 1921,7 тыс. руб.

Исполнение целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План 2015  год | Факт 2016  год | Процент исполнения |
| 1 | Количество выставок, проведенных городским историческим музеем | Ед. | 17 | 21 | 123 |
| 2 | Количество экскурсий, проведенных городским историческим музеем | Ед. | 260 | 292 | 112 |
| 3 | Посещение городского исторического музея | Тыс. чел. | 7,9 | 8,8 | 111 |
| 4 | Книгообеспеченность населения муниципального образования (количество экземпляров книжных фондов библиотек на 1000 человек населения) | Экз. | 4420 | 3900 | 88 |
| 5 | Количество библиографических записей в электронном каталоге | Ед. | 24947 | 45567 | 182 |
| 6 | Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети «интернет», в общем количестве муниципальных библиотек | % | 42 | 0 | 0 |
| 7 | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления услуг | % | 67 | 70 | 116 |
| 8 | Повышение квалификации библиотечных кадров в различных формах | Чел. | 4 | 4 | 100 |
| 9 | Рост контингента обучающихся детских школ искусств | Чел. | 1067 | 1087 | 102 |
| 10 | Удельный вес учащихся школ искусств, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в детских школах искусств | % | 20 | 24 | 120 |
| 11 | Число учащихся детских школ искусств, ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов различного уровня муниципального образования | Чел. | 9 | 9 | 100 |
| 12 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 13,6 | 61,5 | 452 |
| 13 | Повышение квалификации кадров в различных формах | Чел. | 9 | 9 | 100 |
| 14 | Проведение капитального и текущего ремонта | Ед. | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Количество посещений массовых мероприятий | Тыс.  чел. | 292,5 | 292,5 | 100 |
| 16 | Количество клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях | Ед. | 133 | 134 | 101 |
| 17 | Количество участников клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях | Чел. | 2350 | 2391 | 102 |
| 18 | Городские смотры, конкурсы, фестивали | Ед. | 5 | 5 | 100 |
| 19 | Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | Чел. | 750 | 755 | 101 |
| 20 | Число зрителей киносеансов | Тыс. чел. | 10,8 | 11 | 102 |
| 21 | Пополнение репертуара творческих коллективов | Ед. | 9 | 10 | 111 |
| 22 | Количество массовых мероприятий | Ед. | 4600 | 4600 | 100 |

86% целевых показателей программы исполнены. Неисполнение отдельных показателей связано с недостаточным финансированием муниципальной программы. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 6.

Годовой отчет о реализации программы предоставленный разработчиком соответствует установленным требованиям. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Средства муниципального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий освоены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Мероприятия, предусмотренные в программе выполнены в соответствии с выделенным финансированием. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

По результатам оценки реализации программы ей присвоен рейтинг высокой эффективности. Следовательно, программа работает, признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год.

**Сохранение и развитие традиционный народной культуры в муниципальном образовании город Горячий Ключ**

В 2015 году на реализацию программывыделено 86 тыс. рублей.

Средства направлены на проведение творческих мероприятий, направленных на популяризацию традиционной народной культуры.

Исполнение целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм | План 2015 год | Факт 2016 год | % исполнения |
| 1. | Проведение творческих мероприятий, направленных на популяризацию традиционной народной культуры | % | 1 | 9 | 100 |
| 2. | Увеличение количества участников кружков декоративно-прикладного искусства | % | 1 | 1 | 100 |
| 3. | Увеличение участников коллективов народной песни | % | 1 | 1 | 100 |
| 4. | Рост результативности участия в конкурсах и фестивалях | % | 1 | 1,3 | 100 |
| 5. | Увеличение посещаемости выставок мастеров старожильческих художественных промыслов, традиционных ремесел и декоративно-прикладного искусства в музее | % | 1 | 1 | 100 |

Целевые показатели программы выполнен на 100 %. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Годовой отчет о реализации программы предоставленный разработчиком соответствует установленным требованиям. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Средства муниципального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий освоены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Мероприятия, предусмотренные в программе выполнены в соответствии с выделенным финансированием. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

По результатам оценки реализации программы ей присвоен рейтинг высокой эффективности. Следовательно, программа работает, признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год.

**Кадровое обеспечение учреждений культуры**

**муниципального образования город Горячий Ключ**

Финансирование муниципальной программы «Кадровое обеспечение учреждений культуры муниципального образования город Горячий Ключ» на 2015 год составило из средств муниципального бюджета 614,8 тысяч рублей.

Средства направлены на:

- обучение на различных курсах повышения квалификации, семинарах прошли 5 специалистов учреждений культуры. Финансирование расходов составило 41,2 тыс. руб.

- поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры из местного бюджета составила 573,6 тыс. рублей.

Средняя заработная плата по учреждениям культуры в 2015 году составила 15425 рублей (в 2014 – 14 597 руб.). Отмечается рост на 6%. Средняя заработная плата в образовательных учреждениях культуры в 2015 году – 29 555 рублей (в 2014 – 31 359 руб.).

Исполнение целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План 2015 год | Факт 2015 год | Процент исполнения |
| 1. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников муниципальных учреждений отрасли культуры на курсах, семинарах, стажировках и конференциях | Чел. | 17 | 5 | 29 |
| 2. | Предоставление работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки, связанных с компенсацией расходов на оплату жилых помещений по договорам найма | Чел. | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры | Чел. | 329 | 348 | 106 |

30% целевые показатели программы исполнены. Неисполнение отдельных показателей связано с недостаточным финансированием муниципальной программы. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 0.

Годовой отчет о реализации программы предоставленный разработчиком соответствует установленным требованиям. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Средства муниципального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий освоены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Мероприятия, предусмотренные в программе выполнены в соответствии с выделенным финансированием. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

По результатам оценки реализации программы ей присвоен рейтинг достаточной эффективности. Следовательно, программа работает, признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год.

**Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального**

**образования город Горячий Ключ**

В 2015 году на реализацию программывыделено 97,3 тыс. рублей.

Средства направлены на изготовление печатной продукции с антитеррористической тематикой, распространяемой на территории муниципального образования города Горячий Ключ.

Исполнение целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  сведений | План 2015  год | Факт 2015  год | Процент исполнения |
| Планировалось паспортизация объектов АТЗ и улучшение технической укрепленности объектов (в процентном соотношении) | 100% | 100 | 100 |
| Паспортизировано объектов АТЗ и улучшена техническая укреплённость объектов (в процентном соотношении) | 100% | 100 | 100 |

Целевые показатели программы выполнен на 100 %. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Годовой отчет о реализации программы предоставленный разработчиком соответствует установленным требованиям. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Средства муниципального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий освоены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Мероприятия, предусмотренные в программе выполнены в соответствии с выделенным финансированием. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

По результатам оценки реализации программы ей присвоен рейтинг высокой эффективности. Следовательно, программа работает, признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год.

**Оказание поддержки и развития казачьих обществ**

**Горячеключевского районного казачьего общества**

**муниципального образования город Горячий Ключ**

В 2015 году на реализацию программы направлено из местного бюджета 177,5 тыс. рублей. В рамках программы была оказана всесторонняя помощь для проведения всех запланированных мероприятий Горячеключеским районным казачьим обществом и принятия участия во всех мероприятиях, проводимых Екатеринодарским отдельским обществом и Кубанским войсковым казачьим обществом.

Исполнение целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План 2015 | Факт 2015 | Процент  исполнения |
| Количество дружин, участвующих в охране общественного порядка | 5 | 5 | 100 |

Целевой показатель программы выполнен на 100 %. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Годовой отчет о реализации программы предоставленный разработчиком соответствует установленным требованиям. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Средства муниципального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий освоены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Мероприятия, предусмотренные в программе выполнены в соответствии с выделенным финансированием. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

По результатам оценки реализации программы ей присвоен рейтинг высокой эффективности. Следовательно, программа работает, признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год.

**Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений**

В 2015 году на реализацию программы направлено из местного бюджета 205 тыс. рублей. Средства были направлены на приобретение жилых помещений сотрудникам, замещающим должность участкового уполномоченного полиции, и членам их семей на период выполнения ими обязанностей по указанной должности на условиях софинансирования.

Исполнение целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование сведений | План 2015 | Факт 2015 | Исполнение  показателя |
| Количество совершенных преступлений на территории МО г. Горячий Ключ | 1006 | 993 | 101,3 |

Целевой показатель программы выполнен на 100 %. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Годовой отчет о реализации программы предоставленный разработчиком соответствует установленным требованиям. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Средства муниципального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий освоены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Мероприятия, предусмотренные в программе выполнены в соответствии с выделенным финансированием. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

По результатам оценки реализации программы ей присвоен рейтинг высокой эффективности. Следовательно, программа работает, признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год.

**Подготовка градостроительной и землеустроительной**

**документации**

В 2015 году на реализацию муниципальной программы «О подготовке градостроительной и землеустроительной документации на территории города Горячий Ключ» на 2015-2018 годы из городского бюджета выделено 125,2 тыс. рублей.

Средства направлены на внесение изменений в генеральный план муниципального образования город Горячий Ключ с разработкой проекта планировки территории северной части города (между а/д Дон и ж/ дорогой).

Исполнение целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  сведений | План 2015 | Факт 2015 | Исполнение  показателя |
| внесение изменений в генеральный план муниципального образования город Горячий Ключ (тыс. руб.) | 125,20 | 125,20 | 100 |

Целевой показатель программы выполнен на 100 %. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Годовой отчет о реализации программы предоставленный разработчиком соответствует установленным требованиям. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Средства муниципального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий освоены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Мероприятия, предусмотренные в программе выполнены в соответствии с выделенным финансированием. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

По результатам оценки реализации программы ей присвоен рейтинг высокой эффективности. Следовательно, программа работает, признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год.

**Дорожное хозяйство муниципального образования**

**город Горячий Ключ.**

В 2015 году на реализацию мероприятий муниципальной программыиз местного бюджета выделено 6672 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного назначения Краснодарского края» «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» - 1664,7 тыс. руб.;

- устройство и ремонт автомобильных дорог в гравийном исполнении - 2641 тыс. руб.;

- ремонт дорожных покрытий муниципального образования город Горячий Ключ в асфальтовом исполнении, в том числе ямочный ремонт -1778,5 тыс. руб.;

- нанесение линий дорожной разметки на территории муниципального образования город Горячий Ключ 250 тыс. руб.;

- установку дорожных бордюров на территории муниципального образования город Горячий Ключ 30 тыс. руб.;

- установку температурных швов на мостовом переходе -124 тыс. руб.

Исполнение целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  сведений | План 2015 | Факт 2015 | Исполнение  показателя |
| Доля протяженности автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Горячий Ключ, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия (%) | 7,2 | 7,2 | 100 |
| Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах местного значения муниципального образования город Горячий Ключ (%) | 1,5 | 1,5 | 100 |

Целевые показатели программы выполнен на 100 %. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Годовой отчет о реализации программы предоставленный разработчиком соответствует установленным требованиям. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Средства муниципального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий освоены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Мероприятия, предусмотренные в программе выполнены в соответствии с выделенным финансированием. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

По результатам оценки реализации программы ей присвоен рейтинг высокой эффективности. Следовательно, программа работает, признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год.

**Развитие коммунального комплекса муниципального образования город Горячий Ключ**

В 2015 году на реализацию программыиз местного бюджета выделено 28149,3 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- организацию наружного освещения – 13514,4 тыс. руб.;

- организацию работ по озеленению, содержанию зеленых насаждений, обрезка аварийных деревьев – 6615,3 тыс. руб.;

- очистку ливнестоков от ила и грязи – 463 тыс. руб.;

- организацию отлова безнадзорных животных – 235,3 тыс. руб.;

- строительство тротуаров – 1003,3 тыс. руб.;

- обустройство пешеходного моста – 307,2 тыс. руб.;

- покупку ритуального автомобиля – 300 тыс. руб.;

- приобретение контейнеров ТБО – 277,5 тыс. руб.;

- приобретение бордюров – 230,4 тыс. руб.;

- ремонт перил ограждения моста – 400 тыс. руб.;

- установку светильников – 75,6 тыс. руб.;

- устройство ливневой канализации – 92,4 тыс. руб.;

- установку малых архитектурных форм – 158 тыс. руб.;

- подготовку к осенне-зимнему периоду – 111,5 тыс. руб.

**-** капитальный ремонт артезианской скважины – 2248,9 тыс. руб.;

- ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения – 79,2 тыс. руб.;

- устройство водопровода и сетей канализации – 858,6 тыс. руб.

Исполнение целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  сведений | План 2015 | Факт 2015 | Исполнение  показателя |
| Повышение уровня благоустроенности и санитарного состояния территории муниципального образования город Горячий Ключ | 60 | 65 | 108,3 |
| Повышение уровня санитарно – эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества | 50 | 50 | 100 |
| Стабилизация финансового положения организаций жилищнокоммунального комплекса | 45 | 50 | 111 |
| Сокращение общего потребления топливо – энергетических ресурсов в муниципальном образовании город Горячий Ключ до среднероссийских величин с учетом климатических особенностей | 40 | 40 | 100 |

Целевые показатели программы выполнен на 100 %. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Годовой отчет о реализации программы предоставленный разработчиком соответствует установленным требованиям. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Средства муниципального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий освоены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Мероприятия, предусмотренные в программе выполнены в соответствии с выделенным финансированием. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

По результатам оценки реализации программы ей присвоен рейтинг высокой эффективности. Следовательно, программа работает, признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год.

**Обеспечение пожарной безопасности**

В 2015 году на реализацию программыиз местного бюджета выделено 406 тыс. рублей.

Средства направлены на:

-проведение в учреждениях культуры обработки деревянных конструкций и сцены огнезащитным составом – 24 тыс. руб.;

-установку автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей – 357,1 тыс. руб.;

- оснащение учреждений культуры противопожарным инвентарем – 25 тыс. руб.

Исполнение целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  сведений | План 2015 | Факт 2015 | Исполнение  показателя |
| Повышения безопасности жизнедеятельности населения, повышение пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений на основе использования современных достижений науки и техники в этой области. (%) | 50 | 50 | 100 |

Целевой показатель программы выполнен на 100 %. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Годовой отчет о реализации программы предоставленный разработчиком соответствует установленным требованиям. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Средства муниципального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий освоены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Мероприятия, предусмотренные в программе выполнены в соответствии с выделенным финансированием. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

По результатам оценки реализации программы ей присвоен рейтинг высокой эффективности. Следовательно, программа работает, признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год.

**Создание системы комплексного обеспечения безопасности**

**жизнедеятельности муниципального образования город Горячий Ключ**

Общий объем средств, направленных из местного бюджета на реализацию программы в 2015 году составил 255,1 тыс. руб.

Финансирование в 2015 году направлено на развитие основных направлений:

- развитие системы интеллектуального видеонаблюдения. Приобретение видеокамер и вспомогательного оборудования, соответствующего установленным техническим требованиям. Техническое обслуживание видеокамер, программного обеспечения, сетевых и электропитающих линий – 76,54 тыс. руб.

- развитие системы аппаратно - программных комплексов идентификации транспортных средств. Техническое обслуживание видеокамер, программного обеспечения, сетевых и электропитающих линий – 80 тыс. руб.

-оснащение ситуационного центра и обеспечение его функционирования – 98,6 тыс. руб.

Исполнение целевых индикаторов программы

| №п/п | Наименование индикатора результативности | Единица измерения | План 2015 год | Факт 2015 год | Исполнение плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод в эксплуа­тацию аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения, всего – 10 комплексов. | шт. | 2 | 2 | 100 |
| 2 | Своевременность финансирования вопросов хозяйственной деятельности учреждения | Выполнение в утвержденные сроки мероприятий подпрограммы | согласно мероприятиям подпрограммы | согласно мероприятиям подпрограммы | 100 |
| 3 | Оптимизация контроля за достижением намеченных целей и результатов | Количество проведенных проверок | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Планирование, оптимизация и целевое направление бюджетных ассигнований | Количество проведенных проверок | 1 | 1 | 100 |

Целевой показатель программы выполнен на 100 %. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Годовой отчет о реализации программы предоставленный разработчиком соответствует установленным требованиям. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Средства муниципального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий освоены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Мероприятия, предусмотренные в программе выполнены в соответствии с выделенным финансированием. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

По результатам оценки реализации программы ей присвоен рейтинг высокой эффективности. Следовательно, программа работает, признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год.

**Муниципальная программа «Молодежь Горячего Ключа»**

В 2015 году на реализацию муниципальной программы «Молодежь Горячего Ключа»выделено 598,1 тыс. рублей.

Средства направлены реализацию государственной молодежной политики – 262,5 тыс. руб., на стипендии главы МО г. Горячий Ключ – 45,0 тыс. рублей, на оздоровление детей – 161,2 тыс. рублей, трудоустройство – 129,4 тыс. руб.

В рамках празднования Дня города Горячий Ключ был организован и проведен муниципальный передвижной палаточный лагерь «Горячее лето-2015». Более 250 подростков и молодежи города стали участниками данного лагеря. Общая сумма финансирования составила 82,4 тыс. рублей.

За 2015 года МБУ ЦКСОПМ «Формула 1001» было трудоустроено 450 несовершеннолетних подростков, из низ по программе – организация подростково-трудовых бригад – 61 человек (финансирование составило – 89,4 тыс. руб.). На заработную плату спортивным организаторам (11 человек), осуществляющим работу 9-ти летних дворовых площадок на территории МО г. Горячий Ключ затрачено - 40,0 тыс. руб.

В летний период 2015 года проведено 97 походов с общим охватом 1461 человек, из них 15 чел. – подростки, состоящие на учете в органах системы профилактики. Финансирование из местного бюджета составило 216,0 тыс. рублей.

Было организовано участие подростков в краевых туристских походах в Абинском, Северском, Мостовском, Апшеронском районах. Количество человек, сходивших в походы - 68 человек согласно квоте. Также молодежь Горячего Ключа приняла участие в краевых лагерях, организованных департаментом молодежной политики Краснодарского края, в Мостовском районе (финансирование - 32,0 тыс. руб.), Лабинском - ст. Каладжинская (финансирование - 32,0 тыс. руб.), Лабинском - ст. Баракаевская (финансирование - 19,0 тыс. руб.), Северском районах и в г. Славянск-на-Кубани (финансирование - 21,5 тыс. руб.). Количество подростков, заехавших в лагеря - 54 человека.

Было организовано участие 22 человек в туристическом фестивале «Горная вода», финансирование 15,0 тыс. руб., 20 человек в походе по местам боевой Славы в рамках краевого проекта «Туриада-2015», финансирование 22,0 тыс. руб.

Исполнение целевых индикаторов программы

| №п/п | Наименование индикатора результативности | Единица измерения | План 2015 год | Факт 2015 год | Исполнение плана (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество проводимых мероприятий гражданско-патриотичес­кой направленности, творческой и интеллектуальной  направлен­ности, спортивных, туристических мероприятий | шт. | 790 | 1300 | 164 |
| 2 | Количество молодежи участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, творческой и интеллектуальной направленности, участвующей в спортивных, туристических мероприятиях | чел. | 12400 | 12467 | 100 |
| 3 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных отделу по вопросам молодежной политики | % | 100 | 100 | 100 |

Целевой показатель программы выполнен на 100 %. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Годовой отчет о реализации программы предоставленный разработчиком соответствует установленным требованиям. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Средства муниципального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий освоены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Мероприятия, предусмотренные в программе выполнены в соответствии с выделенным финансированием. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

По результатам оценки реализации программы ей присвоен рейтинг высокой эффективности. Следовательно, программа работает, признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год.

**Развитие физической культуры и спорта**

В 2015 году на реализацию программывыделено 2785,4 тыс. рублей.

Средства направлены на проведение спортивных мероприятий.

Исполнение целевых индикаторов программы

| №п/п | Наименование индикатора результативности | Единица измерения | План 2015 год | Факт 2015 год | Исполнение плана (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность лиц система­тически занимающихся физической культурой и спортом | Человек | 25361 | 25871 | 102 |
| 2 | Удельный вес населения муниципального образования город Горячий Ключ систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процентов | 41,2 | 41,8 | 101,4 |
| 3 | Численность занимающихся в учреждениях спортивной направленности | Человек | 2230 | 1110 | 50 |
| 4 | Удельный вес занимающихся в учреждениях спортивной направленности | Процентов | 38,8 | 18 | 46 |
| 5 | Единовременная пропускная способность спортсооружений | Человек | 2450 | 5915 | 241 |
| 6 | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями к социальному нормативу | Процентов | 22,5 | 23 | 102 |

Целевой показатель программы выполнен на 67 %. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 6.

Годовой отчет о реализации программы предоставленный разработчиком соответствует установленным требованиям. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Средства муниципального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий освоены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Мероприятия, предусмотренные в программе выполнены в соответствии с выделенным финансированием. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

По результатам оценки реализации программы ей присвоен рейтинг высокой эффективности. Следовательно, программа работает, признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год.

**Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования город Горячий Ключ**

На реализацию муниципальной программы «Противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования город Горячий Ключ» в 2015 году из местного бюджета выделено 468,2 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- привлечение подростков, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в ПДН ОМВД России по городу Горячий Ключ и отделе по делам несовершеннолетних к участию в клубах по месту жительства МУ «Центр комплексного социального обслуживания подростков и молодежи «Формула 1001», организация альтернативного досуга в сельских населенных пунктах. Объем финансирования из средств муниципального бюджета составил 51,6 тыс. руб.

- распространение среди населения муниципального образования информационных наглядных материалов, по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, преимуществам здорового образа жизни (листовки, стикеры, буклеты, баннеры) включая их изготовление. Объем финансирования из средств муниципального бюджета составил 20,5 тыс. руб.

- проведение соревнований, дней здоровья, туристических походов. Объем финансирования из средств муниципального бюджета составил 130,9 тыс. руб.

- проведение выездных мероприятий антинаркотической тематики / акций, дискотек, конкурсов/ в сельских округах. Объем финансирования из средств муниципального бюджета составил 12,5 тыс. руб.

- проведение комплексных мероприятий в рамках «Всемирного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом», «Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков», «Всемирного дня борьбы со СПИДом». Объем финансирования из средств муниципального бюджета составил 68,2 тыс. руб.

- участие в краевых конкурсах, фестивалях по профилактике правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни: фестиваль подростково-молодежных клубных объединений «Нам жить в России»; - конкурс клубных учреждений на лучшую постановку работы по профилактике правонарушений, укреплению правопорядка. Объем финансирования из средств муниципального бюджета составил 61,5 тыс. руб.

О пропаганде здорового образа жизни, информирование населения, а в особенности – детей и молодежи о вреде табакокурения, употребления алкоголя, наркотиков и других психотропных веществ в 2015 году размещено в средствах массовой информации.

Исполнение целевых индикаторов программы

| №п/п | Наименование индикатора результативности | Единица измерения | План 2015 год | Факт 2015 год | Исполнение плана (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уменьшение злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования город Горячий Ключ | Проценты | 12 | 12 | 100 |
| 2 | Уменьшение числа лиц состоя­щих на учете в наркологическом кабинете | Проценты | 10 | 10 | 100 |

Целевой показатель программы выполнен на 100 %. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Годовой отчет о реализации программы предоставленный разработчиком соответствует установленным требованиям. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Средства муниципального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий освоены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Мероприятия, предусмотренные в программе выполнены в соответствии с выделенным финансированием. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

По результатам оценки реализации программы ей присвоен рейтинг высокой эффективности. Следовательно, программа работает, признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год.

**Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Горячий Ключ**

В 2015 году на финансирование мероприятий программы направлено из местного бюджета 7409,5 тыс. рублей в том числе на:

- верстку, печать и доставку газеты «Вестник администрации города Горячий Ключ». Объем финансирования из средств муниципального бюджета составил 1168,8 тыс. руб.

- освещение в электронных и печатных средствах массовой информации социально-экономического развития муниципального образования город Горячий Ключ. Объем финансирования из средств муниципального бюджета составил 5356,8 тыс. руб.

Реализация программы обеспечивает публикацию в печатном средстве массовой информации официальных документов, издаваемых местной властью, решений Совета муниципального образования город Горячий Ключ, правовых актов органов местного самоуправления, а также иных официальных документов, издаваемых должностными лицами и органами местного самоуправления муниципального образования город Горячий Ключ.

Исполнение целевых индикаторов программы

| №п/п | Наименование индикатора результативности | Единица измерения | План 2015 год | Факт 2015 год | Исполнение плана (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднее количество экземпляров газеты, вышедших за год | шт. | 555000 | 370000 | 67 |
| 2 | Аудитория читателей (в соотношении с общим количеством человек, проживающих в МО г. Горячий Ключ) | % | 78 | 78 | 100 |
| 3 | Среднее количество статей об экономическом, социальном и политическом развитии Горячего Ключа | шт. | 360 | 360 | 100 |

Целевые показатели программы выполнен на 67 %. С целью оптимизации расходов из местного бюджета была снижена периодичность выпуска газеты, однако повышена средняя полосность номера. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 6.

Годовой отчет о реализации программы предоставленный разработчиком соответствует установленным требованиям. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Средства муниципального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий освоены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Мероприятия, предусмотренные в программе выполнены в соответствии с выделенным финансированием. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

По результатам оценки реализации программы ей присвоен рейтинг высокой эффективности. Следовательно, программа работает, признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год.

**Информатизация муниципального образования**

**город Горячий Ключ**

В 2015 году на реализацию муниципальной программы по информатизации муниципального образования город Горячий Ключ выделено из местного бюджета 5845,2 тыс. рублей.

Финансирование программы в 2015 году направлено на:

- модернизация и развитие сети передачи данных – 47,2 тыс. руб.

- содержание и развитие систем IP-телефонии и видеоконференцсвязи,

оборудование оконечных пунктов – 49,8 тыс. руб.

- содержание и техническое обслуживание официальных сайтов, почтовой системы, предоставление услуг по сопровождению форумов на сайтах. Оплата хостинга, доменов, доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет" – 276,5 тыс. руб.

- закупку и установку программного, аппаратного обеспечения, услуг для подключения и обеспечения взаимодействия через СМЭВ – 74,5 тыс. руб.

- разработку, обслуживание, закупку и ремонт оборудования для информационных систем, в том числе периферийного оборудования, расходных материалов и запасных частей – 987,1 тыс. руб.

- закупку и аренду оборудования, программного обеспечения, услуг, в сфере защиты информации - 65,4 тыс. руб.

- разработку, обслуживание, закупку, аренда программного обеспечения – 4344,7 тыс. руб.

Данные мероприятия направлены на реализацию государственной политики в сфере развития информационного общества муниципального образования город Го­рячий Ключ. Основу программы составляет использование потенциала информационно-коммуникационных технологий для развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сферы жизни общества, постоянного роста уровня и качества жизни населения, формирования конкурентоспособной экономики муниципального образования, модернизации муниципального управления.

Исполнение целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора результатив­ности | Ед. измерения | План 2015  год | Факт 2015  год | Процент исполнение плана |
| Подключение рабочих мест к СМЭВ | шт. | 3 | 1 | 33 |
| Замена устаревших АРМ | шт. | 15 | 15 | 100 |
| Оказание консультаций по во­просам предоставления муниципальных услуг, в том числе посредством call-центра | шт. | 1500 | 13210 | 880,7 |
| Посещение официального сайта | кол-во посещений | 125000 | 192000 | 153,6 |

Целевые показатели программы выполнен на 75 %. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 6.

Годовой отчет о реализации программы предоставленный разработчиком соответствует установленным требованиям. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Средства муниципального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий освоены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Мероприятия, предусмотренные в программе выполнены в соответствии с выделенным финансированием. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

По результатам оценки реализации программы ей присвоен рейтинг высокой эффективности. Следовательно, программа работает, признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год.

**Поддержка социально ориентированных некоммерческих**

**организаций**

На реализацию программы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных постановлением администрации города Горячий Ключ из местного бюджета выделено 5099,9 тыс. рублей.

В 2015 году финансировались следующие мероприятия:

- оказание материальной поддержки попавшим в трудную жизненную ситуацию и находящихся в тяжелом материальном положении, осуществление подписки на периодические печатные издания для членов общественных объединений, проживающих на территории муниципального образования город Горячий Ключ на сумму 3917,7 тыс. руб.;

- поддержку социально ориентированных некоммерческих общественных организаций – 762,2 тыс. руб. (в том числе: Горячеключевской городской организация ветеранов – 737,2 тыс. руб.; Горячеключевской городской организации общероссийской общестщественной организации «Всероссийское общество инвалидов» - 25 тыс. руб.)

Исполнение целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора  результатив­ности | Ед. измерения | План 2015  год | Факт 2016  год | Процент исполнение плана |
| Оказание материальной поддержки гражданам, попавшим, трудную жизненную ситуацию и находящихся в тяжелом материальном положении | Количество человек, получивших помощь | 100 | 260 | 260 |
| Осуществление подписки на периодические печатные издания для ветеранов и членов общественных объединений, проживающих на территории муниципального образования город Горячий Ключ | Количество экземпляров льготной подписки | 210 | 230 | 109 |
| Проведение мероприятий, направленных на развитие духовно-нравственного воспитания, в том числе разработка и издание печатных и видеоматериалов, оформление фотовыставок. | Количество печатных и видео материалов | 10 | 15 | 150 |

Целевые показатели программы выполнен на 100 %. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Годовой отчет о реализации программы предоставленный разработчиком соответствует установленным требованиям. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Средства муниципального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий освоены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Мероприятия, предусмотренные в программе выполнены в соответствии с выделенным финансированием. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

По результатам оценки реализации программы ей присвоен рейтинг высокой эффективности. Следовательно, программа работает, признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год.

**Гармонизация межнациональных отношений**

На реализацию программы по гармонизации межнациональных отношений, утвержденных постановлением администрации города Горячий Ключ из местного бюджета выделено 58,5 тыс. рублей.

Выделенное финансирование направлено на организацию и проведение мероприятий по празднованию государственных и городских праздников, направленных на укрепление нравственных и духовных ценностей, единства и дружбы народов.

Исполнение целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора  результатив­ности | Ед. измерения | План 2015  год | Факт 2016  год | Процент исполнение плана |
| Проведение мероприятий, направленных на активизацию деятельности национально-культурных, молодежных общественных объединений по формированию общероссийской государственной идентичности и раннему предупреждению конфликтов в муниципальном образовании город Горячий Ключ | количество проведенных ими мероприятий | 65 | 68 | 113 |
| Размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования город Горячий Ключ материалов по пропаганде традиционных российских ценностей, способствующих снижению межнациональных и межконфессиональных противоречий | количество размещенных материалов | 50 | 50 | 100 |
| Доля жителей муниципального образования город Горячий Ключ, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений от общей численности населения | Согласно социологическому опросу, по отношению к общей численности населения | 60% | 61 | 102 |
| Уровень толерантного отношения к представителям другой | Согласно социологическому оп- | 60% | 60,9 | 101 |

Целевые показатели программы выполнен на 100 %. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Годовой отчет о реализации программы предоставленный разработчиком соответствует установленным требованиям. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Средства муниципального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий освоены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Мероприятия, предусмотренные в программе выполнены в соответствии с выделенным финансированием. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

По результатам оценки реализации программы ей присвоен рейтинг высокой эффективности. Следовательно, программа работает, признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год.

**Обеспечение жильем молодых семей**

Из местного бюджета на реализацию программы по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья направлено 146,1 тыс. руб. Одной молодой семье выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Исполнение целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора  результатив­ности | Ед. измерения | План 2015  год | Факт 2016  год | Процент исполнение плана |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального, краевого и местного бюджета | семьи | 1 | 1 | 100 |

Целевой показатель программы выполнен на 100 %. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Годовой отчет о реализации программы предоставленный разработчиком соответствует установленным требованиям. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Средства муниципального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий освоены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Мероприятия, предусмотренные в программе выполнены в соответствии с выделенным финансированием. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

По результатам оценки реализации программы ей присвоен рейтинг высокой эффективности. Следовательно, программа работает, признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год.

**Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами**

В 2015 году на реализацию муниципальной программы по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Горячий Ключ выделено из местного бюджета 1166 тыс. рублей.

Финансирование программы в 2015 году направлено на следующие мероприятия:

- обязательную публикацию, связанная с вопросами реализации прав участников земельных отношений в средствах массовой информации – 426 тыс. руб.;

- оценку рыночной стоимости и права на заключение договора аренды земельных участков для выставления на торги и актуализации арендной платы – 85 тыс. руб.;

- кадастровые работы по формированию земельных участков из земель государственной или муниципальной собственности: для предоставления с торгов; под нежилыми объектами, находящимися в муниципальной собственности; под многоквартирными жилыми домами; для категории граждан, имеющих 3 и более детей - 392 тыс. руб.;

- работы по выполнению топографической съемки 23 тыс. руб.;

- оценку рыночной стоимости имущества, находящегося в муниципальной собственности, и проведение экспертизы муниципального имущества 90 тыс. руб.;

- оформление права муниципальной собственности на жилые и нежилые объекты, оформление техпаспортов и техпланов для регистрации права муниципальной собственности 150 тыс. руб.

Исполнение целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора  результатив­ности | Ед. измерения | План 2015  год | Факт 2016  год | Процент исполнение плана |
| Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости, в том числе земельных участков, недвижимого имущества | ед | 145 | 110 | 76 |
| Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков | ед | 45 | 45 | 100 |
| Количество договоров аренды муниципального недвижимого имущества, земельных участков | Ед | 2260 | 1930 | 85,3 |
| Количество объектов, принятых в муниципальную собственность | ед | 150 | 310 | 207 |
| Количество заключенных договоров купли-продажи муниципального имущества, земельных участков | Ед | 57 | 84 | 147 |

Целевые показатели программы выполнен на 60%. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 6.

Годовой отчет о реализации программы предоставленный разработчиком соответствует установленным требованиям. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Средства муниципального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий освоены в полном объеме. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

Мероприятия, предусмотренные в программе выполнены в соответствии с выделенным финансированием. Бальная оценка, присвоенная программе по данному критерию – 10.

По результатам оценки реализации программы ей присвоен рейтинг высокой эффективности. Следовательно, программа работает, признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год.