Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности                                 муниципальных программ муниципального образования город Горячий Ключ в 2025 году.

г. Горячий Ключ 2026

Общие сведения о муниципальных программах

муниципального образования город Горячий Ключ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ за 2025 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Горячий Ключ от 27 июня 2016 года № 1454 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Горячий Ключ» (далее – Порядок).

В соответствии с Порядком координаторами муниципальных программ предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2025  года. Все муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

Оценка эффективности программ проводится по критериям:

достижение целевых показателей;

освоение средств муниципального бюджета;

выполнение мероприятий, предусмотренных программой.

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Горячий Ключ от 27.06.2016 г. № 1454 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации программ муниципального образования город Горячий Ключ»:

эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение данного показателя составляет не менее 0,9.

эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение данного показателя составляет не менее 0,8.

эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение данного показателя составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Муниципальная программа муниципального образования                        город Горячий Ключ «Обеспечение объектами инженерной и социальной                                      инфраструктуры территории муниципального образования                                     город Горячий Ключ на 2023-2028 годы»

Координатор муниципальной программы – управление капитального строительства администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ.

Общий объем финансирования по программе составил 219410,1 тыс. рублей, в том числе 138547тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 80863,1 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ, фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 205427,1 тыс. рублей (93,6%) в том числе 78826,6 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ.

Мероприятия муниципальной программы выполнены на 81%.

Из 3 целевых показателей реализации программы достигнуты два.

В 2025 году расходы из бюджета муниципального образования на реализацию программы составили 78826,6 тыс. рублей (97,49%) и были направлены на  реализацию следующих мероприятий:

- выполнение проектно-изыскательских работ; строительство малобюд-жетного спортивного комплекса по адресу г. Горячий Ключ, ул. Кучерявого, 43;

- выполнение строительно-монтажных работ по объекту «офис врачей общей практики ст. Мартанская»;

- подводящий газопровод ст. Пятигорская,ст. черноморская и ст. Имеретинская;

- строительство общеобразовательной школы на 550 мест;

- обеспечение деятельности управления капитального строительства.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение объектами инженерной и социальной инфраструктуры территории и муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительной (значение показателя составляет 0,57).

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании                                                 город Горячий Ключ на 2023-2028 годы»

Координатор муниципальной программы – управление по вопросам курортов и туризма, инвестиций и малого бизнеса администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ.

Основные задачи муниципальной программы: расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования, консультационная и информационная, имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

В 2025 году на реализацию мероприятий муниципальной программы из местного бюджета выделено 208,5 тыс. рублей. из них направлены на мероприятия программы 158,6 тыс. рублей (76,1%).

Мероприятия муниципальной программы выполнены.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

Средства направлены на:

- оплата труда сотрудника по оказанию консультационных услуг 158,6 тыс. рублей.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2023-2028 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

Муниципальная программа «Формирование инвестиционной                            привлекательности муниципального образования                                                 город Горячий Ключ на 2023-2028 годы»

Координатор муниципальной программы – управление по вопросам курортов и туризма, инвестиций и малого бизнеса администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 226 тыс. рублей из них направлены на реализацию мероприятий 106 тыс. рублей (46,9%)

Мероприятия муниципальной программы выполнены на 100%.

Целевые показатели реализации программы достигнуты на 100%.

## Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2025 году за счет средств местного бюджета составил 106 тыс. рублей, в т.ч.:

## - командировочные расходы а рамках участия в конгрессно-выставочных мероприятиях, форумах, конференциях – 106 тыс. рублей.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

Муниципальная программа «Развитие образования муниципального                   образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы»

Координатор муниципальной программы – управление образования администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ.

Общий объем финансирования по программе составил 1770384,8 тыс. рублей, в том числе 1197928,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 515840,9 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ, 56615,8 тыс. рублей за счет внебюджетных источников.  Из них на реализацию мероприятий программы из средств бюджета муниципального образования направлено 515840,9тыс. рублей. (100%).

Мероприятия муниципальной программы выполнены на 100%.

Целевые показатели реализации программы  выполнены на 91 %.

В ходе реализации муниципальной программы объем финансирования из бюджета муниципального образования в разрезе мероприятий составил:

Подпрограмма № 1

- реализация мероприятий по осуществлении полномочий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования–145582 тыс. рублей;

- выплата социальной надбавки педагогическим работникам, молодым специалистам – 135 тыс. рублей;

- предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам – 28,3 тыс. рублей.

Подпрограмма № 2

- предоставление субсидий образовательным организациям на софинансирование расходных обязательств возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в целях организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего образования по основным общеобразовательным программам на территории города Горячий Ключ  – 268235,3 тыс. рублей;

- компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение – 117 тыс. рублей;

- обеспечение бесплатным горячим питанием учеников младших классов – 1768,7 тыс. рублей;

- обеспечение бесплатным горячим питанием учеников с ограниченными возможностями здоровья – 4620,1 тыс. рублей;

- ремонт зданий и благоустройство территории – 1250 тыс. рублей;

- выплата социальной надбавки педагогическим работникам, молодым специалистам – 189тыс. рублей.

Подпрограмма № 3

- реализация мероприятий по осуществлению полномочий по предоставлению общедоступного и бесплатного образования - 36267,6тыс. рублей;

- обеспечение финансовой модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - 15832,8тыс. рублей;

Подпрограмма № 4

организация деятельности муниципальных учреждений (МКУ «ЦРО») – 32629,1 тыс. рублей;

Подпрограмма № 5

обеспечение деятельности управления образования муниципального образования город Горячий Ключ – 9185,8 тыс. рублей;

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 0,91).

Муниципальная программа «Духовно-нравственное развитие детей и молодежи, становление и укрепление семейных традиций в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2023-2028 годы»

Координатор муниципальной программы – управление образования администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средства бюджета муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ и составляет 32 тыс. рублей, фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 32,0 тыс. рублей (100%).

Мероприятия муниципальной программы выполнены на 100 %.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

Разработка и издание информационных печатных материалов для молодежи по вопросам духовно-нравственного развития – в 2025 году финансирование мероприятия из местного бюджета составило 10 тыс. руб.

Проведение выставок детского изобразительного творчества финансирование мероприятия из местного бюджета составило 12 тыс. руб.;

Разработка и издание тематических сборников из опыта работы преподавателей основ православной культуры из местного бюджета составило 10 тыс. руб.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Духовно-нравственное развитие детей и молодежи, становление и укрепление семейных традиций в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2023-2028 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

Муниципальная программа «Дети Горячего Ключа                                       на 2023-2028 годы»

Координатор муниципальной программы – отдел опеки о попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ.

Объем финансирования по программе в 2025 году составил 69935,2 тыс. рублей, в том числе 66655,7 тыс. рублей из средств краевого бюджета, 3279,5 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 69632,9 тыс. рублей (99,6%), в том числе 3013,1 тыс. рублей  (91,2%) из бюджета муниципального образования.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

Мероприятия муниципальной программы выполнены на 100%. Средства местного бюджета выделялись на:

- проведение городских мероприятий (День защиты детей, день любви, семьи и верности, день матери) 40,6 тыс. рублей;

– санитарно-эпидемиологическая экспертиза рационов питания 17,1 тыс. рублей;

- организация лагеря труда и отдыха 800 тыс. рублей;

- оздоровление детей на базе спортивно-оздоровительного лагеря»Межгорье» 481,5 тыс. рублей;

- организация отдыха в профильных лагерях 1270,7 тыс. рублей;

- организация палаточного лагеря для 40 несовершеннолетних - 403,2 тыс. руб.;

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Дети Горячего Ключа на 2023-2028 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного                 и туристского комплекса в муниципальном образовании                                         город Горячий Ключ на 2023-2028 годы»

Координатор муниципальной программы – управление по вопросам курортов и туризма, инвестиций и малого бизнеса администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 68215,4 тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 67969,3 тыс. рублей (99,6%) в том числе средства местного бюджета 8259,7тыс. рублей.

Целевые показатели исполнены.

Мероприятия муниципальной программы выполнены.

Финансирование  направлено на реализацию следующих мероприятий:

- организация и проведение массовых туристических мероприятий 395 тыс. рублей;

- реализация проекта «Экскурсионные маршруты (терренкуры) природно-рекреационные зоны 910,2 тыс. рублей;

- создание и выпуск рекламных, сувенирных и информационных материалов, оплата членских взносов в некоммерческую организацию «Ассоциация курортных и туристических городов», участие в выставках 262  тыс. рублей;

- оплата членских взносов в некоммерческую организацию «Ассоциация курортных  и туристических городов - 195,7тыс. рублей;

- обустройство туристических маршрутов (терренкура) - 6454,4 тыс. рублей;

- ремонт объектов курортной инфраструктуры - 25,5 тыс. рублей;

- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников администрации муниципального образования - 16,9 тыс. рублей;

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2023-2028 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального                  образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы»

Координатор муниципальной программы – отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Общий объем финансирования по программе составил 239578,7 тыс. рублей, в том числе 20517,1 тыс. рублей за счет средств краевого и федерального бюджетов бюджета, 209426,2 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и 9635,4 тыс. рублей из внебюджетных источников. Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 95%.

В ходе реализации муниципальной программы объем финансирования из средств бюджета муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ составил 198519,7 тыс. рублей в том числе  в разрезе мероприятий составил:

фонд заработной платы 168375,8 тыс. рублей;

оплата коммунальных услуг 7643,2 тыс. рублей;

оплата налогов 2547,4 тыс. рублей;

прочие расходы  19953,3 тыс. рублей

Мероприятия действующей программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели достигнуты.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

Муниципальная программа «Сохранение и развитие традиционной           народной культуры в муниципальном образовании город Горячий Ключ   на 2023-2028 годы»

Координатор муниципальной программы – отдел культуры администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средств бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 336,1 тыс. рублей освоено 238,4 (71%). Данные средства направлены на участие в мероприятиях:

конкурс народного художественного творчества «Во славу Кубани, на благо России» - 92 тыс. рублей;

Фестиваль традиций народов Кубани «Все свои» - 4,6 тыс. рублей;

Фестиваль казачьих традиций «Казачий берег» - 123 тыс. рублей;

Фестиваль народной культуры «Истоки» - 18,8 тыс. рублей.

Мероприятие действующей программы не выполнено.

Целевые показатели реализации программы достигнуты в полном объеме.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 71 %.

Мероприятие программы не исполнено.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие традиционной народной культуры в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2023-2028 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы низкой (значение показателя составляет 0).

Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса      муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2029 годы»

Координатор муниципальной программы – управление жизнеобеспечения городского хозяйства администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ.

Общий объем финансирования по программе составил 575784,6 тыс. рублей, в том числе 360016,9тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 215767,7 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 527988,4тыс. рублей (92%), в том числе 207391,6 тыс. рублей из бюджета муниципального образования.

Мероприятия действующей программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В 2025 году на реализацию мероприятий муниципальной программы из местного бюджета израсходовано 207391,6 тыс. рублей.

Средства направлены на:

замена ламп на энергосберегающие (энергосервисные контракты в городе Горячий Ключ, Безымянный, Суздальский, Бакинский, Саратовский сельских округов) 7911,7 тыс. рублей;

организация наружного освещения (уличное освещение) – 15473,3 тыс. рублей;

актуализация схем теплоснабжения – 165,0 тыс. рублей;

проектная документация – 1794,7 тыс. рублей;

материалы, хозяйственные товары для благоустройства на территории муниципального образования город Горячий Ключ – 561,6 тыс. рублей;

обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МБУ «ЦРЭС» – 145547,3тыс. рублей;

выполнение наказов депутата – 4000,6 тыс. рублей;

техническое присоединение - 322,0 тыс. рублей;

очистка снега- 595 тыс. рублей;

навесы для контейнерных площадок для размещения ТКО - 208,1 тыс. рублей;

строительный контроль - 1153,2 тыс. рублей;

обустройство пешеходных дорожек ст. Бакинская - 600 тыс. рублей;

прочие расходы  –15569,5 тыс. рублей;

обеспечение функций органа местного самоуправления – 13489,6 тыс. рублей.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2029 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

Муниципальная программа

«Обеспечение пожарной безопасности и защита населения муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы»

Координатор муниципальной программы – МБУ "Управление по делам ГО и ЧС" муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 2111,4 тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 1300,5 тыс. рублей (61,6%)

Мероприятия действующей программы выполнены на 80%.

Целевые показатели реализации программы достигнуты на 80%.

Средства направлены на:

- оснащение и обслуживание в  учреждениях культуры автоматизированной системой оповещения о пожаре – 790,0 тыс. рублей;

- обслуживание автоматизированной системы оповещения учреждений культуры о пожаре – 320,0 тыс. рублей;

- иные противопожарные мероприятия – 190,5 тыс. рублей.

В результате проведенного мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

Муниципальная программа «Молодежь Горячего Ключа                                     на 2023-2028 годы»

Координатор муниципальной программы – отдел по вопросам молодежной политики администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ.

Общий объем финансирования по программе составил 15725,611 тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 15207,329 тыс. рублей (96,7%).

Мероприятия действующей программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В рамках программы в 2025 году реализованы следующие мероприятия:

- фонд оплаты труда – 11594,7 тыс. руб.

- организацию и проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, творческое и интеллектуальное развитие молодых граждан составляют 2632 тыс. руб.

- на мероприятия по формированию здорового образа жизни и по первичной профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения в молодежной среде, развитие добровольчества, работу клубов по месту жительства – 605,3тыс. руб.

- Обеспечение деятельности отдела – 30,5 тыс. руб.

- Обеспечение деятельности МКУ МО ГК «МЦ «Формула 1001» - 273,7 тыс. рублей;

- приобретена флагов финансирование из местного бюджета составило 71,1 тыс. руб.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Горячего Ключа на 2023-2028 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта              города Горячий Ключ на 2023-2028 годы»

Координатор муниципальной программы – отдел по физкультуре и спорту администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ.

Общий объем финансирования по программе составил 125641,2 тыс. рублей, в том числе 2902,5 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 110235,7 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и 12503тыс. рублей из внебюджетных источников. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 124347,2 тыс. рублей (99%) в том числе 108941,8 тыс. рублей из бюджета муниципального образования ( 99%).

В ходе реализации муниципальной программы объем финансирования в разрезе подпрограмм составил:

- развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва в муниципальном образовании город Горячий Ключ – 100749,5тыс. рублей;

- развитие и популяризация массового спорта в муниципальном образовании город Горячий Ключ – 4377,1тыс. рублей;

- обеспечение деятельности отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Горячий Ключ – 3815,2 тыс. рублей;

Мероприятия действующей программ выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Горячий Ключ на 2023-2028 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

Муниципальная программа «Информационное освещение деятельности  органов местного самоуправления муниципального образования                город Горячий Ключ на 2023-2028 годы»

Координатор муниципальной программы – отдел информационной политики и средств массовой информации администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 1760 тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 1326,7 тыс. рублей (75,4%)

Основной объем средств направлен на оказание услуг по подготовке и размещению на страницах печатного периодического издания информации о деятельности администрации муниципального образования город Горячий Ключ

Мероприятия действующей программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

Муниципальная программа «Информатизация муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы»

Координатор муниципальной программы – отдел информатизации и связи администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 5977,2 тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 5487,4 тыс. рублей (91,8%)

В рамках реализации Программы в 2025 году были реализованы следующие мероприятия:

- содержание и техническое обслуживание интернет сайтов, постовой системы, предоставление услуг по содержанию форумов на сайтах. В Рамках данного мероприятия осуществляется бесперебойная работа сайта, проведена оплата услуг по абонентскому обслуживанию сайта и услуги сети интернет. Объем финансирования составил 255,6 тыс. рублей;

- разработка, обслуживание, закупка, аренда программного обеспечения. В ранках данного мероприятия приобретена лицензия на программное обеспечение «VipNet», электронный периодический справочник «Гарант», Объем Финансирования составил 5231,8 тыс. рублей.

Мероприятия действующей программ выполнены на 100 %.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Информатизация муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительной (значение показателя составляет 0,33).

Муниципальная программа

«Противодействие коррупции в администрации муниципального                 образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы»

Координатор муниципальной программы – контрольно-аналитический отдел администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 146,9 тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 62,5 тыс. рублей (42,5%)

В рамках реализации Программы в 2024 году были реализованы следующие мероприятия: обучено 25 сотрудников по программе «Антикоррупционные технологии в профессиональной деятельности муниципальных служащих»; изготовлен видеоролик посвященный профилактике коррупции.

Мероприятия действующей программы выполнены на 50%.

Из 2 целевых показателей достигнут 1 .

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в администрации муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная (значение показателя составляет 0,71).

Муниципальная программа

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества, реализация и функционирование территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2023-2028 годы»

Координатор муниципальной программы – отдел по связям с общественностью администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ.

Общий объем финансирования по программе составил 46589,9 тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 32083,2 тыс. рублей (68,8%).

Из муниципального бюджета освоено 32083,2 тыс. рублей, из них на:

1) поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций -3053,28 тыс. рублей;

2) мероприятия по реализации проектов инициативного бюджетирования  –22531,4 тыс. рублей;

3) поддержка деятельности ТОС (87 человек) – 3615 тыс. рублей;

4) единовременные выплаты в связи с празднованием 80-й годовщины Победы – 1680 тыс. рублей;

5) проведение городских мероприятий – 203,5 тыс. рублей.

6) оказание единовременной помощи одиноко проживающим гражданам и малоимущим - 1000 тыс. рублей.

Мероприятия действующей программ выполнены на 57 %.

Целевые показатели реализации программы достигнуты на 100%.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества, реализация и функционирование территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2023-2028 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы средней(значение показателя составляет 0,82).

Муниципальная программа

«Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном

образовании город Горячий Ключ на 2023 – 2028 годы»

Координатор муниципальной программы – отдел по связям с общественностью администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 1174,9 тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 942,6 тыс. рублей (80,2%). Целевые показатели исполнены.

В ходе реализации муниципальной программы объем финансирования направлен на организацию и проведение мероприятий по сохранению и развитию национальной культуры – 942,6 тыс. рублей.

Мероприятия действующей программ выполнены на 50%.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2023 – 2028 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительной (значение показателя составляет 0,62).

Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы»

Координатор муниципальной программы – управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования муниципальный округ  город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено  за счет краевого бюджета в размере 1415,7 (из них освоено 1415,7 или 100 %) и  средств бюджета муниципального образования город Горячий Ключ - 24829 тыс. рублей (из них освоено 23991 или 96,6 %). Фактические расходы средств бюджета муниципального образования на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 23991 тыс. рублей (96,6%).

В ходе реализации муниципальной программы объем финансирования в разрезе мероприятий составил:

оценка рыночной стоимости имущества, находящегося в муниципальной собственности, и проведение экспертизы муниципального имущества – 131 тыс. рублей;

оформление права муниципальной собственности на нежилые объекты, оформление техпаспортов и техпланов для регистрации права муниципальной собственности 489,8 тыс. рублей;

кадастровые работы по формированию земельных участков 568,6 тыс. рублей;

организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций администрации муниципального образования город Горячий Ключ в сфере управления муниципальным имуществом – 14328,3 тыс. рублей;

обеспечение деятельности МКУ МО ГК «ЦЗЗ» 8316 тыс. рублей;

софинансирование проведения комплексных кадастровых работ - 157,3 тыс. руб.

Мероприятия действующей программы выполнены на 100%.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами на 2023-2028 годы»

Координатор муниципальной программы – финансовое управление администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 4857,3 тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 4857,3 тыс. рублей (100%) направлены на  организацию бюджетного процесса.

Мероприятия действующей программ выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами на 2023-2028 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

Муниципальная программа

«Переселение граждан из аварийного жилого фонда с объемом финансирования, равным размеру затрат, необходимых для выкупа земельного участка и помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Горячий Ключ, поселок Первомайский, ул. Октябрьская, 1 на 2024-2029 годы»

Координатор муниципальной программы – отдел по учету и работе с гражданами, нуждающимися в жилье администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 34880,1 тыс. рублей в том числе из бюджета муниципального образования 3488 тыс. рублей. Фактические расходы  из бюджета муниципального образования на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 3488 тыс. рублей (100%)

В ходе реализации муниципальной программы объем финансирования направлен на  выплату собственникам жилья (12 семей).

Мероприятия действующей программ выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда с объемом финансирования, равным размеру затрат, необходимых для выкупа земельного участка и помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Горячий Ключ, поселок Первомайский, ул. Октябрьская, 1 на 2024-2029 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

Муниципальная программа

«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Горячий Ключ на 2023-2028 годы»

Координатор муниципальной программы – управление по организационной работе администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ.

Финансирование по программе на 2025 год предусмотрено в размере 108070 тыс. рублей, в том числе за счет средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ 105111 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 2959 тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 103753,1тыс. рублей (96,1%) в том числе из бюджета муниципального образования 100820,2 тыс. рублей.

Средства выделенные на реализацию программы направлены на обеспечение функций муниципальных органов.

Мероприятия действующей программ выполнены на 100%.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Горячий Ключ на 2023-2028 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы»

Координатор муниципальной программы – Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций» муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ.

Мероприятия действующей программы выполнены  на 100%

Из 5 целевых показателей достигнуты 4 (80%).

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средств бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 37382,4 тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 35609,6 тыс. рублей (95,3%)

В ходе реализации муниципальной программы обеспечено проведение мероприятий:

аренда помещения для АСФ – 720 тыс. рублей;

аренда линии оптоволокна – 1620 тыс. рублей;

техническое сопровождения системы мониторинга – 320 тыс. рублей;

техническое обслуживание оборудования компьютерной системы экстренного оповещения –387,8 тыс. рублей;

финансирование деятельности МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» - 28389,4 тыс. рублей;

Обеспечение деятельности МКУ «Спасательная служба» МО г. Горячий Ключ - 4172,4 тыс. рублей.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы средней (значение показателя составляет 0,8).

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на 2024-2029 годы»

Координатор муниципальной программы – управление жизнеобеспечения городского хозяйства администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ.

В 2025 году финансирование по программе предусмотрено в размере 233133 тыс. рублей, в том числе 12221тыс. рублей из местного бюджета, 220912 тыс. рублей из краевого и федерального бюджета. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 231332,9тыс. рублей 99,2%).

В ходе реализации муниципальной программы в 2025 году средства местного бюджета в размере 10420,9 тыс. рублей были произведены на:

- разработка эскизных проектов по благоустройству общественных территорий - 595 тыс. рублей;

- распечатка продукции - 88 тыс. рублей;

- выполнение работ по устройству системы автополива в г. Горячий Ключ, на прилегающей территории (3 клумбы) к Дворцу бракосочетания (ЗАГС), по ул. Ленина 195 «А» - 598,1 тыс. рублей;

- поставка остановочного павильона по адресному ориентиру: г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 156 - 598,2 тыс. рублей;

- обеспечение доли софинанстирования по объекту : «Благоустройство общественной территории Бульвар по ул. Ленина 2 очередь 3 этап» - 5774,9 тыс. рублей;

- обеспечение доли софинанстирования по объекту : «Благоустройство общественной территории расположенной вокруг дома культуры г. Горячий Ключ ст. суздальская, ул. Красная, 30 в границах ул. Ленина, ул. Советская, ул. Красная» - 1094 тыс. рублей;

- поставка кабельного продукции в соответствии со спецификацией- 369,7 тыс. рублей;

- поставка светодиодных светильников в соответствии со специализацией - 351 тыс. руб.;

- выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «проектирование автоматической системы полива в г. Горячий Ключ, по ул. Ленина от ул. Кучерявого до ул. Революции - 510,0 тыс. рублей;

- выполнение работ по устройству капельной системы полива деревьев на территории детской площадки, расположенной на общественной территории в районе жилого дома по ул. Ленина 179 А - 117,02 тыс. рублей;

- оказание услуг по сопровождению объекта «Проект живая вода благоустройство МБУ «Городской парк культуры и отдыха 30-летия Победы» - 325,0 тыс. рублей.

Из четырех достигнуты три целевых показателя, мероприятия программы исполнены.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2024-2029 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительной (значение показателя составляет 0,67).

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы»

Координатор муниципальной программы – управление жизнеобеспечения городского хозяйства администрации муниципального образования  муниципальный округ город Горячий Ключ.

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2025 год всего 131969,4 тыс. рублей в том числе из средств местного бюджета 62521,1 тыс. рублей, из краевого бюджета 69448,3 тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 125019,1тыс. рублей (94,7%).

Мероприятия действующей программы выполнены на 90%. Целевые показатели  выполнены на 50%

Средства, выделенные в 2025 году в сумме 60807,1 тыс. рублей направлены на:

реконструкция автомобильных дорог - 18126,9 тыс. рублей;

Ремонт автомобильных дорог - 49379,7 тыс. рублей;

ямочный ремонт дорожного покрытия - 24588,6 тыс. рублей;;

разработка проектной документации – 6,4 тыс. рублей;

снегоуборка - 700,0 тыс. рублей;

устройство искусственных дорожных неровностей - 2650 тыс. рублей;

дорожная разметка – 4630тыс. рублей;

приобретение сыпучих материалов для содержания дорог (щебень, песок, соль) – 1982тыс. рублей;

пешеходные коммуникации – 16230 тыс. рублей;

прочие расходы– 6725,5 тыс. рублей;

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы не удовлетворительная (значение показателя составляет 0,47).

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан муниципального образования город Горячий Ключ на 2019-2025 годы»

Координатор муниципальной программы – отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Мероприятия действующей программы выполнены.

Целевые показатели реализации программы достигнуты на 60%.

В ходе реализации муниципальной программы объем финансирования составил 62104,9 тыс. рублей  из краевого бюджета. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 58157,029 тыс. рублей (93,6%).

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального образования город Горячий Ключ на 2019-2025 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы не удовлетворительной (значение показателя составляет 0,6).

Муниципальная программа «Развитие торговой деятельности на территории муниципального образования город Горячий Ключ на 2022-2028 годы»

Координатор муниципальной программы – управление потребительской сферы администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 21 тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 21 тыс. рублей (100%)

Мероприятия программы выполнены на 100%. Целевые показатели не выполнены.

Финансирование  направлено на проведение мероприятий по определению начальной цены за размещение нестационарного торгового объекта.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие торговой деятельности на территории муниципального образования город Горячий Ключ на 2022-2028 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительной (значение показателя составляет 0).

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования город Горячий Ключ на 2022-2029 годы»

Координатор муниципальной программы – отдел сельского хозяйства и промышленности администрации муниципального образования муниципальный  округ город Горячий Ключ.

В 2025 году финансирование по программе предусмотрено в размере 3940,1 тыс. рублей, в том числе 403,1 тыс. рублей из местного бюджета, 3537 тыс. рублей из краевого бюджета. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 3784,4тыс. рублей (95%), в том числе из местного бюджета - 378,5 тыс.рублей.

В ходе реализации муниципальной программы в 2025 году средства местного бюджета в размере 378,5 тыс. рублей были произведены на:

- отлов животных без владельцев  128,8 тыс. рублей;

- поддержка Благотворительного фонда помощи животных без владельцев города Горячий Ключ «Ключ Добра» - 250тыс. рублей.

Из пяти целевых показателей достигнуты два. Мероприятия программы выполнены на 80%.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования город Горячий Ключ на 2022-2029 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительной (значение показателя составляет 0,67).

Муниципальная программа «Укрепление правопорядка,профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы »

Координатор муниципальной программы – отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и военным вопросам администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 411 тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 231,7 тыс. рублей (56,4%)

Целевые показатели программы достигнуты на 66,7%. Мероприятия программы выполнены на 50 %.

Финансирование  направлено на реализацию следующих мероприятий:

- изготовление буклетов (2272 шт.) 231,7 тыс. рублей;

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Горячий Ключ» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительной (значение показателя составляет 0,59).

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Горячий Ключ на 2022-2029 годы»

Координатор муниципальной программы – отдел сельского хозяйства и промышленности администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 2232тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 1863,0 тыс. рублей (83,5%)

Целевые показатели достигнуты. Мероприятия программы выполнены на 80%.

Финансирование  направлено на реализацию следующих мероприятий:

- сбор, транспортировка, обработка и утилизация опасных отходов населения  177 тыс. рублей;

- обустройство противопожарных барьеров - 127,7 тыс. рублей;

- отчистка от несанкционированных свалок - 577,3 тыс.рублей;

- ликвидация очагов сорной растительности - 981 тыс. рублей.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Горячий Ключ на 2022-2029 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 0,96).

Муниципальная программа «О подготовке градостроительной              и землеустроительной документации муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы»

Координатор муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования  муниципальный округ город Горячий Ключ.

В ходе реализации муниципальной программы объем финансирования составил 8824,4 тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 8494,035 тыс. рублей (99,7%).

Средства  бюджета муниципального образования были направлены на:

- обеспечение деятельности управления - 8494,035 тыс. рублей.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «О подготовке градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

В 2025 году не реализовывались муниципальные программы: «Площадка нашего двора на 2023-2028годы», «Реализация мероприятий по допризывной подготовке молодежи к воинской службе в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2023-2028 годы», «По оказанию поддержки и развития казачьих обществ Горячеключевского районного казачьего общества муниципального образования город Горячий Ключ.»

Начальник отдела экономики                                                               Н.В. Душина