Информационная записка об исполнении муниципальных программ в 2013 году.

Решением Совета муниципального образования город Горячий Ключ от 14 декабря 2012 года № 178 «О бюджете муниципального образования город Горячий Ключ на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы» на 2013 год было предусмотрено 81379,4 тыс. рублей по 27 муниципальным программам.

В 2013 году ключевыми направлениями расходования бюджетных средств, в рамках реализации муниципальных целевых программ, были финансирование мероприятий в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта. Значительные средства были направлены на решение вопросов развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования город Горячий Ключ. Продолжена бюджетная поддержка приоритетных секторов экономики, в том числе малого и среднего бизнеса.

«Газификация населенных пунктов муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края»

Ежегодно в рамках реализации мер по повышению уровня жизни населения выделяются средства из муниципального бюджета на развитие общественной и инженерной инфраструктуры муниципального образования город Горячий Ключ.

В 2013 году в муниципальном образовании велось строительство семи объектов газификации по краевой целевой программе «Газификации Краснодарского края на 2012-2016 годы, через департамент топливно-энергетического комплекса Краснодарского края, ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» через департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и по муниципальной целевой программе газификации населенных пунктов на 2012-2016 годы.

Проводились следующие строительные работы:

- распределительные газопроводы низкого давления ст.Саратовская г.Горячий Ключ. Газопроводы низкого давления по ул.Полимерная, Нефтяников, Луговая, Разина, Шоссейная, Объездная, пер.Сормовский, бул.Каштановый, ул.Молодеж-ная, Алма-Атинская, Приреченская, Радужная, Весенняя, Комсомольская», протяженностью 3,524 км. Из местного бюджета выделено 1724,6 тыс. рублей.

- газоснабжение микрорайона жилой застройки «Кунпанова поляна», 1- я очередь г.Горячий Ключ» протяженностью 3,103 км. Стоимость строительства 7 513,9 тыс.руб. (в т.ч. МБ 3690,6 тыс.руб.);

- распределительный газопровод низкого давления по ул. Монтажной в городе Горячий Ключ» Стоимость строительства 213,9 тыс.руб. средства местного бюджета;

-распределительный газопровод низкого давления по ул. Горной, Титова, Ольховой в г. Горячий Ключ из местного бюджета направлено 127,0 тыс. рублей;

- распределительный газопровод низкого давления по ул. Красноармейской, Комсомольской, Пионерской, Коммунаров, Шоссейная, Парниковой, Калинина, Дегтярева, Мельничной, Пушкина, пер. Мостовому, Мельничному, ул. Бакинскской, Совхозной, пер. Пушкина, пер. Бакинскому в ст. Саратовской г. Горячий Ключ (местный бюджет 1599,999 тыс. рублей.);

- распределительные газопроводы низкого давления по ул. Ленина, Подгорной, Горской, Северной, Нахимова, Гагарина, Комарова, Ворошилова, Южной, Суворова, пер. Лесному в пос. Первомайский г. Горячий Ключ ( местный бюджет 2775,4 тыс. рублей);

-распределительный газопровод низкого давления по ул. Горной, Титова, Ольховой в г. Горячий Ключ (местный бюджет 127,0 тыс. рублей);

- переподключение к газораспределительной сети распределительных газопроводов к жилым домам псекупской нефтекачки в ст.Бакинской, к кирпичному заводу ст.Бакинской г.Горячий Ключ, к пос. Приреченскому г.Горячий Ключ. Установлены три ШРП с газораспределительными сетями. Стоимость работ 1062,2 тыс.руб., средства местного бюджета.

Кроме этого в 2013 году введены в эксплуатацию объекты, строительство которых начато по программам 2012 года:

-газоснабжение МКР «Новое Заречье» г. Горячий Ключ», протяженностью 2,3 км (местный бюджет 1020,2 тыс. руб.);.

- подводящий газопровод к с. Безымянное г. Горячий Ключ» общей протяженностью 16,226 км. (местный бюджет 6004,9 тыс. руб.).

Всего за 2013 год по данным ОАО «Горячий Ключгоргаз» подключено к системе газораспределения 1016 домовладений и квартир, в том числе в городе 757, на селе 259.

Муниципальная целевая программа «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в МО г. Горячий Ключ» на 2013-2015 годы

В 2013 году на реализацию муниципальной целевой программы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в МО г. Горячий Ключ на 2013-2015 годы» из местного бюджета составило 190 тыс. руб. (софинансирование краевой программы).

Средства направлены на приобретение служебного жилья для участковых уполномоченных (две квартиры).

Муниципальная целевая программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Горячий Ключ» на 2013-2015 годы.

В 2013 году на реализацию муниципальная целевая программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Горячий Ключ» на 2013-2015 годы из местного бюджета направлено 2,162 млн. рублей.

Выделено 150 тыс. рублей на возмещение (субсидирование) части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности в части приобретения основных фондов и нематериальных активов получили 9 индивидуальных предпринимателей города Горячий Ключ.

Кроме того средства направлены на участие в выставках и инвестиционном форуме «Сочи-2013» демонстрации и продвижения конкурентоспособных товаров и услуг, расширения и активизации деловых связей регулярно организовываются выставки-ярмарки с продукцией, выпускаемой на территории города Горячий Ключ.

Муниципальная целевая программа «Развитие образования на территрии муниципального образования город горячий Ключ» на 2011 – 2015 годы

В 2013 году на реализацию краевой целевой программы «Развитие образования в Краснодарском крае» на 2011- 2015 годы планировалось 56,645 млн. рублей, фактическое финансирование составило 6379,1 тыс. рублей.

Средства направлены:

- на осуществление доплат педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования- 1268,3 тыс, рублей;

- на предоставление субсидий на обеспечение стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей – 1359,2 тыс. рублей;

- на создание условий для укрепления здоровья детей и педагогических работников за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием (частичная компенсация удорожания стоимости питания) – 903,3 тыс. рублей;

- на проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных учреждений (по коду 0702 4362102) – 2451,02 тыс. рублей;

- на субсидии на обеспечение комплекса мер по модернизации общего образования – 211,4 тыс. рублей и на другие мероприятия;

- поощрение дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы – 50 тыс. рублей;

- финансирование работы педагогов дополнительного образования с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений (за исключением вечерних), гимназиях и лицеях – 71 тыс. рублей;

- финансирование работы педагогов дополнительного образования с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности системы образования Краснодарского края – 5,0 тыс. рублей.

Муниципальная целевая программа «Дети Кубани» на 2009 -2013 годы.

В 2013 году на реализацию муниципальной целевой программы «Дети Кубани» фактическое финансирование составило 2025,9 тыс. рублей.

Всего в здравницах Краснодарского края отдохнули 418 детей (в 2012 году ‑ 442 ребенка). Из них:

‑ в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях отдохнули 227 детей (в 2012 году – 231 ребенок);

‑ в детских санаториях получили оздоровление 192 ребенка (в 2012 году – 190 детей);

‑ в санаториях для детей с родителями – 11 детей (в 2012 году – 21 ребенок).

В том числе 73 путевки были выданы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или в приемных семьях. Из них 40 путевок в загородные лагеря и 33 в санаторные учреждения.

Муниципальная целевая программа «Развитие санаторно- курортного и туристического комплекса муниципального образования город Горячий Ключ» на 2012-2014 годы.

В 2013 году на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса муниципального образования город Горячий Ключ» направлено 682,4 тыс. рублей.

Профинансированы следующие мероприятия:

- организация и проведение массовых туристских мероприятий –225,8 тыс. рублей;

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест массового отдыха населения (благоустройство территории «Минеральной поляны» Горного парка)- 77,8 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы достоверности определения сметной стоимости – 41,0 тыс. рублей;

- формирование турпродукта Горячего Ключа, создание и выпуск рекламных и информационных материалов – 131,76 тыс. рублей;

- организация и проведение информационных туров – 61,4 тыс.рублей;

- рекламно-информационная поддержка санаторно-курортного и туристского потенциала Горячего Ключа в краевых, центральных и региональных средствах массовой информации – 30 тыс. рублей;

- участие в международных, общероссийских и региональных выставках, ярмарках, форумах, научно-практических конференциях – 268,6 тыс.рублей;

- организация участия и проведение учебно-методических семинаров и других мероприятий в сфере подготовки кадров – 26 тыс. рублей.

Муниципальная целевая программа «Культура муниципального

образования город Горячий Ключ» на 2013-2015 годы»

В 2013 году на реализацию муниципальная целевой программы «Культура муниципального образования город Горячий Ключ на 2013 -2015 годы» финансирование составило 11225,2 тыс. рублей.

Средства направлены на следующие мероприятия:

- развитие искусства города – 197,7 тыс. рублей;

- участие в конкурсах, фестивалях, концертах, ярмарках народного творчества, народных художественных промыслов и ремесел – 843,6 тыс. рублей;

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, семинаров для творческой молодежи – 4,3 тыс. рублей;

- участие в краевом фестивале-конкурсе детского художественного творчества «Адрес детства – Кубань» - 554,61 тыс. рублей;

Установка информационных надписей и обозначений на объектах культурного и исторического наследия – 105 тыс. рублей;

- проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям международного, российского, краевого и городского значения – 7178 тыс. рублей;

- обеспечение гарантированной подписки библиотек на периодические издания – 756,7 тыс. рублей;

- проведение торжественных мероприятий, обеспечение культурных программ, программ на церемониях, официальных приёмах – 1327,6 тыс. рублей.

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Безопасность

образовательных учреждений муниципального образования город Горячий Ключ на 2012-2014 годы»

В 2013 году на реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы «Безопасность образовательных учреждений муниципального образования город горячий Ключ» выделено 370 тыс. рублей

Средства направлены на проведение противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях города Горячий Ключ.

Муниципальная целевая программа «Кадровое обеспечение учреждений культуры муниципального образования город Горячий Ключ» на 2012-2014 год

В 2013 году на реализацию муниципальной целевой программы «Кадровое обеспечение учреждений культуры муниципального образования город Горячий Ключ» на 2012-2014 годы из городского бюджета направлено 460,1 тыс. рублей.

Средства выделены на осуществление денежных выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры. Обучение на различных курсах повышения квалификации, семинарах прошли 46 специалистов учреждений культуры.

Муниципальная целевая программа «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании город Горячий Ключ» на 2012-2015 годы.

В 2013 году на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании город горячий Ключ» на 2012-2015 годы выделено 11134,0 тыс. рублей.

Средства направлены на строительство и капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений.

Муниципальная целевая программа «По профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования город Горячий Ключ» на 2011-2013 годы.

В 2013 году на реализацию программы выделено 110,6 тыс. рублей..

Средства направлены на установку видеокамер в образовательных учреждениях города Горячий Ключ.

Ведомственная целевая программа «О подготовке градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город Горячий Ключ» на 2012-2014 годы.

В 2013 году на реализацию программы из городского бюджета выделено 1175,6 тыс. рублей.

Средства направлены:

- на подготовку проекта планировки жилого микрорайона железнодорожного вокзала города Горячий Ключ;

- на подготовку генерального плана муниципального образования город Горячий Ключ применительно к территории станицы Бакинская;

- на подготовку проекта планировки жилого микрорайона ул. Ярославского города Горячий Ключ.

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Горячий Ключ».

В 2013 году на реализацию программы из местного бюджета выделено 2,526 млн. рублей.

Средства направлены на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования протяженностью 1,901 км.:

- капитальный ремонт бульвара Поляничко в городе Горячий Ключ протяженностью 0,959 км.;

- ремонт ул. Кубанской протяженностью 0,35 км.;

- ремонт ул. Цветочная протяженностью 0,592 км..

Муниципальная целевая программа «Создание системы кмплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования город Горячий Ключ на 2011-2013 годы».

В 2013 году на реализацию программы из городского бюджета направлено 2212,8 тыс. рублей.

В рамках проведенных мероприятий, были осуществлены работы по строительству волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), приобретение оборудования для аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения, комплексов определения интенсивности и параметров движения транспортных средств, серверного оборудования.

Муниципальная целевая программа «Молодежь Горячего Ключа» на 2012-2014 года.

В 2013 году на реализацию программы выделено 1056,99 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности координаторов работы с молодежью (284 тыс. рублей) на стипендии – 63 тыс. рублей, на оздоровление детей -710 тыс.рублей.

Муниципальная целевая программа «Развитие детско-юношеского

спорта в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2011-2013 годы».

В 2013 году на реализацию программы выделено 113,94 тыс. рублей.

Средства направлены на участие сборных команд в чемпионатах и первенствах Краснодарского края по культивируемым видам спорта.

Муниципальная целевая программа «Социально-экономическая под

держка специалистов учреждений здравоохранения муниципального образования город Горячий Ключ на 2013- 2014 годы»

На реализацию программы направлено 101,5 тыс. рублей (разработка проектно-сметной документации).

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения населенных пунктов МО город Горячий Ключ» на 2013 – 2018 годы

На мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности из местного бюджета составило 539 тыс. рублей. Средства направлены на строительство водопровода в микрорайон жилой застройки в ст.Саратовской по ул.Полимерная, Луговая, Алма-Атинская, Молодежная, Вольная, Объездная, Индустриальная, Нефтяников, Разина, Шоссейная, пер. Приреченский, бул. Каштановый, ул.Радужная общей протяженностью 5,46 км.

Муниципальная целевая программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования город Горячий Ключ на 2012-2014 годы»

На реализацию муниципальной целевой программы «Противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования город Горячий Ключ на 2012-2014 годы» в 2013 году из местного бюджета выделено 410,98 тыс. рублей.

Муниципальная целевая программа «Выпуск газеты «Вестник администрации города Горячий Ключ» на 2013-2015 годы

В 2013 году на финансирование программы «Выпуск газеты «Вестник администрации города Горячий Ключ» направлено из местного бюджета 2493,4 тыс. рублей.

Реализация программы обеспечивает публикацию в печатном средстве массовой информации официальных документов, издаваемых местной властью, решений Совета муниципального образования город Горячий Ключ, правовых актов органов местного самоуправления, а также иных официальных документов, издаваемых должностными лицами и органами местного самоуправления муниципального образования город Горячий Ключ.

Муниципальная целевая программа «Информатизация муниципального образования город Горячий Ключ» на 2012-2014 годы

В 2013 году на реализацию муниципальной целевой программы «Информатизация муниципального образования город Горячий Ключ» выделено 6656,99 тыс. рублей.

Программа направлена на реализацию государственной политики в сфере развития информационного общества муниципального образования город Го​рячий Ключ. Основу программы составляет использование потенциала информационно-коммуникационных технологий для развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сферы жизни общества, постоянного роста уровня и качества жизни населения, формирования конкурентоспособной экономики муниципального образования, модернизации муниципального управления.

Основной целью программы является повышение эффективности муниципального управления за счет обеспечения равного доступа граждан и органи​заций к информационным ресурсам, развития цифрового контента, применения инновационных технологий при обеспечении безопасности в информационном обществе.

Муниципальная программа «По оказанию поддержки и развития казачьих обществ Горячеключевского районного казачьего общества муниципального образования город Горячий Ключ на 2011- 2013 годы»

В 2013 году на реализацию программы направлено из местного бюджета 360,2 тыс. рублей. В рамках программы была оказана всесторонняя помощь для проведения всех запланированных мероприятий Горячеключеским районным казачьим обществом и принятия участия во всех мероприятиях, проводимых Екатеринодарским отдельским обществом и Кубанским войсковым казачьим обществом.

Муниципальная программа «Повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края на 2013 год»

В 2013 году на реализацию программы из местного бюджета выделено 37,8 тыс. рублей.

Средства направлены:

- на профессиональную подготовку врачей;

- на повышение квалификации врачей;

- на повышение квалификации среднего медицинского персонала.