УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования

город Горячий Ключ

_________________Н.И. Шварцман

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по избранию глав муниципальных образований

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель (ответственный) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждение Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования | на ближайшей сессии, с определением порядка вступления в силу одновременно с вступлением в силу устава МО 22 мая 2015 | представительный орган МО |  |
| Опубликование Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования | 19 – 30 мая 2015 | представительный орган МО |  |
| Вступление в силу устава МО и Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования | после опубликования устава МО (ориентировочно, 1 - 12 июня 2015) | глава МО, представительный орган МО |  |
| Принятие решения о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования | 16-30 июня 2015 (не позднее чем за 60 дней до истечения срока полномочий главы МО) | представительный орган МО |  |
| Опубликование решения о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования | 17 июня – 1 июля 2015 | представительный орган МО |  |
| Представление в конкурсную комиссию документов участника конкурса | 18 июня -7 августа 2015 | участники конкурса |  |
| Направление главе администрации (губернатору) Краснодарского края соответствующего документа с просьбой назначить членов конкурсной комиссии | после опубликования решения 18 июня - 2 июля 2015 | представительный орган МО |  |
| Назначение главой администрации (губернатором) Краснодарского края членов конкурсной комиссии | после получения соответствующего документа с 24 июня – 8 июля 2015 | департамент внутренней политики |  |
| Первое заседание конкурсной комиссии | не позднее семи дней со дня назначения всех ее членов 30 июня – 14 июля 2015 | конкурсная комиссия |  |
| Проведение конкурса | в соответствии с решением о назначении конкурса 17-31 августа 2015 | конкурсная комиссия |  |
| Направление решения о представлении кандидатов на должность главы муниципального образования в представительный орган МО | 20 августа – 3 сентября 2015 (не позднее 3-х рабочих дней после дня его принятия) | конкурсная комиссия |  |
| Выборы нового состава представительного органа МО | 13 сентября 2015 года |  |  |
| Первая сессия представительного органа МО | не позднее чем в трехнедельный срок со дня избрания представительного органа в правомочном составе 14 сентября – 4 октября 2015 | представительный орган МО |  |
| Принятие решения об избрании главы муниципального образования | принимается после проведения конкурса в срок, установленный Регламентом Совета 14 сентября – 4 октября 2015 | представительный орган МО |  |