## Контроль исполнения финплана
Приложение 1
Контроль исполнения финансового плана утвержденной инвестиционной программы в сфере водоотведения
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)
Корректировка инвестиционной программы МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал" по реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Горячий Ключ на 2019-2023 годы, утвержденная постановлением администрации МО г. Горячий Ключ от 30.10.2018г. №2067, постановление администрации МО г. Горячий Ключ от 20.11.2019 №2183
(наименование инвестиционной программы, реквизиты правового акта, с указанием реквизитов вносимых изменений)
№ п/п | Источники финансирования | Ед.измер. | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | Всего, тыс. руб.
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации (тыс. руб., без НДС)
1 | Собственные средства | тыс. руб. | 3206.78 | 0 | 8576.59 | 737.7 | 8498.68 | 0 | 3123.56 | 3294.95 | 3248.51 | 790.1 | 26654.12 | 4822.75
1.1 | амортизационные отчисления, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | результаты переоценки основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | экономию расходов, достигнутую регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.74 | 0 | 0 | 0 | 628.74
1.4 | экономию средств, достигнутую регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | средства, полученные за счет платы за подключение | тыс. руб. | 3206.78 | 0 | 8576.59 | 737.7 | 8498.68 | 0 | 3123.56 | 3294.95 | 3248.51 | 790.1 | 26654.12 | 4822.75
1.6 | лизинг | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Привлеченные средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | кредиты | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| справочно: проценты по кредиту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | займы организаций | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | прочие привлеченные средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Бюджетное финансирование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Прочие источники финансирования (указать источник) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ИТОГО по программе | тыс. руб. | 3206.78 | 0 | 8576.59 | 737.7 | 8498.68 | 0 | 3123.56 | 3294.95 | 3248.51 | 790.1 | 26654.12 | 4822.75
Доходы от реализации инвестиционной программы (тыс. руб., без НДС)
6 | Доходы от установленного тарифа на водоотведение в части инвестиционной программы (начислено) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Доходы от установленного тарифа на водоотведение в части инвестиционной программы (оплачено) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб. (начислено), в том числе: | тыс. руб. | 3206.78 | 647.54 | 8576.59 | 1180.55 | 8498.68 | 1685.05 | 3123.56 | 207.96 | 3248.51 | 113.559 | 26654.12 | 3834.659
8.1. | за подключаему нагрузку | тыс. руб. | 3206.78 | 647.54 | 8576.59 | 1180.55 | 0 | 1685.05 | 0 | 207.96 | 3248.51 | 105.189 | 15031.88 | 3826.289
8.2. | за протяженность сети | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб. (оплачено) | тыс. руб. | 3206.78 | 386.45 | 8576.59 | 862.76 | 8498.68 | 337.34 | 3123.56 | 284.56 | 0 | 0 | 23405.61 | 1871.11
10 | Подключаемая нагрузка* | куб.м./сут | 670.9 | 417.7 | 1195.2 | 593.1 | 590.74 | 169.6 | 53 | 359.76 | 55 | 55.3 | 2564.84 | 1595.46
11 | Бюджетные средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Чистый денежный поток (стр.6+стр.8-стр.5) | тыс. руб. | 0 | 647.54 | 0 | 442.85 | 0 | 1685.05 | 0 | -3086.99 | 0 | -676.541 | 0 | -988.091
i - | начало реализации инвестиционной программы
* | подключаемая нагрузка соответствует нагрузке, указанной в приложении 9
Начальник управления ЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ | [8 empty] | В.Н. Черный
исполнитель: главный специалист отдела УЖГХ Агафонова Т.П. 8(86159)4-57-43
ФИО, должность, контактный телефон

## Контроль соответствия инсточник
[34 empty] | Приложение 2 |  | Приложение 2
Контроль за соответствием источников финансирования фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы финансовому плану в сфере водоотведения
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)
№ п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | [24 empty] | Наименование источника финансирования мероприятий
|  | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год
|  | план | факт | Отклонения |  |  | план | факт | Отклонения |  |  | план | факт | Отклонения |  |  | план | факт | Отклонения |  |  | план | факт | Отклонения
|  |  |  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) |  |  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) |  |  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) |  |  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) |  |  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация технологического оборудования, увеличение мощности, ул. Пономаренко | 3206.78 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Реконструкция напорного коллектора от РНС до камеры гашения на ул. Ярославского с увеличением диаметра до Ду 400 мм протяженностью 500м в 2 линии | 0 | 0 | - | - | - | 8576.59 | 176.86 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | плата за подключение | плата за подключение | - | - | - | - | - | -
3 | Реконструкция ГНС с установкой приточно-вытяжной вентиляции с фильтрацией и ПСД S -720м3 и модернизация технологического оборудования по ул. Ярославского | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 5495.25 | 0 | - | - | - | 0 | 1360.97 | - | - | частичное выполнение работ мероприятия запланированного на 2021г. | 0 | 790.1 | - | - | - | - | - | - | - | плата за подключение | - | - | плата за подключение | - | плата за подключение
4 | Реконструкция 2-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу а/д "Дон" | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 3003.43 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | плата за подключение | - | - | - | - | -
5 | Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу а/д "Дон" | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 560.84 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 3123.56 | 1933.98 | - | - | За счет стоимости материалов, работы были произведены из давальческого сырья | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | плата за подключение | - | - | плата за подключение | плата за подключение | - | -
6 | Реконструкция 3-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу а/д "Дон" | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 3248.51 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | плата за подключение | -
| Итого | 3206.78 | 0 | - | - | - | 8576.59 | 737.7 | - | - | - | 8498.68 | 0 | - | - | - | 3123.56 | 3294.95 | - | - | - | 3248.51 | 790.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Начальник управления ЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ | [8 empty] | В.Н. Черный
исполнитель: главный специалист отдела УЖГХ Агафонова Т.П. 8(86159)4-57-43
ФИО, должность, контактный телефон

## Экономия ИР
Приложение 3
1. Экономия инвестиционных расходов
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)
№ п/п | Наименование мероприятия, по которым возникла экономия расходов | Наименование источника финансирования | 2019 год | [6 empty] | 2020 год | [6 empty] | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год
|  |  | план | факт | Отклонение |  |  |  | Документы, обосновывающие возникновение экономии | план | факт | Отклонение |  |  |  | Документы, обосновывающие возникновение экономии | план | факт | Отклонение |  |  | план | факт | Отклонение |  |  |  | Документы, обосновывающие возникновение экономии
[5 empty] | в результате проведения закупок | в результате реализации мероприятия инвестиционной программы (самостоятельно) | в результате выполнения инженерных изысканий и (или) подготовки проектной документации и (или) рабочей документации объектов капитального строительства | прочие |  |  |  | в результате проведения закупок | в результате реализации мероприятия инвестиционной программы (самостоятельно) | в результате выполнения инженерных изысканий и (или) подготовки проектной документации и (или) рабочей документации объектов капитального строительства | прочие |  |  |  | в результате проведения закупок | в результате реализации мероприятия инвестиционной программы (самостоятельно) | в результате выполнения инженерных изысканий и (или) подготовки проектной документации и (или) рабочей документации объектов капитального строительства |  |  | в результате проведения закупок | в результате реализации мероприятия инвестиционной программы (самостоятельно) | в результате выполнения инженерных изысканий и (или) подготовки проектной документации и (или) рабочей документации объектов капитального строительства | прочие
n | Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2. Направление экономии инвестиционных расходов
№ п/п | Наименование мероприятия, на которое направлена экономия расходов | Наименование источника финансирования (в соотвтетвии с утвержденной ИП) | Плановый период реализации мероприятия (в соотвтетвии с утвержденной ИП) |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год | [5 empty] | 2021 год | [5 empty] | 2022 год
[5 empty] | Величина экономии, направленной на реализацию мероприяти, тыс. руб. |  | Основания для направления экономии инвестиционных расходов | Документы, подтверждающие направление экономии на реализацию | Величина экономии, направленной на реализацию мероприяти, тыс. руб. |  | Основания для направления экономии инвестиционных расходов |  | Документы, подтверждающие направление экономии на реализацию |  | Величина экономии, направленной на реализацию мероприяти, тыс. руб. |  | Основания для направления экономии инвестиционных расходов |  | Документы, подтверждающие направление экономии на реализацию |  | Величина экономии, направленной на реализацию мероприяти, тыс. руб. |  | Основания для направления экономии инвестиционных расходов |  | Документы, подтверждающие направление экономии на реализацию
- | итого | - | - |  | - |  | - | - | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 |  | - |  | -
Начальник управления ЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ | [8 empty] | В.Н. Черный
исполнитель: главный специалист отдела УЖГХ Агафонова Т.П. 8(86159)4-57-43
ФИО, должность, контактный телефон

## Контроль соответствия мероприят
Приложение 4
Контроль за соответствием фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой при ее утверждении в сфере водоотведения
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)
№ | Наименование мероприятия, адрес объекта | Источник финансирования | Единица измерения | Объемные показатели: протяженность, площадь, объем, мощность и т.д. | Реализация мероприятий по годам, нат. ед. | [9 empty] | Финансовые потребности всего, тыс. руб. (без НДС) |  | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС)
[5 empty] | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год
[5 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Реконструкция напорного коллектора от РНСдо камеры гашения на ул. Ярославского с увеличением диаметра до Ду 400 мм протяженностью500м в 2 линии | плата за подключение | м | материал, протяженность, диамерт | - | - | 500 | 36.39 | - | - | - | - | - | - | 8576.59 | 176.86 | 0 | 0 | 8576.59 | 176.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация, (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко | плата за подключение | ед. | система вентиляции, мощность | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3206.78 | 0 | 3206.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу: а/д "Дон" | плата за подключение | ед. | аэрационная система | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3123.56 | 2494.82 | 0 | 0 | 0 | 560.84 | 0 | 0 | 3123.56 | 1933.98 | 0 | 0
4 | Реконструкция ГНС с установкой приточно-вытяжной вентиляции с фильтрацией и ПСД S - 72 м3 и модернизация технологического оборудования по улице Ярославского | плата за подключение | ед. | система вентиляции, мощность | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5495.25 | 2151.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5495.25 | 0 | 0 | 1360.97 | 0 | 790.1
5 | Реконструкция 2-ой линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу : а/д "Дон" | плата за подключение | ед. | аэрационная система | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3003.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3003.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция 3-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу : а/д "Дон" | плата за подключение | ед. | аэрационная система | - | - | - | - |  | - | - | - | 1 | - | 3248.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3248.51 | 0
| Итого по программе |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26654.12 | 4822.75 | 3206.78 | 0 | 8576.59 | 737.7 | 8498.68 | 0 | 3123.56 | 3294.95 | 3248.51 | 790.1
Начальник управления ЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ | [8 empty] | В.Н. Черный
исполнитель: главный специалист отдела УЖГХ Агафонова Т.П. 8(86159)4-57-43
ФИО, должность, контактный телефон

## Подтверждающие документы
Приложение 5
Сведения о наличии обосновывающих и подтверждающих документов в сфере водоотведения
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)
Наименование мероприятия инвестиционной программы | Реквизиты проектной документации |  |  |  |  | Реквизыты договора подряда и первичных учетных документов о выполнении работ |  |  |  |  | Всего расоходов, тыс. руб. (без НДС) | Реквизиты акта ввода в эксплуатацию |  | Примечания
| Наличие проектной документации, да\нет | Шифр проекта | Наименование проектной организации, дата, номер договора | Дата и № акта сдачи приемки ПИР | Стоимость по акту сдачи приемки ПИР | дата и № договора подряда | Наименование подрядной организации | Срок выполнения работ по договору | Дата и номер КС-3, КС-2, актов выполненных работ, актов скрытых работ | Стоимость работ по КС-3, КС-2, актам выполненных работ |  | Наличие акта ввода в эксплуатацию объекта, да/нет | Дата и № акта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | -
Начальник управления ЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ | [8 empty] | В.Н. Черный
исполнитель: главный специалист отдела УЖГХ Агафонова Т.П. 8(86159)4-57-43
ФИО, должность, контактный телефон

## Закупочная деятельность
Приложение 6
Контроль обоснованности произведенных расходов в сфере водоснабжения
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)
Наименование мероприятия инвестиционной программы | Составляющие расходов | Номер закупки | Ссылка на размещение информации о закупке в единой информационной системе | Способ закупки | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Фактическая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Наличие в Плане закупки (да/нет) | Основание неразмещения в единой информационной системе сведений о закупке товаров, работ, услуг (с указанием соответствующего пункта из Положения о закупках)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1
- | - | - | - | - | - | - | - | -
Начальник управления ЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ | [7 empty] | В.Н. Черный
исполнитель: главный специалист отдела УЖГХ Агафонова Т.П. 8(86159)4-57-43
ФИО, должность, контактный телефон

## Контроль сроков
Приложение 7
Контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)
№ п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Характеристика мероприятия, объемные показатели, единицы измерения | Плановые показатели реализация мероприятий по годам |  |  |  |  | Фактические показатели реализация мероприятий по годам |  |  |  |  | Плановый период начала реализации мероприятия | Плановый период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию | Фактический период начала реализации мероприятия | Фактический период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Погомаренко | Реконструкция РНС наличие вентиляции, увеличение мощности на 530 м3/час | 3206.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал 2019г | 4 квартал 2019г | - | -
2 | Реконструкция напорного коллектора от РНСдо камеры гашения на ул. Ярославского с увеличением диаметра до Ду 400 мм протяженностью500м в 2 линии | Реконструкция напорного коллектора материал чугун, протяженность 500 м в 2 линии, диаметр 300 мм | 0 | 8576.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.863 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал 2020г | 4 квартал 2020г | 2020-03-26 | -
3 | Реконструкция ГНС с установкой приточно-вытяжной вентиляции с фильтрацией и ПСД S -720м3 и модернизация технологического оборудования по улице Ярославского | Реконструкция ГНС наличие вентиляции, увеличение мощности на 250 м3/час | 0 | 0 | 5495.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360.97 | 790.1 | 4 квартал 2021г | 4 квартал 2021г | 2022-04-25 | -
4 | Реконструкция 2-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу а/д "Дон" | Реконструкция ОСК аэраторы мембранные трубчатые АМ-Т70 | 0 | 0 | 3003.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал 2021г | 4 квартал 2021г | - | -
5 | Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу а/д "Дон" | Реконструкция ОСК аэраторы мембранные трубчатые АМ-Т70 | 0 | 0 | 0 | 3123.56 | 0 | 0 | 560.838 | 0 | 1933.98 | 0 | 4 квартал 2022г | 4 квартал 2022г | 2020-05-11 | -
6 | Реконструкция 3-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу а/д "Дон" | Реконструкция ОСК аэраторы мембранные трубчатые АМ-Т70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3248.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал 2023г | 4 квартал 2023г | - | -
итого |  |  | 3206.78 | 8576.59 | 8498.68 | 3123.56 | 3248.51 | 0 | 737.701 | 0 | 3294.95 | 790.1 | - | - | - | -
Начальник управления ЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ |  |  | Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2020 год: В.Н. Черный
исполнитель: главный специалист отдела УЖГХ Агафонова Т.П. 8(86159)4-57-43
ФИО, должность, контактный телефон

## Плановые показатели
Приложение 8
Контроль за достижением плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения показателей | [5 empty] | Фактические значения показателей | [5 empty] | Пояснения в случае наличия отклонений от плана
|  |  | в т.ч. по годам реализации | [5 empty] | в т.ч. по годам реализации
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2019 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 15
1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м3 | 1.1746 | 1.1746 | 1.1746 | 1.1746 | 1.104 | 1.1746 | 1.104 | 1.104 | 1.0899 | 0.9658 | 1.0318 | снижение уд. расхода эл. энергии по причине внеплановой остановки оборудования по точкам учета, не приводящей к перерывам в работе очистных сооружений и отводящих сетей | снижение уд. расхода эл. энергии по причине внеплановой остановки оборудования по точкам учета, не приводящей к перерывам в работе очистных сооружений и отводящих сетей
1.1. | Общее количество электрической энергии | тыс. кВт*ч | 1392.37 | 1391.62 | 1394.4 | 1397.2 | 1461.4 | 1403.5178 | 1461.44 | 1461.44 | 1573.468 | 1493.427 | 1413.57
1.2. | Общий объем сточных вод | тыс. м3 | 1185.4 | 1187.76 | 1190.13 | 1192.51 | 1326.53 | 1194.89 | 1323.53 | 1323.53 | 1443.62 | 1546.363 | 1369.94 | увеличение фактических показателей в связи с подключением новых абонентов | увеличение фактических показателей в связи с подключением новых абонентов
2 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км. | 23.43 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 25.74 | 23.4 | 25.74 | 25.74 | 12.76 | 14.12 | 8.17 | рост показателя по отношению к предудущему периоду в связи с увеличением к-ва засоров и значительным физическим износом сетей водоотведения | рост показателя по отношению к предудущему периоду в связи с увеличением к-ва засоров и значительным физическим износом сетей водоотведения
2.1. | Количество аварий и засоров на канализационных сетях | ед. | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1112 | 1012 | 1112 | 1112 | 1192 | 1438 | 832 | рост показателя по отношению к предудущему периоду в связи с увеличением к-ва засоров и значительным физическим износом сетей водоотведения | рост показателя по отношению к предудущему периоду в связи с увеличением к-ва засоров и значительным физическим износом сетей водоотведения
2.2. | Протяженность сетей водоотведения | км. | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 43.2 | 41.2 | 43.2 | 43.2 | 93.42 | 101.87 | 101.87 | актуализация схемы, корректировка отчетных данных | актуализация схемы, корректировка отчетных данных
3 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.1. | Объем сточных вод, не подвергшихся очистке | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.2. | Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | тыс. м3 | 1185.4 | 1187.76 | 1190.13 | 1192.51 | 1323.53 | 1194.89 | 1323.53 | 1323.53 | 1443.62 | 1546.363 | 1369.94 | увеличение фактических показателей в связи с подключением новых абонентов | увеличение фактических показателей в связи с подключением новых абонентов
4 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 0.56 | 0 | 0 | - | -
4.1. | Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | - | -
4.2. | Общее количество проб сточных вод, ед. | ед. | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 360 | 486 | 437 | - | -
Начальник управления ЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ | [9 empty] | В.Н. Черный
исполнитель: главный специалист отдела УЖГХ Агафонова Т.П. 8(86159)4-57-43
ФИО, должность, контактный телефон

## Контроль использ платы за ТП
Приложение 9
Контроль расходования средств, полученных за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)
№ п/п | Заявление о подключении (технологическом присоединении) |  |  | Договор о подключении (технологическом присоединении) | [11 empty] | Исполнение договора о подключении
| Реквизиты заявителя | Дата, номер заявки | Местонахождение подключаемого объекта | Дата, номер договора | Мероприятия по подключению |  | Местоположение точек подключения | Протяженность |  |  |  | Нагрузка |  |  | Общий размер платы за подключение, тыс. руб. (без НДС) (графа 12+графа 15) | Реквизиты акта о подключении (дата, номер) | Размер фактической оплаты заявителем платы за подключение в течение отчетного периода, тыс. руб. (без НДС) | Задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС) | в том числе, просроченная задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС)
[5 empty] | Перечень мероприятий | Относятся к соответствующему мероприятию инвестиционной программы (указать наименование) |  | Протяженность сети, п.м | Диаметр, мм | Ставка тарифа за протяженность сети, тыс. руб./п.м (без НДС) | Размер платы за протяженность сети, тыс. руб. (без НДС) | Подключаемая нагрузка, м3/сут (по договорам) | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, руб./м3/сут (без НДС) | Размер платы за подключаемую нагрузку, тыс. руб. (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Малахов А.Ю. | 2023-01-30 | г. Горячий Ключ, ул. Лазурная, 50 | 30.01.23 №1 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Лазурная, 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
2 | Колпаков Ю.А. | 2023-01-31 | г. Горячий Ключ, ул. Звездная, д5 | 31.01.23 №2 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Звездная, д5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
3 | Агасян Э.М. | 2023-02-02 | г. Горячий Ключ, ул. Пролетарская, 85 | 02.02.23 №3 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Пролетарская, 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
4 | Данелян А.Г. | 2023-02-02 | г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 27 | 02.02.23 №4 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1550.27 | 26.3546 | 26.3546 | - | 26.355 | -0.00041 | 0
5 | Ивашко С.С. | 2023-02-03 | г. Горячий Ключ, ул. Кириченко, 22Г | 03.02.23 №5 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Кириченко, 22Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
6 | Куцов С.И. | 2023-02-15 | г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 2А | 15.02.23 №7 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 2А | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1550.27 | 10.8519 | 10.8519 | - | 3.798 | 7.0539 | 0
7 | Сафаев Г.В. | 2023-02-20 | г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева, 77 | 20.02.23 №8 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева, 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
8 | Лепшина В.Б. | 2023-03-02 | г. Горячий Ключ, ул. Иркутской Дивизии, 42 | 02.03.23 №9 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Иркутской Дивизии, 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
9 | Хорошайло А.А. | 2023-03-03 | г. Горячий Ключ, ул. Закруткина, 61А | 03.03.23 №11 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Закруткина, 61А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
10 | Поддубный А.Л. | 2023-03-13 | г. Горячий Ключ, ул. Комсомольская, к.А, д. 2 | 13.03.23 №13 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Комсомольская, к.А, д. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
11 | Поддубный А.Л. | 2023-03-13 | г. Горячий Ключ, ул. Комсомольская, 2 | 13.03.23 №14 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Комсомольская, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
12 | Юркин Ю.И. | 2023-03-14 | г. Горячий Ключ, ул. Совхозная, 17А | 14.03.23 №15 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Совхозная, 17А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
13 | Головатенко В.В. | 2023-03-14 | г. Горячий Ключ, ул. Красная, 5 | 14.03.23 №16 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Красная, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
14 | Линник М.А. | 2023-03-20 | г. Горячий Ключ, ул. Некрасова, 32 | 20.03.23 №17 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Некрасова, 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
15 | Усатенко О.Д. | 2023-03-20 | г. Горячий Ключ, ул. Нефтянников, 12 | 20.03.23 №18 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Нефтянников, 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
16 | Усатенко О.Д. | 2023-03-20 | г. Горячий Ключ, ул. Нефтянников, 12/1 | 20.03.23 №19 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Нефтянников, 12/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
17 | Хорошайло А.А. | 2023-03-03 | г. Горячий Ключ, ул. Закруткина, 61Б | 03.03.23 №10 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Закруткина, 61Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
18 | Позиев В.А. | 2023-03-09 | г. Горячий Ключ, ул. Калинина, 66 | 09.03.23 №12 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Калинина, 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 0 | 1.085 | 0
19 | Трутнева Л.Г. | 2023-03-21 | г. Горячий Ключ, ул. Мира, 28/2 | 21.03.23 №20 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Мира, 28/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
20 | Горбунова И.А. | 2023-03-21 | г. Горячий Ключ, ул.Пролетарская, 29 | 24.03.23 №21 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Пролетарская, 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
21 | Горбунова И.А. | 2023-03-21 | г. Горячий Ключ, ул.Пролетарская, 29/1 | 21.03.23 №23 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Пролетарская, 29/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
22 | Горбунова И.А. | 2023-03-21 | г. Горячий Ключ, ул.Пролетарская, 29/2 | 21.03.23 №25 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Пролетарская, 29/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
23 | Полевичко В.Н. | 2023-03-24 | г. Горячий Ключ, ул.Гоголя, 79А | 24.03.23 №22 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Гоголя, 79А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
24 | Черных Р.С. | 2023-03-28 | г. Горячий Ключ, ул.Октябрьская, 132 | 24.03.23 №22 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Октябрьская, 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
25 | УК ООО Мост-АГРО | 2023-04-11 | п.Приреченский, ул.Псекупская | 11.04.23 №3 | - | - | п.Приреченский, ул.Псекупская | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1705.29 | 1.705 | 1.705 | - | 1.705 | 0 | 0
26 | Мовсесян Д.Г. | 2023-04-12 | г. Горячий Ключ, ул.Жлобы, д.19 | 12.04.23 №26 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Жлобы, д.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
27 | Дзибова Е.В. | 2023-04-20 | г. Горячий Ключ, ул.Л.Чайкиной 16А | 20.04.23 №27 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Л.Чайкиной 16А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
28 | Пищалкин Л.В. | 2023-04-21 | г. Горячий Ключ, ул.Шевченко | 21.04.23 №28 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Шевченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
29 | Явкин П.А. | 2023-04-24 | г. Горячий Ключ, ул.Мира 13 | 24.04.23 №29 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Мира 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
30 | Миклашевская И.С. | 2023-04-24 | г. Горячий Ключ, ул.Совхозная 17 | 24.04.23 №30 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Совхозная 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
31 | Джеджей Т.А. | 2023-05-25 | г. Горячий Ключ, ул.Свердлова 47 | 25.05.23 №31 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Свердлова 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
32 | Штанько А.В. | 2023-05-25 | г. Горячий Ключ, ул.Репина 28А | 25.05.23 №31 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Репина 28А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
33 | Фадеева Т.А. | 2023-05-25 | г. Горячий Ключ, ул.Березовая 21А | 30.05.23 №32 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Березовая 21А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
34 | Борлаков И.Ю. | 2023-06-01 | г. Горячий Ключ, ул.Ленина 30 | 01.06.23 №33 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Ленина 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 1550.27 | 1.178 | 1.178 | - | 1.178 | 0 | 0
35 | Гасанова Л.Т-К. | 2023-06-01 | г. Горячий Ключ, ул.Репина 21 | 01.06.23 №32 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Репина 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
36 | Олейник Л.И. | 2023-06-01 | г. Горячий Ключ, ул.Урусова 62 | 01.06.23 №34 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Урусова 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
37 | Кузнецова В.С. | 2023-06-05 | г. Горячий Ключ, ул.Космонавтов 32 | 05.06.23 №35 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Космонавтов 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
38 | Лисицкая В.В. | 2023-06-06 | г. Горячий Ключ, ул.Дружбы 30 | 06.06.23 №36 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Дружбы 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
39 | Росляков В.В. | 2023-06-07 | г. Горячий Ключ, ул.Ярославсого 13А | 07.06.23 №37 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Ярославсого 13А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
40 | Хорошайло А.А. | 2023-06-07 | г. Горячий Ключ, ул.Закруткина 89 | 07.06.23 №38 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Закруткина 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
41 | Хорошайло А.А. | 2023-06-07 | г. Горячий Ключ, ул.Закруткина 89А | 07.06.23 №39 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Закруткина 89А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
42 | Похильчук О.В. | 2023-06-09 | г. Горячий Ключ, ул.Мира 43А | 09.06.23 №40 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Мира 43А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
43 | Тамазова И.В. | 2023-06-09 | г. Горячий Ключ, ул.Достоевского 5 | 09.06.23 №41 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Достоевского 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
44 | Сазина Е.Ю. | 2023-06-19 | г. Горячий Ключ, ул.Дружбы 4В | 19.06.23 №42 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Дружбы 4В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
45 | Мелешкин В.В. | 2023-06-21 | г. Горячий Ключ, ул.Псекупская 41 | 21.06.23 №43 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Псекупская 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
46 | Подольский В.В. | 2023-06-23 | г. Горячий Ключ, ул. Калинина, д.9В | 23.06.23 №44 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Калинина, д.9В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
47 | Подольский В.В. | 2023-06-23 | г. Горячий Ключ, ул. Калинина, д.9Б | 23.06.23 №47 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Калинина, д.9Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
48 | Бабинцев А.Д. | 2023-06-23 | г. Горячий Ключ, ул.Монтажная 13 | 23.06.23 №48 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Монтажная 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
49 | Асрян М.Ш. | 2023-06-27 | г. Горячий Ключ, ул.Восточная 1У | 27.06.23 №49 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Восточная 1У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
50 | Любимова Л.Н. | 2023-06-29 | г. Горячий Ключ, ул.Южная 13 | 29.06.23 №50 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Южная 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
51 | Александров А.Н. | 2023-06-29 | г. Горячий Ключ, ул.Центральная 14 | 29.06.23 №51 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Центральная 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
52 | Степашин Р.В. | 2023-06-29 | г. Горячий Ключ, ул.Октябрьская, 92 | 29.06.23 №52 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Октябрьская, 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
53 | Амирханян | 2023-07-12 | г. Горячий Ключ, ул.Октябрьская, 120 | 12.07.2023 №53 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Октябрьская, 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
54 | Крачун | 2023-07-13 | г. Горячий Ключ, ул.Черняховского, 33б | 13.07.2023 №54 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Черняховского, 33б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
55 | Плахтей | 2023-07-13 | г. Горячий Ключ, ул.Черняховского, 33а | 13.07.2023 №55 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Черняховского, 33а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
56 | ООО Альянс | 2023-07-17 | г.Горячий Ключ, ул.Тельмана, 46 | 17.07.23 №10 |  |  | г.Горячий Ключ, ул.Тельмана, 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1550.27 | 1.5503 | 1.5503 | - | 1.318 | 0.23227 | 0
57 | Кабанов | 2023-07-19 | г. Горячий Ключ, ул.Шевченко, 64 | 19.07.2023 №56 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Шевченко, 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
58 | Мухин | 2023-07-20 | г. Горячий Ключ, ул.Вишневая, 75А | 20.07.2023 №57 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Вишневая, 75А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
59 | Мухин | 2023-07-20 | г. Горячий Ключ, ул.Вишневая, 75б | 20.07.2023 №58 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Вишневая, 75б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
60 | Корчагина | 2023-07-21 | г. Горячий Ключ, ул.Восточная 1/1 | 21.07.2023 №59 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Восточная 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
61 | Таймез | 2023-07-28 | г. Горячий Ключ, ул.Набережная, 3/1Г | 28.07.2023 №60 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Набережная, 3/1Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
62 | Таймез | 2023-08-01 | г. Горячий Ключ, ул.Набережная, 3Г | 01.08.2023 №61 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Набережная, 3Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
63 | Белоусова | 2023-08-02 | г. Горячий Ключ, ул.Черноморская 32 | 02.08.2023 №62 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Черноморская 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
64 | Алексеева | 2023-08-07 | г. Горячий Ключ, ул.Кондратьева 45 | 07.08.2023 №63 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Кондратьева 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
65 | Иванова | 2023-08-07 | г. Горячий Ключ, ул.Московская 11 | 07.08.2023 №64 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Московская 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
66 | Андрюхин | 2023-08-07 | г. Горячий Ключ, ул.Московская 4 | 07.08.2023 №65 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Московская 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
67 | Поддубный | 2023-08-11 | г. Горячий Ключ, ул.Черноморская 24а | 11.08.2023 №66 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Черноморская 24а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
68 | Поддубный | 2023-08-11 | г. Горячий Ключ, ул.Черноморская 24 | 11.08.2023 №67 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Черноморская 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
69 | Шевченко | 2023-08-16 | г. Горячий Ключ, ул.Березовая 24б | 16.08.2023 №68 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Березовая 24б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
70 | Шевченко | 2023-08-16 | г. Горячий Ключ, ул.Березовая 24а | 16.08.2023 №69 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Березовая 24а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
71 | смирнов | 2023-08-22 | г. Горячий Ключ, ул.Ковалевой 3 | 22.08.2023 №70 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Ковалевой 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
72 | Зимин | 2023-08-22 | г. Горячий Ключ, ул. Южная 26 | 22.08.2023 №71 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Южная 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
73 | Хужева | 2023-08-30 | г. Горячий Ключ, ул. Некрасова 12а | 30.08.2023 №72 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Некрасова 12а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
74 | Подоксенов | 2023-08-31 | г. Горячий Ключ, ул. Гайдара 14 | 31.08.2023 №73 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Гайдара 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 0 | 1.085 | 0
75 | Мурадян | 2023-09-05 | г. Горячий Ключ, ул. Комсомольская 22а | 05.09.2023 №74 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Комсомольская 22а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 0 | 1.085 | 0
76 | Мурадян | 2023-09-05 | г. Горячий Ключ, ул. Комсомольская 22 | 05.09.2023 №75 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Комсомольская 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 0 | 1.085 | 0
77 | Стрелкова | 2023-09-12 | г. Горячий Ключ, ул. Олимпийская 4 | 12.09.2023 №76 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Олимпийская 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 0 | 1.085 | 0
78 | Джалалов | 2023-10-03 | г. Горячий Ключ, ул. Жлобы, 29 | 03.10.2023 №77 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Жлобы, 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 0 | 1.085 | 0
79 | Коваленкова | 2023-10-06 | г. Горячий Ключ, ул. Красная, 2 | 06.10.2023 №78 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Красная, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
80 | Плахтей | 2023-10-16 | г. Горячий Ключ, ул. Кубанская 40 | 16.10.2023 №79 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Кубанская 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
81 | Федоркова | 2023-11-08 | п. Приреченский, ул. Парковая, 32А | 08.11.2023 №80 | - | - | п. Приреченский, ул. Парковая, 32А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
82 | Павличенко | 2023-11-16 | г. Горячий Ключ, ул. Минеральная, 54 | 16.11.2023 №82 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Минеральная, 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 0 | 1.085 | 0
83 | Федотов | 2023-11-17 | г. Горячий Ключ, ул. Черноморская, 10 | 17.11.2023 №83 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Черноморская, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 0 | 1.085 | 0
84 | Гурская | 2023-11-23 | г. Горячий Ключ, ул. Ключевая, 20 | 23.11.2023 №84 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Ключевая, 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 0 | 1.085 | 0
85 | Гордеев | 2023-11-23 | г. Горячий Ключ, ул. Ключевая, 15 | 23.11.2023 №85 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Ключевая, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 0 | 1.085 | 0
86 | Гапочка | 2023-11-24 | г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 152Б/1 | 24.11.2023 №86 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 152Б/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
87 | Полева | 2023-11-27 | г. Горячий Ключ, ул. Советская, 79/1 | 27.11.2023 №87 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Советская, 79/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 0 | 1.085 | 0
88 | Григорьева | 2023-11-29 | г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 152Б/2 | 29.11.2023 №88 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 152Б/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 0 | 1.085 | 0
89 | Хлопунова | 2023-11-30 | г. Горячий Ключ, ул. Березовая, 20 | 30.11.2023 №89 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Березовая, 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 0 | 1.085 | 0
90 | Качаева | 2023-12-01 | г. Горячий Ключ, ул. Советская, 18 | 01.12.2023 №90 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Советская, 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 0 | 1.085 | 0
91 | Осьминин | 2023-12-05 | г. Горячий Ключ, ул. Гоголя, 81 | 05.12.2023 №91 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Гоголя, 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 0 | 1.085 | 0
92 | Штанченко | 2023-12-13 | г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 132-Б2 | 13.12.2023 №92 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 132-Б2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 1.085 | 0 | 0
93 | Поддубный | 2023-12-14 | г. Горячий Ключ, ул. Октябрьская, 119А | 14.12.2023 №93 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Октябрьская, 119А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 0 | 1.085 | 0
94 | Чебанова | 2023-12-21 | г. Горячий Ключ, ул. Корницкого | 21.12.2023 №94 | - | - | г. Горячий Ключ, ул. Корницкого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.085 | 1.085 | - | 0 | 1.085 | 0
| Итого | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.16 | - | 138.2047 | 138.2047 | - | 112.474 | 25.7308 | 0
1 | Гордиенко В.В. | 2022-12-30 | г. Горячий Ключ, ул.Лизы Чайкиной, корп.А, д.1 | 30.12.22 № 165 | - | - | г. Горячий Ключ, ул.Лизы Чайкиной, корп.А, д.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1550.27 | 1.0852 | 1.0852 | - | 1.085 | 0.000189 | 0
| Всего | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.86 | - | 139.2899 | 139.2899 | - | 113.559 | 25.7309 | 0
| В том числе 2022 | [10 empty] | 0.7 | - | 1.0852 | 1.0852 | - | 1.085 | 0.000189 | 0
Начальник управления ЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ | [8 empty] | В.Н. Черный
исполнитель: главный специалист отдела УЖГХ Агафонова Т.П. 8(86159)4-57-43
ФИО, должность, контактный телефон

## Перечень подключаемых абонентов
Приложение 10
Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)
Таблица 1. Перечень подключаемых частных абонентов
№ п/п | Год | Объект подключения | Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки (по договору) | Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Лазурная, 50 | 0.7 | 0.7
2 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Звездная, д5 | 0.7 | 0.7
3 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Пролетарская, 85 | 0.7 | 0.7
4 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 27 | 17 | 0.7
5 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Кириченко, 22Г | 0.7 | 0.7
6 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 2А | 7 | 0
7 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева, 77 | 0.7 | 0.7
8 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Иркутской Дивизии, 42 | 0.7 | 0.7
9 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Закруткина, 61А | 0.7 | 0.7
10 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Комсомольская, к.А, д. 2 | 0.7 | 0.7
11 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Комсомольская, 2 | 0.7 | 0.7
12 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Совхозная, 17А | 0.7 | 0.7
13 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Красная, 5 | 0.7 | 0.7
14 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Некрасова, 32 | 0.7 | 0.7
15 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Нефтянников, 12 | 0.7 | 0.7
16 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Нефтянников, 12/1 | 0.7 | 0.7
17 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Закруткина, 61Б | 0.7 | 0.7
18 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Калинина, 66 | 0.7 | 0
19 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Мира, 28/2 | 0.7 | 0.7
20 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Пролетарская, 29 | 0.7 | 0.7
21 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Пролетарская, 29/1 | 0.7 | 0.7
22 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Пролетарская, 29/2 | 0.7 | 0.7
23 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Гоголя, 79А | 0.7 | 0.7
24 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Октябрьская, 132 | 0.7 | 0.7
25 | 2023 | п.Приреченский, ул.Псекупская | 1.1 | 0.7
26 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Жлобы, д.19 | 0.7 | 0.7
27 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Л.Чайкиной 16А | 0.7 | 0.7
28 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Шевченко | 0.7 | 0.7
29 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Мира 13 | 0.7 | 0.7
30 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Совхозная 17 | 0.7 | 0.7
31 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Свердлова 47 | 0.7 | 0.7
32 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Репина 28А | 0.7 | 0.7
33 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Березовая 21А | 0.7 | 0.7
34 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Ленина 30 | 0.76 | 0.7
35 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Репина 21 | 0.7 | 0.7
36 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Урусова 62 | 0.7 | 0.7
37 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Космонавтов 32 | 0.7 | 0.7
38 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Дружбы 30 | 0.7 | 0.7
39 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Ярославсого 13А | 0.7 | 0.7
40 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Закруткина 89 | 0.7 | 0.7
41 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Закруткина 89А | 0.7 | 0.7
42 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Мира 43А | 0.7 | 0.7
43 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Достоевского 5 | 0.7 | 0.7
44 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Дружбы 4В | 0.7 | 0.7
45 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Псекупская 41 | 0.7 | 0.7
46 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Монтажная 13 | 0.7 | 0.7
47 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Калинина, 9В | 0.7 | 0.7
48 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Калинина, 9Б | 0.7 | 0.7
49 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Восточная 1У | 0.7 | 0.7
50 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Южная 13 | 0.7 | 0.7
51 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Центральная 14 | 0.7 | 0.7
52 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Октябрьская, 92 | 0.7 | 0.7
53 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Октябрьская, 120 | 0.7 | 0.7
54 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Черняховского, 33б | 0.7 | 0.7
55 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Черняховского, 33а | 0.7 | 0.7
56 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Тельмана, 46 | 1 | 0.7
57 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Шевченко, 64 | 0.7 | 0.7
58 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Вишневая, 75А | 0.7 | 0.7
59 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Вишневая, 75б | 0.7 | 0.7
60 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Восточная 1/1 | 0.7 | 0.7
61 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Набережная, 3/1Г | 0.7 | 0.7
62 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Набережная, 3Г | 0.7 | 0.7
63 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Черноморская 32 | 0.7 | 0.7
64 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Кондратьева 45 | 0.7 | 0.7
65 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Московская 11 | 0.7 | 0.7
66 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Московская 4 | 0.7 | 0.7
67 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Черноморская 24а | 0.7 | 0.7
68 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Черноморская 24 | 0.7 | 0.7
69 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Березовая 24б | 0.7 | 0.7
70 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Березовая 24а | 0.7 | 0.7
71 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Ковалевой 3 | 0.7 | 0.7
72 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Южная 26 | 0.7 | 0.7
73 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Некрасова 12а | 0.7 | 0.7
74 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Гайдара 14 | 0.7 | 0
75 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Комсомольская 22а | 0.7 | 0
76 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Комсомольская 22 | 0.7 | 0
77 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Олимпийская 4 | 0.7 | 0
78 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Жлобы, 29 | 0.7 | 0
79 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Красная, 2 | 0.7 | 0.7
80 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Кубанская, 40 | 0.7 | 0.7
81 | 2023 | п. Приреченский, ул. Парковая, 32А | 0.7 | 0.7
82 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Минеральная, 54 | 0.7 | 0
83 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Черноморская, 10 | 0.7 | 0
84 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Ключевая, 20 | 0.7 | 0
85 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Ключевая, 15 | 0.7 | 0
86 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 152Б/1 | 0.7 | 0.7
87 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Советская, 79/1 | 0.7 | 0
88 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 152Б/2 | 0.7 | 0
89 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Березовая, 20 | 0.7 | 0
90 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Советская, 18 | 0.7 | 0
91 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Гоголя, 81 | 0.7 | 0
92 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Ярославского 132-Б2 | 0.7 | 0.7
93 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Октябрьская, 119А | 0.7 | 0
94 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Корницкого | 0.7 | 0
95 | 2022 | г. Горячий Ключ, ул.Лизы Чайкиной, корп.А, д.1 | 0.7 | 0
ВСЕГО |  |  | 89.86 | 53.2
Таблица 2. Перечень подключаемых объектов (организации, индивидуальные предприниматели), не превышающей 250 куб. м/сутки по водоотведению
№ п/п | год | Местонахождение подключаемого объекта | Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки | Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 2023 | п.Приреченский, ул.Псекупская | 1.1 | 1.1
2 | 2023 | г.Горячий Ключ, Тельмана, 46 | 1 | 1
ВСЕГО |  |  | 2.1 | 2.1
Таблица 3. Перечень подключаемых объектов с присоединенной нагрузкой более 250 куб. м/сутки по водоотведению (индивидуальная плата за подключение)
№ п/п | год | Местонахождение подключаемого объекта | Планируемая подключенная нагрузка, м3/сутки | Реквизиты приказа ДГРТ об установления ИПЗП | Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | - | - | - | - | -
2 | - | - | - | - | -
3 | - | - | - | - | -
ВСЕГО |  |  | - | - | -
* | Приложение 10 заполняется на основании приложения 9
Начальник управления ЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ | [5 empty] | В.Н. Черный
исполнитель: главный специалист отдела УЖГХ Агафонова Т.П. 8(86159)4-57-43
ФИО, должность, контактный телефон