## Контроль исполнения финплана
Приложение 1
Муниципальное образование город Горячий Ключ
Контроль исполнения финансового плана утвержденной инвестиционной программы в сфере водоснабжения
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)
Корректировка инвестиционной программы МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал" по реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Горячий Ключ на 2019-2023 годы, утвержденная постановлением администрации МО г. Горячий Ключ от 30.10.2018г. №2067, постановление администрации МО г. Горячий Ключ от 20.11.2019 №2183
(наименование инвестиционной программы, реквизиты правового акта, с указанием реквизитов вносимых изменений)
№ п/п | Источники финансирования | Ед.измер. | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | Всего, тыс. руб.
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации (тыс. руб., без НДС)
1 | Собственные средства | тыс. руб. | 13561.95 | 0 | 28707.7 | 4946.3 | 25409.72 | 1759.24 | 15173.05 | 5103.65 | 27792.09 | 0 | 110644.51 | 11809.19
1.1 | амортизационные отчисления, в т.ч.: | тыс. руб. | 485.74 | 0 | 1147.23 | 0 | 1193.12 | 717.69 | 2481.7 | 0 | 3871.44 | 0 | 9179.23 | 717.69
1.1.1 | результаты переоценки основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | экономию расходов, достигнутую регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | экономию средств, достигнутую регулируемой организацией в результате снижения расходов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | средства, полученные за счет платы за подключение | тыс. руб. | 13076.21 | 0 | 27560.47 | 4946.3 | 24216.6 | 1041.55 | 12691.35 | 5103.65 | 23920.65 | 0 | 101465.28 | 11091.5
1.6 | лизинг | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Привлеченные средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | кредиты | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| справочно: проценты по кредиту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | займы организаций | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | прочие привлеченные средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Бюджетное финансирование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Прочие источники финансирования (указать источник) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ИТОГО по программе | тыс. руб. | 13561.95 | 0 | 28707.7 | 4946.3 | 25409.72 | 1759.24 | 15173.05 | 5103.65 | 27792.09 | 0 | 110644.51 | 11809.19
Доходы от реализации инвестиционной программы (тыс. руб., без НДС)
6 | Доходы от установленного тарифа на питьевую воду в части инвестиционной программы (начислено) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Доходы от установленного тарифа на питьевую воду в части инвестиционной программы (оплачено) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб. (начислено), в том числе: | тыс. руб. | 13076.21 | 6732.9 | 27560.47 | 19043.73 | 24216.6 | 7850.08 | 12691.35 | 5071.42 | 23920.65 | 3423.642 | 101465.28 | 42121.772
8.1. | за подключаему нагрузку | тыс. руб. | 0 | 6732.9 | 0 | 19043.73 | 0 | 7850.08 | 0 | 5071.42 | 0 | 0 | 0 | 38698.13
8.2. | за протяженность сети | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб. (оплачено) | тыс. руб. | 13076.21 | 4615.45 | 27560.47 | 9087.01 | 24216.6 | 5483.64 | 12691.35 | 5823.61 | 23920.65 | 3423.642 | 101465.28 | 28433.352
10 | Подключаемая нагрузка* | куб.м./сут | 726.9 | 282.37 | 2980.83 | 710.58 | 643.74 | 132.61 | 108 | 429.807 | 110 | 107.39 | 4569.47 | 1662.757
11 | Бюджетные средства | тыс. руб. | [10 empty] | 0 | 0
12 | Чистый денежный поток (стр.6+стр.8-стр.5) | тыс. руб. | -485.74 | 6732.9 | -1147.23 | 14097.43 | -1193.12 | 6090.84 | -2481.7 | -32.23 | -3871.44 | 3423.642 | -9179.23 | 30312.582
i - | начало реализации инвестиционной программы
* | подключаемая нагрузка соответствует нагрузке, указанной в приложении 9
Начальник управления ЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ | [8 empty] | В.Н. Черный
исполнитель: главный специалист отдела УЖГХ Агафонова Т.П. 8(86159)4-57-43
ФИО, должность, контактный телефон

## Контроль соответствия инсточник
Приложение 2
Контроль за соответствием источников финансирования фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы финансовому плану в сфере водоснабжения
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)
№ п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | [24 empty] | Наименование источника финансирования мероприятий
|  | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год
|  | план | факт | Отклонения |  |  | план | факт | Отклонения |  |  | план | факт | Отклонения |  |  | план | факт | Отклонения |  |  | план | факт | Отклонения
|  |  |  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) |  |  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) |  |  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) |  |  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) |  |  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Военсовхоз скв. №36233/2 | 485.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 457.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | амортизация | - | - | - | - | амортизация | - | - | - | -
2 | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Первомайский скв. № 26818 | - | - | - | - | - | 1147.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | амортизация | - | - | - | - | - | - | -
3 | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Суздальская скв. №46993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1193.12 | 259.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | амортизация | амортизация | - | - | - | -
4 | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Мартанская скв. № 6237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1240.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | амортизация | - | - | -
5 | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Бакинская скв. № 2414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1240.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | амортизация | - | - | -
6 | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Первомайский скв. № 6651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1290.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | амортизация | -
7 | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Приреченский скв. № 65742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1290.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | амортизация | -
8 | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Черноморская скв. № 36235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1290.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | амортизация | -
9 | Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, а территории водозабора № 2 ул. Ярославского,132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16099 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | плата за подкл. | -
10 | Реконструкция водопровода от водозабора № 2 до резервуара чистой воды по ул Хадыженской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200 мм, протяженностью 2073,8 м | - | - | - | - | - | - | 289.56 | - | - | - | - | 1041.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7821.65 | - | - | - | - | - | - | - | плата за подкл. | - | плата за подкл. | - | - | плата за подкл. | -
11 | Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского-ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженностью 609,6 м | - | - | - | - | - | 14744.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | плата за подкл. | - | - | - | - | - | - | -
12 | Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженностью 355,6м | 8790.64 | - | - | - | - | - | 3857.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3730.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | плата за подкл. | - | - | плата за подкл. | - | - | - | плата за подкл. | - | -
13 | Реконструкция водопровода сот насосной станции № 4 до ул. Первомайской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200 мм, протяженностью 3325 м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12121.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | плата за подкл. | - | - | -
14 | Реконструкция водопровода с увеличением диаметра трубопровода до Ду 560 мм , протяженностью 1700 м от водозабора №2 до ул. Транспортная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24216.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | плата за подкл. | - | - | - | - | -
15 | Берение артезанской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60м3/час | 4285.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | плата за подкл. | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | Берение артезанской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60м3/час | - | - | - | - | - | 4456.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | плата за подкл. | - | - | - | - | - | - | -
17 | Реконструкция РЧВ на ул. Курортной г. Горячий Ключ | - | - | - | - | - | 409.98 | 395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | плата за подкл. | плата за подкл. | - | - | - | - | - | -
18 | Реконструкция РЧВ на ул. Первомайской г. Горячий Ключ | - | - | - | - | - | 734.44 | 403.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | плата за подкл. | плата за подкл. | - | - | - | - | - | -
19 | Реконструкция РЧВ в р-не Заречье г. Горячий Ключ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 569.68 | 872.7 | - | - | в результате подорожания сметной стоимости по сравнению с 2019 годом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | плата за подкл. | плата за подкл. | - | -
20 | Оценка запасов подземных вод для водоснабжения г. Горячий Ключ с целью дальнейшего увеличения производительности водозаборных сооружений | - | - | - | - | - | 7214.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | плата за подкл. | - | -
| Итого | 13561.95 | 0 | 0 | 0 |  | 28707.7 | 4946.3 | 0 | 0 |  | 25409.72 | 1759.24 | 0 | 0 |  | 15173.05 | 5103.65 | 0 | 0 |  | 27792.09 | 0 | 0 | 0
| Начальник управления ЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ | [7 empty] | В.Н. Черный
исполнитель: главный специалист отдела УЖГХ Агафонова Т.П. 8(86159)4-57-43
ФИО, должность, контактный телефон

## Экономия ИР
Приложение 3
1. Экономия инвестиционных расходов
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)
№ п/п | Наименование мероприятия, по которым возникла экономия расходов | Наименование источника финансирования | 2019 год | [6 empty] | 2020 год | [6 empty] | 2021 год | [6 empty] | 2022 год
|  |  | план | факт | Отклонение |  |  |  | Документы, обосновывающие возникновение экономии | план | факт | Отклонение |  |  |  | Документы, обосновывающие возникновение экономии | план | факт | Отклонение |  |  |  | Документы, обосновывающие возникновение экономии | план | факт | Отклонение |  |  |  | Документы, обосновывающие возникновение экономии
[5 empty] | в результате проведения закупок | в результате реализации мероприятия инвестиционной программы (самостоятельно) | в результате выполнения инженерных изысканий и (или) подготовки проектной документации и (или) рабочей документации объектов капитального строительства | прочие |  |  |  | в результате проведения закупок | в результате реализации мероприятия инвестиционной программы | в результате выполнения инженерных изысканий и (или) подготовки проектной документации и (или) рабочей документации объектов капитального строительства | прочие |  |  |  | в результате проведения закупок | в результате реализации мероприятия инвестиционной программы | в результате выполнения инженерных изысканий и (или) подготовки проектной документации и (или) рабочей документации объектов капитального строительства | прочие |  |  |  | в результате проведения закупок | в результате реализации мероприятия инвестиционной программы | в результате выполнения инженерных изысканий и (или) подготовки проектной документации и (или) рабочей документации объектов капитального строительства | прочие
1 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
n | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. Направление экономии инвестиционных расходов
№ п/п | Наименование мероприятия, на которое направлена экономия расходов | Наименование источника финансирования (в соотвтетвии с утвержденной ИП) | Плановый период реализации мероприятия (в соотвтетвии с утвержденной ИП) |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год | [5 empty] | 2021 год | [5 empty] | 2022 год
[5 empty] | Величина экономии, направленной на реализацию мероприяти, тыс. руб. |  | Основания для направления экономии инвестиционных расходов на мероприятие | Документы, подтверждающие направление экономии на реализацию | Величина экономии, направленной на реализацию мероприяти, тыс. руб. |  | Основания для направления экономии инвестиционных расходов на мероприятие |  | Документы, подтверждающие направление экономии на реализацию |  | Величина экономии, направленной на реализацию мероприяти, тыс. руб. |  | Основания для направления экономии инвестиционных расходов на мероприятие |  | Документы, подтверждающие направление экономии на реализацию |  | Величина экономии, направленной на реализацию мероприяти, тыс. руб. |  | Основания для направления экономии инвестиционных расходов на мероприятие |  | Документы, подтверждающие направление экономии на реализацию
1 | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
n | Итого | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
| Начальник управления ЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ | [7 empty] | В.Н. Черный
исполнитель: главный специалист отдела УЖГХ Агафонова Т.П. 8(86159)4-57-43
ФИО, должность, контактный телефон

## Контроль соответствия мероприят
Приложение 4
Контроль за соответствием фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой при ее утверждении в сфере водоснабжения
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)
№ п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Источник финансирования | Единица измерения | Объемные показатели: протяженность, площадь, объем, мощность и т.д. | Реализация мероприятий по годам, нат. ед. | [9 empty] | Финансовые потребности всего, тыс. руб. (без НДС) |  | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС)
[5 empty] | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год
[5 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | Строительство 2-х резервуаров чистой воды объемом до 1000м3 на территории водозабора № 2 ул. Ярославского 132 | плата за подключение | тыс. руб. | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | 16099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16099 | 0
2 | Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженностью 355,6м | плата за подключение | тыс. руб. | м | 355.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8790.64 | 7588.85 | 8790.64 | 0 | 0 | 3857.9 | 0 | 0 | 0 | 3730.95 | 0 | 0
3 | Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского-ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженностью 609,6 м | плата за подключение | тыс. руб. | м | - | - | 609.6 | - | - | - | - | - | - | - | 14744.65 | 0 | 0 | 0 | 14744.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция водопровода от водозабора №2 до резервуара чистой воды по ул. Хадыженской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200 мм , протяженностью 2073,8 м | плата за подключение | тыс. руб. | м | - | - | - | 208 | - | 676 | - | - | 2073.8 | - | 7821.65 | 1331.11 | 0 | 0 | 0 | 289.56 | 0 | 1041.55 | 0 | 0 | 7821.65 | 0
5 | Реконструкция водопровода от нсосной станции №4 до ул. Первомайской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200 мм , протяженностью 3325 м | плата за подключение | тыс. руб. | м | - | - | - | - | - | - | 3325 | - | - | - | 12121.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12121.67 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция водопровода с увеличением диаметра трубопровода до Ду 560 мм , протяженностью 1700 м от водозабора №2 до ул. Транспортная | плата за подключение | тыс. руб. | м | - | - | - | - | 1700 | - | - | - | - | - | 24216.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24216.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Бурение артезанской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60м3/час | плата за подключение | тыс. руб. | м3/час | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4285.57 | 0 | 4285.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Берение артезанской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60м3/час | плата за подключение | тыс. руб. | м3/час | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 4456.99 | 0 | 0 | 0 | 4456.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция РЧВ на ул. Курортной г. Горячий Ключ | плата за подключение | тыс. руб. | м3 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 409.98 | 395 | 0 | 0 | 409.98 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция РЧВ на ул. Первомайской г. Горячий Ключ | плата за подключение | тыс. руб. | м3 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 734.44 | 403.84 | 0 | 0 | 734.44 | 403.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ | плата за подключение | тыс. руб. | м3 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 569.68 | 872.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.68 | 872.7 | 0 | 0
12 | Оценка запасов подземных вод для водоснабжения МО г. Горячий Ключ с целью дальнейшего увеличения производительности воозаборных сооружений | плата за подключение | тыс. руб. | шт | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7214.41 | 500 | 0 | 0 | 7214.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
13 | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Военсовхоз скв. №36233/2 | амортизация | тыс. руб. | м | 120 | - | - | 117 | - | - | - | - | - | - | 485.74 | 457.9 | 485.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.9 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Первомайский скв. № 26818 | амортизация | тыс. руб. | м | - | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | 1147.23 | 0 | 0 | 0 | 1147.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Суздальская скв. №46993 | амортизация | тыс. руб. | м | - | - | - | - | 280 | 96 | - | - | - | - | 1193.12 | 259.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193.12 | 259.79 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Бакинская скв. № 2414 | амортизация | тыс. руб. | м | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - | - | 1240.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.85 | 0 | 0 | 0
17 | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Мартанская скв. № 6237 | амортизация | тыс. руб. | м | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - | - | 1240.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.85 | 0 | 0 | 0
18 | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Черноморская скв. № 36235 | амортизация | тыс. руб. | м | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - | 1290.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290.48 | 0
19 | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Первомайский скв. №6651 | амортизация | тыс. руб. | м | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - | 1290.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290.48 | 0
20 | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Приреченский скв. №65742 | амортизация | тыс. руб. | м | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - | 1290.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290.48 | 0
| Итого по программе |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110644.51 | 11809.19 | 13561.95 | 0 | 28707.7 | 4946.3 | 25409.72 | 1759.24 | 15173.05 | 5103.65 | 27792.09 | 0
| Начальник управления ЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ | [8 empty] | В.Н. Черный
исполнитель: главный специалист отдела УЖГХ Агафонова Т.П. 8(86159)4-57-43
ФИО, должность, контактный телефон

## Подтверждающие документы
Приложение 5
Сведения о наличии обосновывающих и подтверждающих документов в сфере водоснабжения
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)
Наименование мероприятия инвестиционной программы | Реквизиты проектной документации |  |  |  |  | Реквизыты договора подряда и первичных учетных документов о выполнении работ |  |  |  |  | Всего расходов, тыс. руб. (без НДС) | Реквизиты акта ввода в эксплуатацию |  | Примечания
| Наличие проектной документации, да\нет | Шифр проекта | Наименование проектной организации, дата, номер договора | Дата и № акта сдачи приемки ПИР | Стоимость по акту сдачи приемки ПИР, тыс. руб. (без НДС) | дата и № договора подряда | Наименование подрядной организации | Срок выполнения работ по договору | Дата и номер КС-3, КС-2, актов выполненных работ, актов скрытых работ | Стоимость работ по КС-3, КС-2, актам выполненных работ, тыс. руб. (без НДС) |  | Наличие акта ввода в эксплуатацию объекта, да/нет | Дата и № акта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14
Итого |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Начальник управления ЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ | [8 empty] | В.Н. Черный
исполнитель: главный специалист отдела УЖГХ Агафонова Т.П. 8(86159)4-57-43
ФИО, должность, контактный телефон

## Закупочная деятельность
Приложение 6
Контроль обоснованности произведенных расходов в сфере водоснабжения
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)
Наименование мероприятия инвестиционной программы | Составляющие расходов | Номер закупки | Ссылка на размещение информации о закупке в единой информационной системе | Способ закупки | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Фактическая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Наличие в Плане закупки (да/нет) | Основание неразмещения в единой информационной системе сведений о закупке товаров, работ, услуг (с указанием соответствующего пункта из Положения о закупках)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ВрИО директора МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал" | [6 empty] | В.Н. Черный
исполнитель: главный специалист отдела УЖГХ Агафонова Т.П. 8(86159)4-57-43
ФИО, должность, контактный телефон

## Контроль сроков
Приложение 7
Контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)
№ п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Характеристика мероприятия, объемные показатели, единицы измерения | План реализации мероприятий по годам |  |  |  |  | Фактические показатели реализация мероприятий по годам |  |  |  |  | Плановый период начала реализации мероприятия | Плановый период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию | Фактический период начала реализации мероприятия | Фактический период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию | Технологическое обоснование | Выполнение целевых показателей
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Военсовхоз скв. №36233/2 |  | План реализации мероприятий по годам 2019: 485.74; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2019: 0; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2020: 0; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2021: 259.788 | 2кв. | 2кв.2019г. | 2019-11-13
2 | Берение артезанской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60м3/час |  | План реализации мероприятий по годам 2019: 4285.57; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2020: 0; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2021: 0 | 3кв. | 3кв.2019г.
3 | Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженностью 355,6м | ПНД 355,6м, ду 800мм | План реализации мероприятий по годам 2019: 8790.64; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2020: 3857.9; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2021: 0; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2022: 3730.95 | 4кв. | 4кв.2019г. | 2022-12-16
4 | Берение артезанской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60м3/час |  | План реализации мероприятий по годам 2020: 4456.99; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2020: 0; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2021: 0 | 2кв. | 2кв.2020г.
5 | Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского-ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженностью 609,6 м |  | План реализации мероприятий по годам 2020: 14744.65; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2020: 0; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2021: 0 | 3кв. | 3кв.2020г
6 | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Первомайский скв. № 26818 |  | План реализации мероприятий по годам 2020: 1147.23; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2020: 0; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2021: 0 | 3кв. | 3кв.2020г
7 | Реконструкция РЧВ на ул. Курортной г. Горячий Ключ |  | План реализации мероприятий по годам 2020: 409.98; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2020: 395; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2021: 0 | 4кв. | 4кв.2020 | 2020-11-03
8 | Реконструкция РЧВ на ул. Первомайской г. Горячий Ключ |  | План реализации мероприятий по годам 2020: 734.44; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2020: 403.84; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2021: 0 | 4кв. | 4кв.2020 | 2020-12-01
9 | Оценка запасов подземных вод для водоснабжения г. Горячий Ключ с целью дальнейшего увеличения производительности водозаборных сооружений |  | План реализации мероприятий по годам 2020: 7214.41; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2020: 0; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2021: 0; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2022: 500 | 4кв. | 4кв.2020г. | 2022-08-25
10 | Реконструкция водопровода с увеличением диаметра трубопровода до Ду 560 мм , протяженностью 1700 м от водозабора №2 до ул. Транспортная |  | План реализации мероприятий по годам 2021: 24216.6; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2021: 0 | 4кв. | 4кв.2021г.
11 | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Суздальская скв. №46993 |  | План реализации мероприятий по годам 2021: 1193.12; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2021: 147.022 | 4кв. | 4кв.2021г. | 2021-11-08
12 | Реконструкция водопровода от насосной станции №4 до ул. Первомайской свеличением диаметра трубопровода до Ду 200 мм , протяженностью 3325 м |  | План реализации мероприятий по годам 2022: 12121.67; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2021: 0 | 4кв. | 4кв.2022г.
13 | Реконструкция РЧВ в р-не Заречье г. Горячий Ключ |  | План реализации мероприятий по годам 2022: 569.68; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2021: 0; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2022: 872.7 | 4кв. | 4кв.2022г. | 2022-06-30
14 | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Бакинская скв. № 2414 |  | План реализации мероприятий по годам 2022: 1240.85; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2021: 0 | 4кв. | 4кв.2022г.
15 | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Мартанская скв. № 6237 |  | План реализации мероприятий по годам 2022: 1240.85; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2021: 0 | 4кв. | 4кв.2022г.
16 | Строительство 2-х резервуаров чистой воды объемом по 1000м3 на территории водозабора №2 по ул. Ярославского 132 | 2000м3 | План реализации мероприятий по годам 2023: 16099; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2021: 0 | 4кв. | 4кв.2023г.
17 | Реконструкция водопровода от водозабора №2 до резервуара чистой воды по ул. Хадыженской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200 мм , протяженностью 2073,8 м |  | План реализации мероприятий по годам 2023: 7821.65; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2020: 289.56; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2021: 894.526 | 4кв. | 4кв.2023г. | 2020-10-25
18 | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Первомайский скв. № 6651 |  | План реализации мероприятий по годам 2023: 1290.48; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2021: 0 | 4кв. | 4кв.2023г.
19 | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Приреченский скв. № 65742 |  | План реализации мероприятий по годам 2023: 1290.48; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2021: 0 | 4кв. | 4кв.2023г.
20 | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Черноморская скв. № 36235 |  | План реализации мероприятий по годам 2023: 1290.48; Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2021: 0 | 4кв. | 4кв.2023г.
|  |  | 13561.95 | 28707.7 | 25409.72 | 15173.05 | 27792.09 | 0 | 4946.3 | 1301.336 | 5103.65 | 0
| Начальник управления ЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ |  | Фактические показатели реализация мероприятий по годам 2019: В.Н. Черный
исполнитель: главный специалист отдела УЖГХ Агафонова Т.П. 8(86159)4-57-43
ФИО, должность, контактный телефон

## Плановые показатели
Приложение 8
Контроль за достижением плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения показателей | [5 empty] | Фактические значения показателей | [5 empty] | Пояснения в случае наличия отклонений от плана
|  |  | в т.ч. по годам реализации | [5 empty] | в т.ч. по годам реализации
|  |  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2019 год | 2023г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2019 год | 2023г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14
1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м3 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |  | 1.43 | 1.4641 | 1.46 | 1.4389 | 1.2816 |  | 2.24 | снижение уд.расхода эл. энергии по причине установки устройств плавного пуска, частотных устройств для запуска нас. оборудования, и замены насосов на энергосберегающие по скв.12, ДДУ ст. Саратовская
1.1. | Общее количество электрической энергии | тыс. кВт*ч | 4274.57 | 4277.16 | 4285.33 | 4294.17 |  | 4302.7127 | 4587.97 | 4609.45 | 4622.965 | 4372.968 |  | 6576.6
1.2. | Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
2 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км. | 2.7499 | 2.7499 | 2.7499 | 2.7499 |  | 2.75 | 2.4602 | 2.49 | 1.9245 | 2.2466 |  | 2.45 | -
2.1. | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры(повреждений) | ед. | 974 | 974 | 974 | 974 |  | 974 | 880 | 855 | 711 | 830 |  | 905 | значение ниже планового по причине проведения предприятием капремонта и реконструкции сетей
2.2. | Протяженность сетей водоснабжения | км. | 354.2 | 354.2 | 354.2 | 354.2 |  | 354.2 | 357.7 | 357.7 | 369.45 | 369.45 |  | 369.45 | актуализация схемы водоснабжения
3 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
3.1. | Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
3.2. | Общее количество отобранных проб | ед. | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 28 | 28 | 28 | 41.9167 | 40.5 |  | 23 | Увеличение количества отобранных проб произошло вследствие отбора проб из разводящей сети после проведения ремонтных работ на сетях
4 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0.83 | 0.83 | 83 | 0.83 |  | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1.3917 | 2.07 |  | 0.004 | Превышение содержания железа в источниках водоснабжения
4.1. | Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 7 | 15 |  | 23 | увеличение показателя в связи с превышением содержания железа в источниках водоснабжения
4.2. | Общее количество отобранных проб | ед. | 480 | 480 | 480 | 480 |  | 480 | 484 | 498 | 503 | 486 |  | 5325 | увеличение показателя в связи с превышением содержания железа в источниках водоснабжения
5 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | % от полезного отпуска | 30.8 | 30.7 | 30.6 | 30.5 |  | 30.4 | 31.64 | 34.5 | 31.6068 | 30.6624 |  | 25.21 | увеличение потерь воды трубопроводами в сравнении с плановыми показателями вследствие значительного износа сетей
5.1. | Объем потерь | тыс. м3 | 920.67 | 918.35 | 916.85 | 916 |  | 914.7 | 991.39 | 1088.28 | 1015.449 | 1046.264 |  | 740.54
5.2. | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 2065.53 | 2072.67 | 2079.83 | 2087 |  | 2094.19 | 2139.17 | 2099.38 | 3212.756 | 3412.204 |  | 2937.95 | увеличение объема вследствие поверки приборов и учета подключения новых абонентов
| Начальник управления ЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ | [7 empty] | В.Н. Черный
исполнитель: главный специалист отдела УЖГХ Агафонова Т.П. 8(86159)4-57-43
ФИО, должность, контактный телефон

## Контроль использ платы за ТП
Приложение 9
Контроль расходования средств, полученных за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)
№ п/п | Заявление о подключении (технологическом присоединении) |  |  | Договор о подключении (технологическом присоединении) | [11 empty] | Исполнение договора о подключении
| Реквизиты заявителя | Дата, номер заявки | Местонахождение подключаемого объекта | Дата, номер договора | Мероприятия по подключению |  | Местоположение точек подключения | Протяженность |  |  |  | Нагрузка |  |  | Общий размер платы за подключение, тыс. руб. (без НДС) (графа 12+графа 15) | Реквизиты акта о подключении (дата, номер) | Размер фактической оплаты заявителем платы за подключение в течение отчетного периода, тыс. руб. (без НДС) | Задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС) | в том числе, просроченная задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС)
[5 empty] | Перечень мероприятий | Относятся к соответствующему мероприятию инвестиционной программы (указать наименование) |  | Протяженность сети, п.м | Диаметр, мм | Ставка тарифа за протяженность сети, тыс. руб./п.м (без НДС) | Размер платы за протяженность сети, тыс. руб. (без НДС) | Подключаемая нагрузка, м3/сут (по договорам) | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, руб./м3/сут (без НДС) | Размер платы за подключаемую нагрузку, тыс. руб. (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Милина Н.У. | 2023-01-12 | ст.Суздальская, ул.Молодежная, корп.А, д.31 | 12.01.23 №5 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Суздальская, ул.Молодежная, корп.А, д.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.691 | 16.691 | - | 16.691 | 0 | 0
2 | Юшко А.А. | 2023-01-24 | г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 130А | 24.01.23 №1 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 130А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.691 | 16.691 | - | 0 | 16.691 | 0
3 | Акопян А.А. | 2023-01-25 | г. Горячий Ключ, ул. Терешковой, д.57 | 25.01.23 №2 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г. Горячий Ключ, ул. Терешковой, д.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.691 | 16.691 | - | 16.691 | 0 | 0
4 | Васик П.Д. | 2023-01-25 | п.Первомайский, ул. Терешковой, корп.А, д.15 | 25.01.23 №3 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | п.Первомайский, ул. Терешковой, корп.А, д.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.691 | 16.691 | - | 16.691 | 0 | 0
5 | Малахов А.Ю. | 2023-01-30 | г. Горячий Ключ, ул. Лазурная, 50 | 30.01.23 №6 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г. Горячий Ключ, ул. Лазурная, 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
6 | Колпаков Ю.А. | 2023-01-31 | г. Горячий Ключ, ул. Звездная, д. 5 | 31.01.23 №7 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г. Горячий Ключ, ул. Звездная, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
7 | Пигарев С.Н. | 2023-02-01 | п.Кутаис, ул.Чкалова, д.9 | 01.02.23 №8 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | п.Кутаис, ул.Чкалова, д.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
8 | Данелян А.Г. | 2023-02-02 | г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 27 | 21.02.23 №9 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23843.97 | 405.3475 | 405.3475 | - | 405.3475 | 0 | 0
9 | Аракелян А.А. | 2023-02-06 | г.Горячий Ключ, ул.Псекупская | 06.02.23 №2 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Псекупская | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23843.97 | 143.0638 | 143.0638 | - | 0 | 143.0638 | 0
10 | Шнайдер Н.А. | 2023-02-06 | ст.Бакинская, ул.Овражная, д.10 | 06.02.23 №10 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Бакинская, ул.Овражная, д.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
11 | Андреева С.В. | 2023-02-08 | г.Горячий Ключ, пер.Цветочный, корп.А, д.1 | 08.02.23 №11 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, пер.Цветочный, корп.А, д.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
12 | Куцов С.И. | 2023-02-15 | г.Горячий Ключ, ул.Пушкина, 2А | 15.02.23 №13 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Пушкина, 2А | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23843.97 | 166.9078 | 166.9078 | - | 58.418 | 108.4898 | 0
13 | Ергунова О.И. | 2023-02-15 | п.Первомайский, ул. Белоусова, корп.А, д.4 | 15.02.23 №14 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | п.Первомайский, ул. Белоусова, корп.А, д.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
14 | Леонов И.О. | 2023-02-16 | ст.Бакинская, ул.Северная, д.4Б | 16.02.23 №15 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Бакинская, ул.Северная, д.4Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
15 | Шевцов В.А. | 2023-02-16 | ст.Бакинская, ул.Ленина кадастр номер 23:41:0102001:3893 | 16.02.23 №16 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Бакинская, ул.Ленина кадастр номер 23:41:0102001:3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
16 | Парциков Л.Л. | 2023-02-28 | ст.Саратовская, ул.Индустриальная | 28.02.23 №17 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Саратовская, ул.Индустриальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
17 | Хорошайло А.А. | 2023-03-03 | г. Горячий Ключ, ул.Закруткина, д.61Б | 03.03.23 №18 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г. Горячий Ключ, ул.Закруткина, д.61Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
18 | Позиев В.А. | 2023-03-09 | г. Горячий Ключ, ул.Калинина, 66 | 09.03.23 №19 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г. Горячий Ключ, ул.Калинина, 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
19 | Поддубный А.Л. | 2023-03-13 | г.Горячий Ключ, ул.Комсомольская, д.2 | 13.03.23 №20 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Комсомольская, д.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
20 | УКС Карчевский | 2023-03-14 | г.Горячий Ключ, ул.Школьная, 22 | 14.03.23 №12 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Школьная, 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.23 | 23843.97 | 339.2997 | 339.2997 | - | 339.2996 | 9.31e-05 | 0
21 | Юркин Ю.И. | 2023-03-14 | г.Горячий Ключ, ул.Совхозная, корп.А, д.17 | 14.03.23 №21 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Совхозная, корп.А, д.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
22 | Головатенко В.В. | 2023-03-14 | г.Горячий Ключ, ул.Красная, д.5 | 14.03.23 №22 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Красная, д.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
23 | Николаев В.М. | 2023-03-15 | п.Первомайский, ул.Подгорная, д.18 | 15.03.23 №24 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | п.Первомайский, ул.Подгорная, д.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
24 | Гурщенко В.И. | 2023-03-15 | г. Горячий Ключ, ул.Ключевая, д.6А | 15.03.23 №23 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г. Горячий Ключ, ул.Ключевая, д.6А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
25 | Усатенко О.Д. | 2023-03-20 | г.Горячий Ключ, пер.Нефтянников, д.12 | 20.03.23 №25 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, пер.Нефтянников, д.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
26 | Щадей И.М. | 2023-03-20 | ст.Суздальская, ул.Молодежная, корп.В, д.21 | 20.03.23 №26 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Суздальская, ул.Молодежная, корп.В, д.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
27 | Волкова Т.И. | 2023-03-20 | г.Горячий Ключ, ул.Дружбы, корп.Б, д.59 | 20.03.23 №27 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Дружбы, корп.Б, д.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
28 | Жукова И.В. | 2023-03-21 | ст.Имеретинская, пер.Линейный, д.1 | 21.03.23 №29 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Имеретинская, пер.Линейный, д.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
29 | Горбунова И.А. | 2023-03-21 | г.Горячий Ключ, ул. Пролетарская, д.29/1 | 21.03.23 №29 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул. Пролетарская, д.29/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
30 | Горбунова И.А. | 2023-03-21 | г.Горячий Ключ, ул. Пролетарская, д.29/2 | 21.03.23 №30 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул. Пролетарская, д.29/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
31 | Усатенко О.Д. | 2023-03-21 | г.Горячий Ключ, пер.Нефтянников, д.12/1 | 21.03.23 №30 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, пер.Нефтянников, д.12/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
32 | Перянова Е.А. | 2023-03-21 | г.Горячий Ключ, Кунпанова поляна, ул.Западная | 21.03.23 №31 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, Кунпанова поляна, ул.Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
33 | Трутнева Л.Г. | 2023-03-22 | г.Горячий Ключ, ул.Мира, 28/2 | 22.03.23 №32 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Мира, 28/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
34 | Шапорева Н.И. | 2023-03-23 | г.Горячий Ключ, ул.Матросова, 28/2 | 23.03.23 №33 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Матросова, 28/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
35 | Полевичко В.Н. | 2023-03-24 | г.Горячий Ключ, ул. Гоголя, корп.А., д.79 | 24.03.23 №34 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул. Гоголя, корп.А., д.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
36 | Перваков С.А. | 2023-03-28 | ст. Саратовская, Объездная, д.2 | 28.03.23 №35 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст. Саратовская, Объездная, д.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
37 | Соловьева О.Ю. | 2023-03-28 | г.Горячий Ключ, Кунпанова поляна, ул.Грибная, д.482 | 28.03.23 №36 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, Кунпанова поляна, ул.Грибная, д.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
38 | Овсянников Е.А. | 2023-03-22 | ст.Саратовская, ул.Заречная, д.38 | 22.03.23 №3/1 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Саратовская, ул.Заречная, д.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 23843.97 | 134.9569 | 134.9569 | - | 114.661 | 20.2959 | 0
39 | МБУ "ЦРЭС" | 2023-03-29 | ст. Бакинская, кладбище | 29.03.23 №3/2 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст. Бакинская, кладбище | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23843.97 | 23.844 | 23.844 | - | 0 | 23.844 | 0
40 | Олейник Н.П. | 2023-03-30 | ст.Суздальская, ул.Комсомольская, д.5Б | 30.03.23 №37 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Суздальская, ул.Комсомольская, д.5Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
41 | Асрян М.Ш. | 2023-04-01 | г. Горячий Ключ, ул. Восточная, д.1У | 01.04.23 №38 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г. Горячий Ключ, ул. Восточная, д.1У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
42 | Вовченко В.В. | 2023-04-05 | г. Горячий Ключ, п.Кунпанова поляна, ул. Больничная, д.141 | 05.04.23 №39 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г. Горячий Ключ, п.Кунпанова поляна, ул. Больничная, д.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
43 | Ковтун М.В. | 2023-04-10 | г. Горячий Ключ, пер.Безымянный, д.4А | 10.04.23 №39 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г. Горячий Ключ, пер.Безымянный, д.4А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
44 | Жданова И.Л. | 2023-04-10 | ст.Саратовская, ул.Луговая, д.2А | 10.04.23 №40 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Саратовская, ул.Луговая, д.2А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
45 | Девятова Л.А. | 2023-04-11 | х.Сорокин, ул.Широкая, д.20А | 11.04.23 №41 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | х.Сорокин, ул.Широкая, д.20А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
46 | Аксенченко А.А. | 2023-04-11 | п.Кутаис, ул.Ленина, д.43 | 11.04.23 №42 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | п.Кутаис, ул.Ленина, д.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
47 | Горнова Ю.Н. | 2023-04-11 | ст.Саратовская, ул.Безымянная, д.5 | 11.04.23 №43 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Саратовская, ул.Безымянная, д.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
48 | Гнедина О.Л. | 2023-04-12 | п.Кутаис, ул.Ноавая, д.11 | 12.04.23 №44 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | п.Кутаис, ул.Ноавая, д.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
49 | Мовсесян Д.Г. | 2023-04-12 | г.Горячий Ключ, ул.Жлобы, д.19 | 12.04.23 №45 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Жлобы, д.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
50 | ООО Сомнеум груп | 2023-04-13 | г. Горячий Ключ, ул.Объездная, д.8/1 | 13.04.23 №4 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г. Горячий Ключ, ул.Объездная, д.8/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.71 | 23843.97 | 613.0285 | 613.0285 | - | 0 | 613.0285 | 0
51 | Берсенев М.В. | 2023-04-20 | ст.Суздальская, ул.Набережная, д.14А | 20.04.23 №46 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Суздальская, ул.Набережная, д.14А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
52 | Дзибова Е.В. | 2023-04-20 | г.Горячий Ключ, ул.Л.Чайкиной, д.16А | 20.04.23 №47 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Л.Чайкиной, д.16А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
53 | Пищалкин Л.В. | 2023-04-21 | г.Горячий Ключ, ул.Шевченко | 21.04.23 №48 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Шевченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
54 | Логвинюк Т.П. | 2023-04-27 | г.Горячий Ключ, ул. СНТ Бриз, д.35 | 27.04.23 №49 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул. СНТ Бриз, д.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
55 | Суханова Е.В. | 2023-05-02 | г.Горячий Ключ, ул. СНТ Бриз, д.19 | 02.05.23 №50 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул. СНТ Бриз, д.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
56 | Вязовиков С.Ю. | 2023-05-02 | ст.Саратовская, ул.Нефтянников, д.17А | 02.05.23 №51 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Саратовская, ул.Нефтянников, д.17А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
57 | Гришина О.Н. | 2023-05-04 | г.Горячий Ключ, ул.Свердлова, д.16 | 04.05.23 №52 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Свердлова, д.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
58 | Ваниян Г.В. | 2023-05-25 | г.Горячий Ключ, ул.Шевченко, 21 | 25.05.23 №5 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Шевченко, 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.58 | 23843.97 | 586.0848 | 586.0848 | - | 0 | 586.0848 | 0
59 | Штанько А.В. | 2023-05-25 | г.Горячий Ключ, ул.Репина, 28 | 25.05.23 №53 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Репина, 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
60 | Волгина Т.Ю. | 2023-05-25 | п.Приреченский, ул. Подгорная, д.5А | 25.05.23 №55 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | п.Приреченский, ул. Подгорная, д.5А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
61 | Бочек Б.Б. | 2023-05-25 | г.Горячий Ключ, ул.Ручейная, д.2 | 25.05.23 №56 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Ручейная, д.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
62 | Бочек Б.Б. | 2023-05-25 | г.Горячий Ключ, ул.Ручейная, д.2В | 25.05.23 №57 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Ручейная, д.2В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
63 | Бочек Б.Б. | 2023-05-25 | г.Горячий Ключ, ул.Ручейная, д.4 | 25.05.23 №58 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Ручейная, д.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
64 | Бочек Б.Б. | 2023-05-25 | г.Горячий Ключ, ул.Ручейная, д.4А | 25.05.23 №59 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Ручейная, д.4А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
65 | Малеева А.Н. | 2023-05-25 | ст.Бакинская, ул.Ленина, д.49 | 25.05.23 №60 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Бакинская, ул.Ленина, д.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
66 | Коваленко Т.Н. | 2023-05-26 | г.Горячий Ключ, ул.Карбышева, д.14Б | 26.05.23 №61 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Карбышева, д.14Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
67 | Асылбаев Р.А. | 2023-05-26 | ст.Кутаисская, ул.Приречная, д.5 | 26.05.23 №62 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Кутаисская, ул.Приречная, д.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
68 | ООО Панорама МК | 2023-05-29 | ст.Саратовская, ул.Бакинская, д.3Б | 29.05.23 №6 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Саратовская, ул.Бакинская, д.3Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 23843.97 | 35.766 | 35.766 | - | 35.766 | -4.5e-05 | 0
69 | Ганевич Г.А. | 2023-05-30 | п.Первомайский, ул.СНТ Бриз | 30.05.23 №63 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | п.Первомайский, ул.СНТ Бриз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
70 | Левин В.В. | 2023-05-30 | ст.Саратовская, ул.Остров | 30.05.23 №64 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Саратовская, ул.Остров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
71 | Хайрденова А.С. | 2023-05-31 | ст.Бакинская, ул.Партизанская, д.47Б | 31.05.23 №65 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Бакинская, ул.Партизанская, д.47Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
72 | Дешура В.С. | 2023-05-31 | ст.Бакинская, ул.Партизанская, д.47А | 31.05.23 №66 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Бакинская, ул.Партизанская, д.47А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
73 | Рыжкова Е.И. | 2023-06-01 | г.Горячий Ключ, ул.Калинина, д.36 | 01.06.23 №67 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Калинина, д.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
74 | Гаснова Л.Т. | 2023-06-01 | г.Горячий Ключ, ул.Репина, 21 | 01.06.23 №68 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Репина, 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
75 | Олейник Л.И. | 2023-06-01 | г.Горячий Ключ, ул.Урусова, 62 | 01.06.23 №68 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Урусова, 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
76 | Коробейников Ю.В. | 2023-06-01 | г.Горячий Ключ, ул.Комсомольская, 23Б | 01.06.23 №68 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Комсомольская, 23Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
77 | Харитонова О.Л. | 2023-06-02 | г.Горячий Ключ, ул.Луговая, д.2А | 02.06.23 №69 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Луговая, д.2А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
78 | Овчаров С.А. | 2023-06-05 | г.Горячий Ключ, ул.Л.Чайкиной, д.41 | 05.06.23 №70 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Л.Чайкиной, д.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
79 | Дернов Р.С. | 2023-06-05 | г.Горячий Ключ, п.Кунпанова поляна, ул.Западная, д.41 | 05.06.23 №71 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, п.Кунпанова поляна, ул.Западная, д.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
80 | Еркин Р.Л. | 2023-06-05 | п.Кутаис, ул.Ленина, д.9 | 05.06.23 №72 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | п.Кутаис, ул.Ленина, д.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
81 | Белай И.Н. | 2023-06-06 | ст.Саратовская, ул.Комсомольская, д.24Б | 06.06.23 №73 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Саратовская, ул.Комсомольская, д.24Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
82 | Белай И.Н. | 2023-06-06 | ст.Саратовская, ул.Комсомольская, д.24В | 06.06.23 №74 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Саратовская, ул.Комсомольская, д.24В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
83 | Фисик О.В. | 2023-06-06 | ст.Бакинская, ул.Красная, д.41А | 06.06.23 №75 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Бакинская, ул.Красная, д.41А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
84 | Росляков В.В. | 2023-06-07 | г.Горячий Ключ, ул.Ярославского, д.13А | 07.06.23 №76 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Ярославского, д.13А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
85 | Хорошайло А.А. | 2023-06-07 | г.Горячий Ключ, ул.Закруткина,ь 89А | 07.06.23 №77 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Закруткина,ь 89А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
86 | Шнайдер Н.А. | 2023-06-09 | ст.Бакинская, ул.Овражная, д.10Б | 09.06.23 №78 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Бакинская, ул.Овражная, д.10Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
87 | Сохикян С.С. | 2023-06-09 | г.Горячий Ключ, ул.Титова, д.19А | 09.06.23 №79 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Титова, д.19А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
88 | Ересенко А.П. | 2023-06-09 | ст.Саратовская, ул.Новая, д.3 | 09.06.23 №80 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Саратовская, ул.Новая, д.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
89 | Кобелева Р.О. | 2023-06-13 | г.Горячий Ключ, ул.Ленина, д.252 | 13.06.23 №81 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Ленина, д.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
90 | Тамазова И.В. | 2023-06-13 | г.Горячий Ключ, ул.Достоевского, д.5 | 13.06.23 №82 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Достоевского, д.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
91 | Работяга Л.И. | 2023-06-13 | х.Молькин, ул.Космонавтов, д.10Б | 13.06.23 №83 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | х.Молькин, ул.Космонавтов, д.10Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
92 | Непеин А.В. | 2023-06-14 | г.Горячий Ключ, Кунпанова поляна, ул.Сиреневая, д.546 | 14.06.23 №84 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, Кунпанова поляна, ул.Сиреневая, д.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
93 | Костылева О.М. | 2023-06-19 | ст.Бакинская, ул.Толстого, д.14А | 19.06.23 №85 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Бакинская, ул.Толстого, д.14А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
94 | Сазина Е.Ю. | 2023-06-19 | г.Горячий Ключ, ул.Дружбы, д.4В | 19.06.23 №86 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Дружбы, д.4В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
95 | Соболева И.Г. | 2023-06-19 | п.Первомайский, ул.Подгорная, д.3 | 19.06.23 №87 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | п.Первомайский, ул.Подгорная, д.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
96 | Быхалов Е.Г. | 2023-06-20 | ст.Саратовская, ул.Российская, д.9 | 20.06.23 №88 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Саратовская, ул.Российская, д.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
97 | Мелешкин В.В. | 2023-06-21 | г.Горячий Ключ, ул.Псекупская, д.41 | 21.06.23 №89 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Псекупская, д.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
98 | Засыпкин В.И. | 2023-06-23 | ст.Бакинская, ул.Красная, д.61А | 23.06.23 №90 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Бакинская, ул.Красная, д.61А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
99 | Подольский В.В. | 2023-06-23 | г.Горячий Ключ, ул.Калинина, д.9В | 23.06.23 №91 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Калинина, д.9В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
100 | Подольский В.В. | 2023-06-23 | г.Горячий Ключ, ул.Калинина, д.9 | 23.06.23 №92 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Калинина, д.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
101 | Подольский В.В. | 2023-06-23 | г.Горячий Ключ, ул.Калинина, д.9А | 23.06.23 №93 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Калинина, д.9А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
102 | Подольский В.В. | 2023-06-23 | г.Горячий Ключ, ул.Калинина, д.9Б | 23.06.23 №94 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Калинина, д.9Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
103 | Карадаян Л.И. | 2023-06-23 | г.Горячий Ключ, ул.Терешкова, д.13 | 23.06.23 №95 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Терешкова, д.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
104 | Бабинцев А.Д. | 2023-06-27 | г.Горячий Ключ, ул.Монтажная, д.13 | 27.06.23 №96 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Монтажная, д.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
105 | Алиев Т.И. | 2023-06-28 | ст.Бакинская, ул.Толстого, д.7 | 28.06.23 №97 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Бакинская, ул.Толстого, д.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
106 | Александров А.Н. | 2023-06-29 | г.Горячий Ключ, ул.Центральная, д.14 | 29.06.23 №98 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Центральная, д.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
107 | Тищенко И.Н. | 2023-06-30 | ст.Имеретинская, ул.Заречная, д.14 | 30.06.23 №99 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Имеретинская, ул.Заречная, д.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
108 | Баранов В.В. | 2023-07-05 | ст.Саратовская, ул.Парниковая | 05.07.23 №100 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Саратовская, ул.Парниковая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
109 | Николаев А.С. | 2023-07-05 | г.Горячий Ключ, ул. Дзержинского, 3а | 05.07.23 №101 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул. Дзержинского, 3а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
110 | Патрушева В.Е. | 2023-07-05 | ст.Бакинская, ул.Шоссейная, 35 | 05.07.23 №102 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Бакинская, ул.Шоссейная, 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
111 | Сухинов Д.А. | 2023-07-06 | г.Горячий Ключ, Кунпанова Поляна, ул.Больничная, 123 | 06.07.23 №103 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, Кунпанова Поляна, ул.Больничная, 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
112 | Хорошайло А.А. | 2023-07-07 | г.Горячий Ключ, ул.Закруткина, 61А | 07.07.23 №104 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Закруткина, 61А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
113 | Коновалова М.В. | 2023-07-07 | г.Горячий Ключ, х.Молькин, ул.Ноовая, 1Б | 07.07.23 №105 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, х.Молькин, ул.Ноовая, 1Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
114 | Пхаладзе Г.А. | 2023-07-14 | ст.Саратовская, ул.Калинина, 8б | 14.07.23 №106 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Саратовская, ул.Калинина, 8б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
115 | Дегтяренко Е.Г. | 2023-07-14 | п.Приреченский, ул. Парковая, д.9А | 14.07.23 №107 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | п.Приреченский, ул. Парковая, д.9А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
116 | ООО "Альянс" | 2023-07-17 | г.Горячий Ключ, ул.Тельмана, 46 | 17.07.23 №9 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Тельмана, 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23843.97 | 23.844 | 23.844 | - | 20.567 | 3.277 | 0
117 | Доброквашин В.В. | 2023-07-17 | п.Кутаис, ул.Ленина, 195 | 17.07.23 №108 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | п.Кутаис, ул.Ленина, 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
118 | Мухин К.С. | 2023-07-20 | г.Горячий Ключ, ул.Вишневая, 75а | 20.07.23 №109 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Вишневая, 75а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
119 | Мухин К.С. | 2023-07-20 | г.Горячий Ключ, ул.Вишневая, 75б | 20.07.23 №110 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Вишневая, 75б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
120 | Корчагиа Ю.П. | 2023-07-21 | г.Горячий Ключ, ул.Восточная, 1/1 | 21.07.23 №111 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Восточная, 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
121 | Левченко С.И. | 2023-07-21 | г.Горячий Ключ, ул.Красная, 3а | 21.07.23 №112 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Красная, 3а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
122 | Ехутель Н.В. | 2023-07-24 | ст.Саратовская, ул.Казачья, 18 | 24.07.23 №113 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Саратовская, ул.Казачья, 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
123 | Таймез А.А. | 2023-07-27 | г.Горячий Ключ, ул.Набережная, 3/1Г | 27.07.23№114 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Набережная, 3/1Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
124 | Юсюмбели В.А. | 2023-07-28 | г.Горячий Ключ, ул.Ключевая, 55 | 28.07.23 №115 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Ключевая, 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
125 | Казаков В.А. | 2023-08-04 | ст.Саратовская, ул.Южная, 23В | 04.08.23 №116 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Саратовская, ул.Южная, 23В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
126 | Горбунова М.А. | 2023-08-04 | ст.Саратовская, ул.Южная, 23Б | 04.08.23 №117 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Саратовская, ул.Южная, 23Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
127 | Авдюшкин А.П. | 2023-08-04 | ст.Саратовская, ул.Южная, 23Г | 04.08.23 №118 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Саратовская, ул.Южная, 23Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
128 | Иванова О.П. | 2023-08-07 | г.Горячий Ключ, ул.Московская, 11 | 07.08.23 №119 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Московская, 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
129 | Андрюхин А.С. | 2023-08-07 | г.Горячий Ключ, ул.Московская, 4 | 07.08.23 №120 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Московская, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
130 | Кислицин М.С. | 2023-08-08 | г.Горячий Ключ, Кунпанова Поляна, ул.Голубая, 417 | 08.08.23 №121 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, Кунпанова Поляна, ул.Голубая, 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
131 | Подтелкин В.П. | 2023-08-08 | г.Горячий Ключ, ул.Ясная, 12 | 08.08.23 №122 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Ясная, 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
132 | Поддубный А.Л. | 2023-08-11 | г.Горячий Ключ, ул.Черноморская, 24а | 11.08.23 №123 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Черноморская, 24а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
133 | Борлаков | 2023-08-16 | г.Горячий Ключ, ул.Ленина, 30 | 16.08.23 №124 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Ленина, 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
134 | Шевченко М.Н. | 2023-08-16 | г.Горячий Ключ, ул.Березовая, 24а | 16.08.23 №125 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Березовая, 24а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
135 | Шевченко М.Н. | 2023-08-16 | г.Горячий Ключ, ул.Березовая, 24б | 16.08.23 №126 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Березовая, 24б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
136 | Метелев Е.Л. | 2023-08-18 | ст.Саратовская, ул. Пролетарская, 24а | 18.08.23 №127 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Саратовская, ул. Пролетарская, 24а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
137 | Николаев | 2023-08-21 | п.Первомайский, ул. Подгорная, 20 | 21.08.23 №128 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | п.Первомайский, ул. Подгорная, 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
138 | Смирнов А.Н. | 2023-08-22 | г.Горячий Ключ, ул.Ковалевой, 3 | 22.08.23 №129 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Ковалевой, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
139 | Чиж М.Д. | 2023-08-22 | г.Горячий Ключ, Купнанова Поляна, ул.Ореховая, 219 | 22.08.23 №130 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, Купнанова Поляна, ул.Ореховая, 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
140 | Мишарина С.П. | 2023-08-23 | г.Горячий Ключ, Купнанова Поляна, ул.Изумрудная, 359 | 23.08.23 №132 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, Купнанова Поляна, ул.Изумрудная, 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
141 | Мовсесян Л.А. | 2023-08-23 | ст.Саратовская, ул.Горького, 102а | 23.08.23 №133 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Саратовская, ул.Горького, 102а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
142 | Хужева К.А. | 2023-08-30 | г. Горячий Ключ, ул.Некрасова, 12а | 30.08.23 №134 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г. Горячий Ключ, ул.Некрасова, 12а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
143 | Олексена | 2023-08-31 | ст.Саратовская, ул.Вишневая, 17а | 31.08.23 №135 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Саратовская, ул.Вишневая, 17а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
144 | Мурадян | 2023-09-05 | г. Горячий Ключ, ул.Комсомольская, 22а | 05.09.23 №136 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г. Горячий Ключ, ул.Комсомольская, 22а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
145 | Мурадян | 2023-09-05 | г. Горячий Ключ, ул.Комсомольская, 22 | 05.09.23 №137 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г. Горячий Ключ, ул.Комсомольская, 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
146 | Мухина | 2023-09-05 | г.Горячий Ключ, ул.Красная/Молодежная, 55/1а | 05.09.23 №138 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Красная/Молодежная, 55/1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
147 | Фещук Н.П. | 2023-09-06 | ст.Мартанская, ул.Чапаева, 14 | 06.09.23 №139 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Мартанская, ул.Чапаева, 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
148 | Семенов | 2023-09-07 | п.Первомайский, Бриз | 07.09.23 №140 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | п.Первомайский, Бриз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
149 | Стрижебоков Е.В. | 2023-09-11 | ст.Саратовская, ул.Полимерная, 4 | 11.09.23 №141 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Саратовская, ул.Полимерная, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
150 | Боровикова | 2023-09-11 | ст.Саратовская, ул.Рабочая, 25б | 11.09.23 №142 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Саратовская, ул.Рабочая, 25б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
151 | Карпычева | 2023-09-29 | г.Горячий Ключ, ул.Береговая, 30 | 29.09.23 №143 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Береговая, 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
152 | Диков | 2023-09-29 | г.Горячий Ключ, Кунпанова Поляна, ул.Садовая, 44 | 29.09.23 №144 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, Кунпанова Поляна, ул.Садовая, 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
153 | Мартыненко | 2023-10-02 | ст.Саратовская, ул.Красноармейская, 54а | 02.10.23 №145 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст.Саратовская, ул.Красноармейская, 54а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
154 | Ишмуратова | 2023-10-04 | ст. Имеретинская, ул. Заречная, 10б | 04.10.23 №146 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст. Имеретинская, ул. Заречная, 10б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
155 | Доброжан | 2023-10-05 | ст. Мартанская, ул. Советская, 10б | 05.10.23 №147 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст. Мартанская, ул. Советская, 10б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
156 | Шепель | 2023-10-06 | г. Горячий Ключ, ул. Мичурина, 25 | 06.10.23 №148 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г. Горячий Ключ, ул. Мичурина, 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
157 | Федоркова | 2023-10-16 | п. Приреченский, ул. Парковая, 32а | 16.10.23 №150 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | п. Приреченский, ул. Парковая, 32а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
158 | Макин | 2023-10-16 | г. Горячий Ключ, ул. Луговая, 14а | 16.10.23 №151 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г. Горячий Ключ, ул. Луговая, 14а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
159 | Петрухин | 2023-10-17 | ст. Саратовская, ул. Бандаренко, 13 | 17.10.23 №152 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст. Саратовская, ул. Бандаренко, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
160 | Чоблина | 2023-11-07 | ст. Мартанская, ул. Набережная, 1б | 07.11.23 №154 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст. Мартанская, ул. Набережная, 1б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
161 | Кардапольцев | 2023-11-09 | п. Первомайский СНТ Бриз | 09.11.23 №155 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | п. Первомайский СНТ Бриз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
162 | Шах Л.А. | 2023-11-14 | ст. Саратовская, ул. Табачная, 12 | 14.11.23 №6к |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст. Саратовская, ул. Табачная, 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 23843.97 | 3.3382 | 3.3382 | - | 0 | 3.3382 | 0
163 | Кожевникова | 2023-11-16 | ст. Бакинская, ул. Комсомольская, 77а | 16.11.23 №156 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст. Бакинская, ул. Комсомольская, 77а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
164 | Бойко | 2023-11-16 | п. Первомайский СНТ Бриз, уч22 | 16.11.23 №157 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | п. Первомайский СНТ Бриз, уч22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
165 | Алиев | 2023-11-16 | ст. Суздальская, ул. Молодежная | 16.11.23 №158 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст. Суздальская, ул. Молодежная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
166 | Мерцалова | 2023-11-16 | ст. Суздальская, ул. Комсомольская, 25а | 16.11.23 №159 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст. Суздальская, ул. Комсомольская, 25а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
167 | Павличенко | 2023-11-16 | г. Горячий Ключ, ул. Минеральная, 54 | 16.11.23 №160 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г. Горячий Ключ, ул. Минеральная, 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
168 | Качаева М.Е. | 2023-11-17 | г. Горячий Ключ, ул. Советская, 18 | 17.11.23 №161 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г. Горячий Ключ, ул. Советская, 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
169 | Саксонов | 2023-11-20 | г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 32 | 20.11.23 №7К |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 23843.97 | 354.083 | 354.083 | - | 0 | 354.083 | 0
170 | Великобратов | 2023-11-20 | п. Первомайский СНТ Бриз, уч15 | 20.11.23 №162 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | п. Первомайский СНТ Бриз, уч15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
171 | Матвиенко-Устич | 2023-11-22 | п. Первомайский, ул. Советская, к.н.23:41:0402001:4000 | 22.11.23 №163 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | п. Первомайский, ул. Советская, к.н.23:41:0402001:4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
172 | Матвиенко-Устич | 2023-11-22 | п. Первомайский, ул. Советская, к.н.23:41:0402001:4001 | 22.11.23 №164 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | п. Первомайский, ул. Советская, к.н.23:41:0402001:4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
173 | Матвиенко-Устич | 2023-11-22 | п. Первомайский, ул. Советская, к.н.23:41:0402001:4002 | 22.11.23 №165 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | п. Первомайский, ул. Советская, к.н.23:41:0402001:4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
174 | Кулиш Р.В. | 2023-11-24 | г. Горячий Ключ, ул. Горького, 25 | 24.11.23 №166 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г. Горячий Ключ, ул. Горького, 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
175 | Гапочка | 2023-11-24 | г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 152Б/1 | 24.11.23 №167 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 152Б/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
176 | Чубова | 2023-11-27 | п. Первомайский СНТ Бриз, уч23 | 27.11.23 №168 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | п. Первомайский СНТ Бриз, уч23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
177 | Чабан | 2023-11-27 | ст. Саратовская, ул. Бондаренко, 17 | 27.11.23 №169 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст. Саратовская, ул. Бондаренко, 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
178 | Чебанова | 2023-11-27 | г. Горячий Ключ, ул. Ворошилова-Набережная, 65/40В | 27.11.23 №170 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г. Горячий Ключ, ул. Ворошилова-Набережная, 65/40В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
179 | Григорьева | 2023-11-29 | г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 152Б/2 | 29.11.23 №171 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 152Б/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
180 | Бузаджи | 2023-11-30 | ст. Бакинская, ул. Овражная, 8 | 30.11.23 №172 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст. Бакинская, ул. Овражная, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
181 | Осьминин | 2023-12-05 | г. Горячий Ключ, ул. Гоголя, 81 | 05.12.23 №173 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г. Горячий Ключ, ул. Гоголя, 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
182 | Вязовиков С.Ю. | 2023-12-06 | ст. Саратовская, ул. Нефтяников 17 | 06.12.23 №174 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | ст. Саратовская, ул. Нефтяников 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
183 | Семенович | 2023-12-07 | п. Первомайский, Подгорная, 14А | 07.12.23 №175 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | п. Первомайский, Подгорная, 14А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
184 | Штанченко | 2023-12-13 | г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 123/б2 | 13.12.23 №176 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 123/б2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
185 | Симоненко | 2023-12-14 | г. Горячий Ключ, ул. Фрунзе, 25 | 14.12.23 №177 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г. Горячий Ключ, ул. Фрунзе, 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
186 | Поддубный | 2023-12-14 | г. Горячий Ключ, ул. Октябрьская, 119А | 14.12.23 №178 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г. Горячий Ключ, ул. Октябрьская, 119А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
187 | Гвоздицкий А.В. | 2023-12-18 | г. Горячий Ключ, ул. Кунпанова поляна, ул. Южная, 488 | 18.12.23 №179 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г. Горячий Ключ, ул. Кунпанова поляна, ул. Южная, 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
188 | Чебанова | 2023-12-21 | г. Горячий Ключ, ул. Михаила корницкого | 21.12.23 №180 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г. Горячий Ключ, ул. Михаила корницкого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 0 | 16.6908 | 0
итого 2022 | [7 empty] | - | - | - | - | 241.87 | - | - | - | - | 3327.4901 | 2439.6518 | 0
1 | Мысаков М.С. | 2020-09-09 | п. Первомайский, ул. Юбилейная, 3Б | 09.09.20 №19К |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | п. Первомайский, ул. Юбилейная, 3Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 23843.97 | 51.265 | 51.265 | - | 7.69 | 0 | 0
2 | Марущенко В.П. | 2021-04-22 | г.Горячий Ключ, ул.Дружбы, корп.А, д.102 | 22.04.21 №46 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Дружбы, корп.А, д.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.691 | 16.691 | - | 16.691 | 0 | 0
3 | Ситкин С.А. | 2022-05-04 | г.Горячий Ключ, пер.Восточный, 14А | 04.05.22 №93 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, пер.Восточный, 14А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.6908 | 16.6908 | - | 16.691 | -0.000221 | 0
4 | Ромащенко Л.А. | 2022-07-25 | г.Горячий Ключ, Кунпанова Поляна, ул.Зеленая, 19 | 25.07.22 №154 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, Кунпанова Поляна, ул.Зеленая, 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 10.849 | 10.849 | - | 10.849 | 0 | 0
5 | Белоконев Д.А. | 2022-08-16 | п.Кутаис, ул.Калинина, 31 | 16.08.22 №169 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | п.Кутаис, ул.Калинина, 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 10.849 | 10.849 | - | 10.849 | 0 | 0
6 | Шапорева Л.В. | 2022-11-15 | г.Горячий Ключ, пер.Первый, д.4 | 15.11.22 №193 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, пер.Первый, д.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.691 | 16.691 | - | 16.691 | 0 | 0
7 | Мягкий В.В. | 2022-11-24 | г.Горячий Ключ, ул.Восточная, корп.А, д.17 | 24.11.22 №199 |  | ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов" | г.Горячий Ключ, ул.Восточная, корп.А, д.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23843.97 | 16.691 | 16.691 | - | 16.691 | 0 | 0
всего: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248.22 | - | - | - | - | 3423.6421 | 2439.6518 | 0
В том числе 2021-2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | - | 96.152 | 0 | 0
Начальник управления ЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ | [7 empty] | В.Н. Черный
исполнитель: главный специалист отдела УЖГХ Агафонова Т.П. 8(86159)4-57-43
ФИО, должность, контактный телефон

## Перечень подключаемых абонентов
Приложение 10
Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы в сфере водоснабжения
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)
Таблица 1. Перечень подключаемых частных абонентов (физические лица)
№ п/п | Год | Местонахождение подключаемого объекта | Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки (по договору) | Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 2023 | ст.Суздальская, ул.Молодежная, корп.А, д.31 | 0.7 | 0.7
2 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 130А | 0.7 | 0
3 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Терешковой, д.57 | 0.7 | 0.7
4 | 2023 | п.Первомайский, ул. Терешковой, корп.А, д.15 | 0.7 | 0.7
5 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Лазурная, 50 | 0.7 | 0.7
6 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Звездная, д. 5 | 0.7 | 0.7
7 | 2023 | п.Кутаис, ул.Чкалова, д.9 | 0.7 | 0.7
8 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Псекупская | 6 | 0
9 | 2023 | ст.Бакинская, ул.Овражная, д.10 | 0.7 | 0.7
10 | 2023 | г.Горячий Ключ, пер.Цветочный, корп.А, д.1 | 0.7 | 0.7
11 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Пушкина, 2А | 7 | 0
12 | 2023 | п.Первомайский, ул. Белоусова, корп.А, д.4 | 0.7 | 0.7
13 | 2023 | ст.Бакинская, ул.Северная, д.4Б | 0.7 | 0.7
14 | 2023 | ст.Бакинская, ул.Ленина кадастр номер 23:41:0102001:3893 | 0.7 | 0.7
15 | 2023 | ст.Саратовская, ул.Индустриальная | 0.7 | 0.7
16 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Закруткина, д.61Б | 0.7 | 0.7
17 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Калинина, 66 | 0.7 | 0
18 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Комсомольская, д.2 | 0.7 | 0.7
19 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Совхозная, корп.А, д.17 | 0.7 | 0.7
20 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Красная, д.5 | 0.7 | 0.7
21 | 2023 | п.Первомайский, ул.Подгорная, д.18 | 0.7 | 0.7
22 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Ключевая, д.6А | 0.7 | 0.7
23 | 2023 | г.Горячий Ключ, пер.Нефтянников, д.12 | 0.7 | 0.7
24 | 2023 | ст.Суздальская, ул.Молодежная, корп.В, д.21 | 0.7 | 0.7
25 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Дружбы, корп.Б, д.59 | 0.7 | 0.7
26 | 2023 | ст.Имеретинская, пер.Линейный, д.1 | 0.7 | 0.7
27 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул. Пролетарская, д.29/1 | 0.7 | 0.7
28 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул. Пролетарская, д.29/2 | 0.7 | 0.7
29 | 2023 | г.Горячий Ключ, пер.Нефтянников, д.12/1 | 0.7 | 0.7
30 | 2023 | г.Горячий Ключ, Кунпанова поляна, ул.Западная | 0.7 | 0.7
31 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Мира, 28/2 | 0.7 | 0.7
32 |  | г.Горячий Ключ, ул.Матросова, 28/2 | 0.7 | 0.7
33 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул. Гоголя, корп.А., д.79 | 0.7 | 0.7
34 | 2023 | ст. Саратовская, Объездная, д.2 | 0.7 | 0.7
35 | 2023 | г.Горячий Ключ, Кунпанова поляна, ул.Грибная, д.482 | 0.7 | 0.7
36 | 2023 | ст.Саратовская, ул.Заречная, д.38 | 5.66 | 0
37 | 2023 | ст.Суздальская, ул.Комсомольская, д.5Б | 0.7 | 0.7
38 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Восточная, д.1У | 0.7 | 0.7
39 | 2023 | г. Горячий Ключ, п.Кунпанова поляна, ул. Больничная, д.141 | 0.7 | 0.7
40 | 2023 | г. Горячий Ключ, пер.Безымянный, д.4А | 0.7 | 0.7
41 | 2023 | ст.Саратовская, ул.Луговая, д.2А | 0.7 | 0.7
42 | 2023 | х.Сорокин, ул.Широкая, д.20А | 0.7 | 0.7
43 | 2023 | п.Кутаис, ул.Ленина, д.43 | 0.7 | 0.7
44 | 2023 | ст.Саратовская, ул.Безымянная, д.5 | 0.7 | 0.7
45 | 2023 | п.Кутаис, ул.Ноавая, д.11 | 0.7 | 0.7
46 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Жлобы, д.19 | 0.7 | 0.7
47 | 2023 | ст.Суздальская, ул.Набережная, д.14А | 0.7 | 0.7
48 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Л.Чайкиной, д.16А | 0.7 | 0.7
49 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Шевченко | 0.7 | 0.7
50 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул. СНТ Бриз, д.35 | 0.7 | 0.7
51 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул. СНТ Бриз, д.19 | 0.7 | 0.7
52 | 2023 | ст.Саратовская, ул.Нефтянников, д.17А | 0.7 | 0.7
53 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Свердлова, д.16 | 0.7 | 0.7
54 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Репина, 28 | 0.7 | 0.7
55 | 2023 | п.Приреченский, ул. Подгорная, д.5А | 0.7 | 0.7
56 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Ручейная, д.2 | 0.7 | 0.7
57 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Ручейная, д.2В | 0.7 | 0.7
58 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Ручейная, д.4 | 0.7 | 0.7
59 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Ручейная, д.4А | 0.7 | 0.7
60 | 2023 | ст.Бакинская, ул.Ленина, д.49 | 0.7 | 0.7
61 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Карбышева, д.14Б | 0.7 | 0.7
62 | 2023 | ст.Кутаисская, ул.Приречная, д.5 | 0.7 | 0.7
63 | 2023 | п.Первомайский, ул.СНТ Бриз | 0.7 | 0.7
64 | 2023 | ст.Саратовская, ул.Остров | 0.7 | 0.7
65 | 2023 | ст.Бакинская, ул.Партизанская, д.47Б | 0.7 | 0.7
66 | 2023 | ст.Бакинская, ул.Партизанская, д.47А | 0.7 | 0.7
67 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Калинина, д.36 | 0.7 | 0.7
68 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Репина, 21 | 0.7 | 0.7
69 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Урусова, 62 | 0.7 | 0.7
70 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Комсомольская, 23Б | 0.7 | 0.7
71 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Луговая, д.2А | 0.7 | 0.7
72 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Л.Чайкиной, д.41 | 0.7 | 0.7
73 | 2023 | г.Горячий Ключ, п.Кунпанова поляна, ул.Западная, д.41 | 0.7 | 0.7
74 | 2023 | п.Кутаис, ул.Ленина, д.9 | 0.7 | 0.7
75 | 2023 | ст.Саратовская, ул.Комсомольская, д.24Б | 0.7 | 0.7
76 | 2023 | ст.Саратовская, ул.Комсомольская, д.24В | 0.7 | 0.7
77 | 2023 | ст.Бакинская, ул.Красная, д.41А | 0.7 | 0.7
78 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Ярославского, д.13А | 0.7 | 0.7
79 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Закруткина,ь 89А | 0.7 | 0.7
80 | 2023 | ст.Бакинская, ул.Овражная, д.10Б | 0.7 | 0.7
81 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Титова, д.19А | 0.7 | 0.7
82 | 2023 | ст.Саратовская, ул.Новая, д.3 | 0.7 | 0.7
83 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Ленина, д.252 | 0.7 | 0
84 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Достоевского, д.5 | 0.7 | 0.7
85 | 2023 | х.Молькин, ул.Космонавтов, д.10Б | 0.7 | 0.7
86 | 2023 | г.Горячий Ключ, Кунпанова поляна, ул.Сиреневая, д.546 | 0.7 | 0.7
87 | 2023 | ст.Бакинская, ул.Толстого, д.14А | 0.7 | 0.7
88 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Дружбы, д.4В | 0.7 | 0.7
89 | 2023 | п.Первомайский, ул.Подгорная, д.3 | 0.7 | 0.7
90 | 2023 | ст.Саратовская, ул.Российская, д.9 | 0.7 | 0.7
91 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Псекупская, д.41 | 0.7 | 0.7
92 | 2023 | ст.Бакинская, ул.Красная, д.61А | 0.7 | 0.7
93 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Калинина, д.9В | 0.7 | 0.7
94 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Калинина, д.9 | 0.7 | 0
95 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Калинина, д.9А | 0.7 | 0
96 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Калинина, д.9Б | 0.7 | 0.7
97 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Терешкова, д.13 | 0.7 | 0.7
98 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Монтажная, д.13 | 0.7 | 0.7
99 | 2023 | ст.Бакинская, ул.Толстого, д.7 | 0.7 | 0.7
100 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Центральная, д.14 | 0.7 | 0.7
101 | 2023 | ст.Имеретинская, ул.Заречная, д.14 | 0.7 | 0.7
102 | 2023 | ст.Саратовская, ул.Парниковая | 0.7 | 0
103 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул. Дзержинского, 3а | 0.7 | 0.7
104 | 2023 | ст.Бакинская, ул.Шоссейная, 35 | 0.7 | 0.7
105 | 2023 | г.Горячий Ключ, Кунпанова Поляна, ул.Больничная, 123 | 0.7 | 0.7
106 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Закруткина, 61А | 0.7 | 0.7
107 | 2023 | г.Горячий Ключ, х.Молькин, ул.Ноовая, 1Б | 0.7 | 0.7
108 | 2023 | ст.Саратовская, ул.Калинина, 8б | 0.7 | 0.7
109 | 2023 | п.Приреченский, ул. Парковая, д.9А | 0.7 | 0.7
110 | 2023 | п.Кутаис, ул.Ленина, 195 | 0.7 | 0.7
111 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Вишневая, 75а | 0.7 | 0.7
112 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Вишневая, 75б | 0.7 | 0.7
113 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Восточная, 1/1 | 0.7 | 0.7
114 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Красная, 3а | 0.7 | 0.7
115 | 2023 | ст.Саратовская, ул.Казачья, 18 | 0.7 | 0.7
116 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Набережная, 3/1Г | 0.7 | 0.7
117 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Ключевая, 55 | 0.7 | 0.7
118 | 2023 | ст.Саратовская, ул.Южная, 23В | 0.7 | 0.7
119 | 2023 | ст.Саратовская, ул.Южная, 23Б | 0.7 | 0.7
120 | 2023 | ст.Саратовская, ул.Южная, 23Г | 0.7 | 0.7
121 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Московская, 11 | 0.7 | 0.7
122 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Московская, 4 | 0.7 | 0.7
123 | 2023 | г.Горячий Ключ, Кунпанова Поляна, ул.Голубая, 417 | 0.7 | 0.7
124 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Ясная, 12 | 0.7 | 0.7
125 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Черноморская, 24а | 0.7 | 0.7
126 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Ленина, 30 | 0.7 | 0
127 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Березовая, 24а | 0.7 | 0.7
128 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Березовая, 24б | 0.7 | 0.7
129 | 2023 | ст.Саратовская, ул. Пролетарская, 24а | 0.7 | 0.7
130 | 2023 | п.Первомайский, ул. Подгорная, 20 | 0.7 | 0
131 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Ковалевой, 3 | 0.7 | 0.7
132 | 2023 | г.Горячий Ключ, Купнанова Поляна, ул.Ореховая, 219 | 0.7 | 0.7
133 | 2023 | г.Горячий Ключ, Купнанова Поляна, ул.Изумрудная, 359 | 0.7 | 0.7
134 | 2023 | ст.Саратовская, ул.Горького, 102а | 0.7 | 0.7
135 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Некрасова, 12а | 0.7 | 0.7
136 | 2023 | ст.Саратовская, ул.Вишневая, 17а | 0.7 | 0.7
137 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Комсомольская, 22а | 0.7 | 0.7
138 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Комсомольская, 22 | 0.7 | 0.7
139 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Красная/Молодежная, 55/1а | 0.7 | 0
140 | 2023 | ст.Мартанская, ул.Чапаева, 14 | 0.7 | 0.7
141 | 2023 | п.Первомайский, Бриз | 0.7 | 0
142 | 2023 | ст.Саратовская, ул.Полимерная, 4 | 0.7 | 0.7
143 | 2023 | ст.Саратовская, ул.Рабочая, 25б | 0.7 | 0
144 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Береговая, 30 | 0.7 | 0
145 | 2023 | г.Горячий Ключ, Кунпанова Поляна, ул.Садовая, 44 | 0.7 | 0
146 | 2023 | ст. Саратовская, Красноармейская, 54а | 0.7 | 0
147 | 2023 | ст. Имеретинская,ул. Заречная, 10б | 0.7 | 0
148 | 2023 | ст. Мартанская, ул. Советская, 10б | 0.7 | 0
149 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Мичурина, 25 | 0.7 | 0
150 | 2023 | п. Приреченский, ул. Парковая, 32а | 0.7 | 0
151 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Луговая, 14а | 0.7 | 0
152 | 2023 | ст. Саратовская, ул. Бондаренко, 13 | 0.7 | 0
153 | 2023 | ст. Мартанская, ул. Набережная, 1а | 0.7 | 0
154 | 2023 | п. Первомайский, СНТ Бриз | 0.7 | 0
155 | 2023 | ст. Саратовская, ул. Табачная, 12 | 0.14 | 0.14
156 | 2023 | ст. Бакинская, ул. Комсомольская, 77а | 0.7 | 0
157 | 2023 | п. Первомайский, СНТ Бриз, уч.22 | 0.7 | 0.7
158 | 2023 | ст. Суздальская, ул. Молодежная | 0.7 | 0.7
159 | 2023 | ст. Суздальская, ул. Комсомольская, 25а | 0.7 | 0.7
160 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Минеральная, 54 | 0.7 | 0
161 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Советская, 18 | 0.7 | 0.7
162 | 2023 | п. Первомайский, СНТ Бриз, уч.15 | 0.7 | 0.7
163 | 2023 | п. Первомайский, ул. Советская, к.н.23:41:0402001:4000 | 0.7 | 0.7
164 | 2023 | п. Первомайский, ул. Советская, к.н.23:41:0402001:4001 | 0.7 | 0.7
165 | 2023 | п. Первомайский, ул. Советская, к.н.23:41:0402001:4002 | 0.7 | 0.7
166 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Горького, 25 | 0.7 | 0.7
167 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Ленина,152Б/1 | 0.7 | 0.7
168 | 2023 | п. Первомайский, СНТ Бриз, уч.23 | 0.7 | 0
169 | 2023 | ст. Саратовская, ул. Бондаренко, 17 | 0.7 | 0
170 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Ворошилова-Набережная 65/40В | 0.7 | 0
171 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 152Б/2 | 0.7 | 0
172 | 2023 | ст. Бакинская, ул. Овражная, 8 | 0.7 | 0
173 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Гоголя, 81 | 0.7 | 0
174 | 2023 | ст. Саратовская, ул. Нефтяников, 17 | 0.7 | 0.7
175 | 2023 | п. Первомайский, ул. Подгорная, 14А | 0.7 | 0
176 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 123/Б2 | 0.7 | 0.7
177 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул.Фрунзе, 25 | 0.7 | 0
178 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Октябрьская, 119А | 0.7 | 0
179 | 2023 | Кунпанова Поляна, Южная, 488 | 0.7 | 0.7
180 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Корницкого | 0.7 | 0
181 | 2021 | г.Горячий Ключ, ул.Дружбы, корп.А, д.102 | 0.7 | 0.7
182 | 2022 | г.Горячий Ключ, пер.Восточный, 14А | 0.7 | 0.7
183 | 2022 | г.Горячий Ключ, Кунпанова Поляна, ул.Зеленая, 19 | 0.7 | 0.7
184 | 2022 | п.Кутаис, ул.Калинина, 31 | 0.7 | 0.7
185 | 2022 | г.Горячий Ключ, пер.Первый, д.4 | 0.7 | 0.7
186 | 2022 | г.Горячий Ключ, ул.Восточная, корп.А, д.17 | 0.7 | 0.7
|  | ВСЕГО | 146.2 | 103.74
Таблица 2. Перечень подключаемых объектов (организации, индивидуальные предприниматели), не превышающей 250 куб. м/сутки по водоснабжению
№ п/п | Год | Местонахождение подключаемого объекта | Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки | Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 2020 | п. Первомайский, ул. Юбилейная, 3Б | 2.15 | 2.15
2 | 2023 | ст.Бакинская, кладбище | 1 | 0
3 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Объездная, д.8/1 | 25.71 | 0
4 | 2023 | ст.Саратовская, ул.Бакинская, д.3Б | 1.5 | 1.5
5 | 2023 | г.Горячий Ключ, ул.Тельмана, 46 | 1 | 0
6 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Школьная, 22 | 14.23 | 0
7 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Шевченко, 21 | 24.58 | 0
8 | 2023 | г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 32 | 14.85 | 0
|  | ВСЕГО | 85.02 | 3.65
Таблица 3. Перечень подключаемых объектов с присоединенной нагрузкой более 250 куб. м/сутки по водоснабжению (индивидуальная плата за подключение)
№ п/п | Год | Местонахождение подключаемого объекта | Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки | Реквизиты приказа ДГРТ об установления ИПЗП | Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | i
2 | i+1
3 | i+..n
ВСЕГО
Начальник управления ЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ |  |  |  |  | В.Н. Черный
исполнитель: главный специалист отдела УЖГХ Агафонова Т.П. 8(86159)4-57-43
ФИО, должность, контактный телефон