## Титульный
Код шаблона: PR.PROG.FACT.3.23
Фактический отчет о реализации производственных программ
.
Объект отчётности | МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001
Отчётный период | 2024 г.

## Общая информация
EXPORT
|  | %NOLOAD% | 1 |  |  | %NOLOAD%
TRUE
Фактический отчет о реализации производственных программ
МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001
%NUMBER% | Показатель | Итого | 1 | Добавить |  | Эталон
Субъект РФ | Субъект РФ |  | Краснодарский край |  | TRUE
Год | Год |  | 2024 |  | TRUE
Организация
Организация | Организация |  | МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001 |  | TRUE
Признак филиала | Признак филиала |  | нет |  | TRUE
Наименование филиала | Наименование филиала |  |  |  | FALSE
Вид деятельности
Холодное водоснабжение | Холодное водоснабжение |  | да |  | TRUE
Вид воды | Вид воды |  | Питьевая |  | TRUE
Мероприятия текущего ремонта ХВС | Мероприятия текущего ремонта ХВС |  | нет |  | TRUE
Мероприятия капитального ремонта ХВС | Мероприятия капитального ремонта ХВС |  | да |  | TRUE
Мероприятия энергосбережения ХВС | Мероприятия энергосбережения ХВС |  | да |  | TRUE
Мероприятия по улучшению качества для абонентов ХВС | Мероприятия по улучшению качества для абонентов ХВС |  | нет |  | TRUE
Мероприятия АВР ХВС | Мероприятия АВР ХВС |  | нет |  | TRUE
Водоотведение | Водоотведение |  | да |  | TRUE
Мероприятия текущего ремонта ВО | Мероприятия текущего ремонта ВО |  | нет |  | TRUE
Мероприятия капитального ремонта ВО | Мероприятия капитального ремонта ВО |  | да |  | TRUE
Мероприятия энергосбережения ВО | Мероприятия энергосбережения ВО |  | да |  | TRUE
Мероприятия по улучшению качества для абонентов ВО | Мероприятия по улучшению качества для абонентов ВО |  | нет |  | TRUE
Мероприятия АВР ВО | Мероприятия АВР ВО |  | нет |  | TRUE
Горячее водоснабжение | Горячее водоснабжение |  | нет |  | TRUE
Адрес организации
Юридический адрес | Юридический адрес |  | 353290, Краснодарский Край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 196 |  | TRUE
Почтовый адрес | Почтовый адрес |  | 353290, Краснодарский Край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 196 |  | TRUE
Руководитель
Фамилия, имя, отчество (руководитель) | Фамилия, имя, отчество (руководитель) |  | Французов Родион Захарович |  | TRUE
Должность (руководитель) | Должность (руководитель) |  | директор |  | TRUE
(код) номер телефона (руководитель) | (код) номер телефона (руководитель) |  | 8(86159)4-34-50 |  | TRUE
Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество (главбух) | Фамилия, имя, отчество (главбух) |  | Домрачева Марина Николаевна |  | TRUE
(код) номер телефона (главбух) | (код) номер телефона (главбух) |  | 8(86159)4-34-49 |  | TRUE
Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество | Фамилия, имя, отчество |  | Главный экономист |  | TRUE
Должность | Должность |  | Домрачева Марина Николаевна |  | TRUE
(код) номер телефона | (код) номер телефона |  | 8(86159)4-34-49 |  | TRUE
e-mail | e-mail |  | vodokanalGK@yandex.ru |  | TRUE
Аварийно-восстановительный ремонт (АВР)
форма отчета (скачать форму АВР) | форма отчета (скачать форму АВР) |  | https://rek.krasnodar.ru/activity/proizvodstvennye-programmy/345912 |  | TRUE
форма отчета (сслылка на заполненную форму АВР) | форма отчета (сслылка на заполненную форму АВР) |  | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/75d65871-973a-4158-9d1f-d3bab597ba0f/Форма АВР (1).xls |  | TRUE
Инструкция | Инструкция |  | https://rek.krasnodar.ru/eias/otvety-na-chasto-zadavaemye-voprosy |  | TRUE
|  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  | 0 |  |  | TRUE

## Пользователи ВР (hidden)
EXPORT |  |  | %NUMBER% | Логин
FALSE
Логины, кому доступна версия регулятора
МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001
|  |  | № п/п | Логин
| %NOLOAD% |  | Итого |  |  | 0
| 1 |  | 1 | apustovit | TRUE
| 2 |  | 2 | vshalayko | TRUE
| 3 |  | 3 | vnazarov1 | TRUE
| 4 |  | 4 | vdzuba | TRUE
| 5 |  | 5 | ekoktash | TRUE
| 6 |  | 6 | N.melnikova | TRUE
| %NOLOAD% |  | 6
Добавить
|  |  |  | TRUE |  | TRUE
| %DYNAMICS% | × |  |  | TRUE

## Список МО
EXPORT |  |  |  |  | Муниципальный район | ОКТМО
TRUE
Список муниципальных образований, в которых организация оказывает свои услуги
МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001
|  |  | № п/п | Муниципальное образование | Муниципальный район | ОКТМО
№ п/п
| Муниципальный округ город Горячий Ключ | × | 1 | Муниципальный округ город Горячий Ключ | Муниципальный округ город Горячий Ключ | 3504000 | TRUE
Добавить
[5 empty] | TRUE | TRUE |  | TRUE
| %DYNAMICS% | × |  | %DYNAMICS% |  |  | TRUE

## ВС - Баланс
EXPORT
[8 empty] | Фактический | Фактический | Фактический |  |  |  | %NOLOAD%
[8 empty] | Утверждено | Факт организации | Факт регулятора |  |  |  | %NOLOAD%
TRUE
Раздел 1. Баланс водоснабжения
МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001
[5 empty] | № п/п | Показатель | Единица измерения | 2024 | 2024 | 2024 | Комментарий регулятора | + |  | %DYNAMICS%
[5 empty] | № п/п | Показатель | Единица измерения | Утверждено | Факт организации | Факт регулятора | Комментарий регулятора |  |  | %DYNAMICS%
Объем поднятой воды (всего), в том числе: |  |  |  |  | 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. куб.м | 3402.39 | 3401.3 | 0 |  |  | TRUE
из поверхностных водоисточников |  |  |  |  | 1.1 | из поверхностных водоисточников | тыс. куб.м | 0 | 0 |  |  |  | TRUE
из подземных водоисточников |  |  |  |  | 1.2 | из подземных водоисточников | тыс. куб.м | 3402.39 | 3401.3 |  |  |  | TRUE
Объем покупной воды (всего) в том числе по контрагентам |  |  |  |  | 2 | Объем покупной воды (всего) в том числе по контрагентам | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
2.0
[5 empty] | Добавить | Добавить
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения |  |  |  |  | 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб.м | 0 | 0 |  |  |  | TRUE
Объем отпуска воды в сеть |  |  |  |  | 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. куб.м | 3402.39 | 3401.3 | 0 |  |  | TRUE
Объем питьевой воды, поданной в сеть |  |  |  |  | 4.1 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. куб.м | 3402.39 | 3401.3 |  |  |  | TRUE
Объем технической воды, поданной в сеть |  |  |  |  | 4.2 | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс. куб.м | 0 | 0 |  |  |  | TRUE
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды |  |  |  |  | 5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. куб.м | 1035.01 | 1034.68 |  |  |  | TRUE
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах |  |  |  |  | 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 30.4201 | 30.4201 | 0 |  |  | TRUE
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) |  |  |  |  | 7 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс. куб.м | 0 | 0 |  |  |  | TRUE
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе |  |  |  |  | 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. куб.м | 2367.39 | 2366.62 | 0 |  |  | TRUE
Объем реализации питьевой воды |  |  |  |  | 8.1 | Объем реализации питьевой воды | тыс. куб.м | 2367.39 | 2366.62 | 0 |  |  | TRUE
По приборам учета (питьевая) |  |  |  |  | 8.1.1 | По приборам учета (питьевая) | тыс. куб.м | 2139.39 | 1811.96 |  |  |  | TRUE
По нормативам потребления (питьевая) |  |  |  |  | 8.1.2 | По нормативам потребления (питьевая) | тыс. куб.м | 228 | 554.66 |  |  |  | TRUE
Объем реализации технической воды |  |  |  |  | 8.2 | Объем реализации технической воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
По приборам учета (техническая) |  |  |  |  | 8.2.1 | По приборам учета (техническая) | тыс. куб.м | 0 | 0 |  |  |  | TRUE
По нормативам потребления (техническая) |  |  |  |  | 8.2.2 | По нормативам потребления (техническая) | тыс. куб.м | 0 | 0 |  |  |  | TRUE
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе |  |  |  |  | 9 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс. куб.м | 2367.39 | 2366.62 | 0 |  |  | TRUE
Населению |  |  |  |  | 9.1 | Населению | тыс. куб.м | 1758.55 | 1680.78 |  |  |  | TRUE
Бюджетным потребителям |  |  |  |  | 9.2 | Бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 85.89 | 92.68 |  |  |  | TRUE
Прочим потребителям |  |  |  |  | 9.3 | Прочим потребителям | тыс. куб.м | 522.95 | 593.16 |  |  |  | TRUE
Другим организациям, осуществляющим водоснабжение |  |  |  |  | 9.4 | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
9.4.0
[5 empty] | Добавить | Добавить
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям |  |  |  |  | 10 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
10.0
[5 empty] | Добавить | Добавить
Объем воды, отпускаемой новым абонентам |  |  |  |  | 11 | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс. куб.м | 0 | 13.78 | 0 |  |  | TRUE
Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов |  |  |  |  | 11.1 | Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов | тыс. куб.м | 0 | 13.78 |  |  |  | TRUE
Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения |  |  |  |  | 11.2 | Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс. куб.м | 0 | 0 |  |  |  | TRUE
Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета |  |  |  |  | 12 | Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс. куб.м | 0 | 0 |  |  |  | TRUE
Темп изменения потребления воды |  |  |  |  | 13 | Темп изменения потребления воды | % | 101.76 | 107.7 |  |  |  | TRUE
[8 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  | TRUE
TRUE
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям |  |  | %DYNAMICS% | × |  | / / | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
Другим организациям, осуществляющим водоснабжение |  | %DYNAMICS% |  | × |  | ИНН: КПП: | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
Объем покупной воды (всего) в том числе по контрагентам | %DYNAMICS% |  |  | × |  | ИНН: КПП: | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE

## ВС - Показатели
EXPORT
|  |  |  | Фактический | Фактический | Фактический |  |  |  | %NOLOAD%
|  |  |  | Утверждено | Факт организации | Факт регулятора |  |  |  | %NOLOAD%
TRUE
Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001
| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2024 | 2024 | 2024 | Комментарий регулятора | + |  | %DYNAMICS%
| № п/п | Показатель | Единица измерения | Утверждено | Факт организации | Факт регулятора | Комментарий регулятора |  |  | %DYNAMICS%
|  | Показатели качества питьевой воды | [6 empty] | TRUE
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | 1.1 | Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | ед. |  | 0 |  |  |  | TRUE
Общее количество отобранных проб (источник) | 1.2 | Общее количество отобранных проб (источник) | ед. |  | 30 |  |  |  | TRUE
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0.83 | 0.8658 | 0 |  |  | TRUE
Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | 2.1 | Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. |  | 4 |  |  |  | TRUE
Общее количество отобранных проб (сеть) | 2.2 | Общее количество отобранных проб (сеть) | ед. |  | 462 |  |  |  | TRUE
|  | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | [6 empty] | TRUE
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 3 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 2.53 | 1.9678 | 0 |  |  | TRUE
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | 3.1 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед. |  | 727 |  |  |  | TRUE
Протяженность водопроводной сети | 3.2 | Протяженность водопроводной сети | км |  | 369.45 |  |  |  | TRUE
|  | Показатели эффективности использования ресурсов | [6 empty] | TRUE
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | 4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | % | 30.42 | 30.4198 | 0 |  |  | TRUE
Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | 4.1 | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | тыс. м3 |  | 1034.8 |  |  |  | TRUE
Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | 4.2 | Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | тыс. м3 |  | 3401.73 |  |  |  | TRUE
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м |  | 0 | 0 |  |  | TRUE
Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе (водоподготовка) | 5.1 | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе (водоподготовка) | тыс. кВт*ч | [5 empty] | TRUE
Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | 5.2 | Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | тыс. м3 | [5 empty] | TRUE
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/куб.м | 1.43 | 1.5705 | 0 |  |  | TRUE
Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе (транспортировка) | 6.1 | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе (транспортировка) | тыс. кВт*ч |  | 5341.8 |  |  |  | TRUE
Общий объем транспортируемой питьевой воды | 6.2 | Общий объем транспортируемой питьевой воды | тыс. м3 |  | 3401.3 |  |  |  | TRUE
Наименование МР |  | Наименование МР |  | Муниципальный округ город Горячий Ключ | Муниципальный округ город Горячий Ключ | Муниципальный округ город Горячий Ключ |  |  | FALSE
|  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  | TRUE
TRUE

## ВС - Документы
EXPORT
|  |  | Фактический |  |  | %NOLOAD%
|  |  | Факт организации |  |  | %NOLOAD%
TRUE
Документы по холодному водоснабжению
МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001
| № п/п | Показатель | 2024 | + |  | %DYNAMICS%
| № п/п | Показатель | Факт организации |  |  | %DYNAMICS%
|  | Показатели качества питьевой воды |  |  | TRUE
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/52cea5eb-9a8d-47a1-a698-05a54ae988ea/справка контроля качества воды 2024г.pdf |  | TRUE
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/ca2bb613-71a2-4224-987d-748d7f87cc56/справка качества воды 2024.pdf |  | TRUE
|  | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  | TRUE
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 3 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/5ae8ab97-f470-4eb2-849a-3faa8defecb6/количество порывов в 2024г.pdf |  | TRUE
|  | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  | TRUE
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | 4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/24e8bd20-5283-4087-b995-0ad7561a4886/справка подъемы воды 2024г.pdf |  | TRUE
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |  |  | TRUE
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/16a59a53-505e-413b-8ea0-8905d6599738/справка по расходу электроэнергии 2024г.pdf |  | TRUE
|  |  | TRUE |  |  | TRUE
TRUE

## ВС - Текремонт (hidden)
EXPORT |  |  |  |  | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Комментарий регулятора | Причина отклонения финансовых потребностей | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Количество дней просрочки исполнения мероприятия | Способ производства работ | Конкурсная документация в соответствии с Федеральными закономами от 18.07.2011 № 223-ФЗ, от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Договор с подрядной организацией на выполнение мероприятий производственной программы | Сметная документация, калькуляция | Акты по унифицированной форме КС-2, КС-3 и (или) материальные отчеты, акты на списание материалов и т.д. | Дефектная ведомость, ведомость объемов работ | Графические материалы (схемы, чертежи и т.д.) хода реализации каждого конкретного мероприятия производственной программы, визуализирующие характер проводимых работ с привязкой местности | Регистры бухгалтерского учета (карточки счета, отчет по проводкам (счет 20, 23, 25, 26))
[5 empty] | Утверждено | Факт организации | Отклонение факта организации от плана | Факт регулятора
[11 empty] | Утверждено | Утверждено | Факт организации | Факт организации
FALSE
Мероприятия по текущему ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001
|  |  | № п/п | Наименование мероприятия | Утверждено | Факт организации | Отклонение факта организации от плана | Факт регулятора | Комментарий регулятора | Причина отклонения финансовых потребностей | Утверждено | Утверждено | Факт организации | Факт организации | Количество дней просрочки исполнения мероприятия | Способ производства работ | Конкурсная документация в соответствии с Федеральными закономами от 18.07.2011 № 223-ФЗ, от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Договор с подрядной организацией на выполнение мероприятий производственной программы | Сметная документация, калькуляция | Акты по унифицированной форме КС-2, КС-3 и (или) материальные отчеты, акты на списание материалов и т.д. | Дефектная ведомость, ведомость объемов работ | Графические материалы (схемы, чертежи и т.д.) хода реализации каждого конкретного мероприятия производственной программы, визуализирующие характер проводимых работ с привязкой местности | Регистры бухгалтерского учета (карточки счета, отчет по проводкам (счет 20, 23, 25, 26))
|  |  | № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия |  | Причина отклонения финансовых потребностей (В случае выполнения меньшего или большего планируемого производственной программой объема работ, в этой колонке подробно описываете отличие от плана.) | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Количество дней просрочки исполнения мероприятия | Способ производства работ | Конкурсная документация в соответствии с Федеральными закономами от 18.07.2011 № 223-ФЗ, от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Договор с подрядной организацией на выполнение мероприятий производственной программы | Сметная документация, калькуляция | Акты по унифицированной форме КС-2, КС-3 и (или) материальные отчеты, акты на списание материалов и т.д. | Дефектная ведомость, ведомость объемов работ | Графические материалы (схемы, чертежи и т.д.) хода реализации каждого конкретного мероприятия производственной программы, визуализирующие характер проводимых работ с привязкой местности | Регистры бухгалтерского учета (карточки счета, отчет по проводкам (счет 20, 23, 25, 26))
[5 empty] | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб
|  |  |  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0
0
Добавить
[5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | [5 empty] | TRUE
| %DYNAMICS% | × |  | %DYNAMICS% |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Note on G9: Для незапланированных в производственной программе мероприятий, но фактически выполненных, указывается нулевое значение в этой колонке
Note on H9: Если запланированное в производственной программе мероприятие не было выполнено, указывается нулевое значение в этой колонке
Note on L9: В случае выполнения меньшего или большего планируемого производственной программой объема работ, в этой колонке подробно описываете отличие от плана
Note on J10: Для незапланированных в производственной программе мероприятий, но фактически выполненных, указывается нулевое значение в этой колонке

## ВС - Капремонт
EXPORT |  |  |  |  | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Комментарий регулятора | Причина отклонения финансовых потребностей | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Количество дней просрочки исполнения мероприятия | Способ производства работ | Конкурсная документация в соответствии с Федеральными закономами от 18.07.2011 № 223-ФЗ, от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Договор с подрядной организацией на выполнение мероприятий производственной программы | Сметная документация, калькуляция | Акты по унифицированной форме КС-2, КС-3 и (или) материальные отчеты, акты на списание материалов и т.д. | Дефектная ведомость, ведомость объемов работ | Графические материалы (схемы, чертежи и т.д.) хода реализации каждого конкретного мероприятия производственной программы, визуализирующие характер проводимых работ с привязкой местности | Регистры бухгалтерского учета (карточки счета, отчет по проводкам (счет 20, 23, 25, 26))
[5 empty] | Утверждено | Факт организации | Отклонение факта организации от плана | Факт регулятора
[11 empty] | Утверждено | Утверждено | Факт организации | Факт организации
TRUE
Мероприятия по капитальному ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001
|  |  | № п/п | Наименование мероприятия | Утверждено | Факт организации | Отклонение факта организации от плана | Факт регулятора | Комментарий регулятора | Причина отклонения финансовых потребностей | Утверждено | Утверждено | Факт организации | Факт организации | Количество дней просрочки исполнения мероприятия | Способ производства работ | Конкурсная документация в соответствии с Федеральными закономами от 18.07.2011 № 223-ФЗ, от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Договор с подрядной организацией на выполнение мероприятий производственной программы | Сметная документация, калькуляция | Акты по унифицированной форме КС-2, КС-3 и (или) материальные отчеты, акты на списание материалов и т.д. | Дефектная ведомость, ведомость объемов работ | Графические материалы (схемы, чертежи и т.д.) хода реализации каждого конкретного мероприятия производственной программы, визуализирующие характер проводимых работ с привязкой местности | Регистры бухгалтерского учета (карточки счета, отчет по проводкам (счет 20, 23, 25, 26))
|  |  | № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия |  | Причина отклонения финансовых потребностей (В случае выполнения меньшего или большего планируемого производственной программой объема работ, в этой колонке подробно описываете отличие от плана.) | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Количество дней просрочки исполнения мероприятия | Способ производства работ | Конкурсная документация в соответствии с Федеральными закономами от 18.07.2011 № 223-ФЗ, от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Договор с подрядной организацией на выполнение мероприятий производственной программы | Сметная документация, калькуляция | Акты по унифицированной форме КС-2, КС-3 и (или) материальные отчеты, акты на списание материалов и т.д. | Дефектная ведомость, ведомость объемов работ | Графические материалы (схемы, чертежи и т.д.) хода реализации каждого конкретного мероприятия производственной программы, визуализирующие характер проводимых работ с привязкой местности | Регистры бухгалтерского учета (карточки счета, отчет по проводкам (счет 20, 23, 25, 26))
[5 empty] | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб
|  |  |  | ИТОГО | 1776.639 | 978.542 | -798.097 | 0
0
| Замена сетей водопровода в станице Кутаисская городского округа Горячий Ключ от ул. Шаумяна до ул. Широкой, ДУ110мм, протяженностью 400м (SDR 17) | × | 1 | Замена сетей водопровода в станице Кутаисская городского округа Горячий Ключ от ул. Шаумяна до ул. Широкой, ДУ110мм, протяженностью 400м (SDR 17) | 240.674 | 219.25 | -21.424 |  |  | Изменение стоимости материала | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | хозяйственный способ |  |  |  | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/eaa52e6e-519d-4b63-b6c0-a595f6f42810/акт на списание Кутаисская.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/733b301a-2c59-4abb-9a1d-760a8fe0d695/дефектный акт Кутаисская.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/d5d5c04e-84b6-4115-b66a-6a0b55217021/Схема Кутаисская.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/ba371845-1568-4a7d-b730-f5da65c740f6/Замена сетей в ст.Кутаисская от Шаумяна до Широкой Карточка счета 08.03 за 2024 г..xls | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| Замена сетей водопровода в станице Бакинская по ул. Октябрьская от №2 до №34, ДУ 110 мм, протяженностью 500м (SDR 17) | × | 2 | Замена сетей водопровода в станице Бакинская по ул. Октябрьская от №2 до №34, ДУ 110 мм, протяженностью 500м (SDR 17) | 253.19 | 262.242 | 9.052 |  |  | Изменение стоимости материала | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | хозяйственный способ |  |  |  | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/82fc89dd-2258-4d21-96b9-680b5620ea61/Акт на списание Бакинская.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/b74a3d3f-ab47-483a-9140-3c86a5185986/Дефектный акт Бакинская.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/e9e791cf-20b1-4cdc-be38-2a8f8489edb2/схема Бакинская.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/0d5ea393-b3a9-48b3-ba7f-870deb70cb9c/Замена сетей в ст.Бакинская ул.Октябрьская 2-34 Карточка счета 08.03 за 2024 г..xls | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| Замена сетей водопровода в станице Бакинская, по ул. Окрайняя от пер.Северный до ул. Набережной, д.17, ДУ 110мм, протяженностью 150 м (SDR 17) | × | 3 | Замена сетей водопровода в станице Бакинская, по ул. Окрайняя от пер.Северный до ул. Набережной, д.17, ДУ 110мм, протяженностью 150 м (SDR 17) | 83.457 | 0 | -83.457 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | -45657 |  |  |  |  | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/a307cda3-3307-41ae-8bbe-73a5cb043f1c/акт Бакинская.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/f2831046-0b1b-432f-933b-16372b64f3ca/деф.акт Бакинская.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/63de5215-e107-4ad7-a13f-6123df5b9be1/схема замена сетей водопровода ст.Бакинская.pdf |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| Замена сетей водопровода в поселке Кутаис, по ул. Ленина от №92 до №162, ДУ 110, протяженностью 1400 м (SDR 17) | × | 4 | Замена сетей водопровода в поселке Кутаис, по ул. Ленина от №92 до №162, ДУ 110, протяженностью 1400 м (SDR 17) | 426.124 | 0 | -426.124 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | -45657 |  |  |  |  | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/0b96d07f-91e7-4f67-9a3c-67ea4b139f2d/акт Кутаис.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/97541e91-1f7b-48aa-9d1d-a3f68b3df705/деф.акт Кутаис.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/14871405-a291-4ea1-98af-7d4941dbec90/схема замена сети водопр. п.Кутаис.pdf |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| Замена сетей водопровода в г. Горячий Ключ, по ул. Коммунистическая от №2 до №51, ДУ 63мм, протяженностью 800 м (SDR 17) | × | 5 | Замена сетей водопровода в г. Горячий Ключ, по ул. Коммунистическая от №2 до №51, ДУ 63мм, протяженностью 800 м (SDR 17) | 280.984 | 0 | -280.984 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | -45657 |  |  |  |  | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/fb6d6716-da39-42dc-9182-3dbac3d15e8e/акт Гор.Ключ.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/54f04807-3af2-4894-a463-a96ef92f7553/деф.акт Гор.Ключ.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/17d750bf-aa63-4961-99ff-8574bfeea8e6/схема замена сети водопровода ГК ул.Коммунистич..pdf |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| Аварийно-восстановительный ремонт | × | 6 | Аварийно-восстановительный ремонт | 492.21 | 497.05 | 4.84 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | -45657 |  |  |  |  | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/7465e25c-3add-4d27-95f2-487e5737f646/АВР 2024г ВС и ВО.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/7465e25c-3add-4d27-95f2-487e5737f646/АВР 2024г ВС и ВО.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/7465e25c-3add-4d27-95f2-487e5737f646/АВР 2024г ВС и ВО.pdf |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Добавить
[5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | [5 empty] | TRUE
| %DYNAMICS% | × |  | %DYNAMICS% |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Note on G9: Для незапланированных в производственной программе мероприятий, но фактически выполненных, указывается нулевое значение в этой колонке
Note on H9: Если запланированное в производственной программе мероприятие не было выполнено, указывается нулевое значение в этой колонке
Note on L9: В случае выполнения меньшего или большего планируемого производственной программой объема работ, в этой колонке подробно описываете отличие от плана

## ВС - Энергосбережение
EXPORT |  |  |  |  | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Комментарий регулятора | Причина отклонения финансовых потребностей | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Количество дней просрочки исполнения мероприятия | Способ производства работ | Конкурсная документация в соответствии с Федеральными закономами от 18.07.2011 № 223-ФЗ, от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Договор с подрядной организацией на выполнение мероприятий производственной программы | Сметная документация, калькуляция | Акты по унифицированной форме КС-2, КС-3 и (или) материальные отчеты, акты на списание материалов и т.д. | Дефектная ведомость, ведомость объемов работ | Графические материалы (схемы, чертежи и т.д.) хода реализации каждого конкретного мероприятия производственной программы, визуализирующие характер проводимых работ с привязкой местности | Регистры бухгалтерского учета (карточки счета, отчет по проводкам (счет 20, 23, 25, 26))
[5 empty] | Утверждено | Факт организации | Отклонение факта организации от плана | Факт регулятора
[11 empty] | Утверждено | Утверждено | Факт организации | Факт организации
TRUE
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды
МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001
|  |  | № п/п | Наименование мероприятия | Утверждено | Факт организации | Отклонение факта организации от плана | Факт регулятора | Комментарий регулятора | Причина отклонения финансовых потребностей | Утверждено | Утверждено | Факт организации | Факт организации | Количество дней просрочки исполнения мероприятия | Способ производства работ | Конкурсная документация в соответствии с Федеральными закономами от 18.07.2011 № 223-ФЗ, от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Договор с подрядной организацией на выполнение мероприятий производственной программы | Сметная документация, калькуляция | Акты по унифицированной форме КС-2, КС-3 и (или) материальные отчеты, акты на списание материалов и т.д. | Дефектная ведомость, ведомость объемов работ | Графические материалы (схемы, чертежи и т.д.) хода реализации каждого конкретного мероприятия производственной программы, визуализирующие характер проводимых работ с привязкой местности | Регистры бухгалтерского учета (карточки счета, отчет по проводкам (счет 20, 23, 25, 26))
|  |  | № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия |  | Причина отклонения финансовых потребностей (В случае выполнения меньшего или большего планируемого производственной программой объема работ, в этой колонке подробно описываете отличие от плана.) | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Количество дней просрочки исполнения мероприятия | Способ производства работ | Конкурсная документация в соответствии с Федеральными закономами от 18.07.2011 № 223-ФЗ, от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Договор с подрядной организацией на выполнение мероприятий производственной программы | Сметная документация, калькуляция | Акты по унифицированной форме КС-2, КС-3 и (или) материальные отчеты, акты на списание материалов и т.д. | Дефектная ведомость, ведомость объемов работ | Графические материалы (схемы, чертежи и т.д.) хода реализации каждого конкретного мероприятия производственной программы, визуализирующие характер проводимых работ с привязкой местности | Регистры бухгалтерского учета (карточки счета, отчет по проводкам (счет 20, 23, 25, 26))
[5 empty] | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб
|  |  |  | ИТОГО | 968.46 | 995.6 | 27.14 | 0
0
| Замена погружного насоса марки ЭЦВ 6-16-140 на артезианской скважине в ст. Суздальская | × | 1 | Замена погружного насоса марки ЭЦВ 6-16-140 на артезианской скважине в ст. Суздальская | 90.62 | 94.67 | 4.05 |  |  | Изменение стоимости | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | хозяйственный способ |  |  |  | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/cbd89138-cbb2-4709-8b66-f0bf79e16f74/6. Насос 6-16-140 УПД скв.вСузд..pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/5fd66b3e-c72f-42e7-9adf-10fa366cec7f/дефектный акт насос скв. в ст.Суздальская.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/158a2c74-e98d-49ba-bc0d-c59efdbf6522/схема арт.скв. Сузд..pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/1d08b540-7f41-42ea-817e-59fe5c57cbf1/6 насос Карточка счета МЦ.04 за 01.01.2023 - 21.04.2025.xls | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| Замена погружного насоса марки ЭЦВ 8-40-150 на артезианской скважине №2 | × | 2 | Замена погружного насоса марки ЭЦВ 8-40-150 на артезианской скважине №2 | 168.5 | 166.6 | -1.9 |  |  | Изменение стоимости | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | хозяйственный способ |  |  |  | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/cb1483ba-bc42-4ffc-a573-c682880caed1/5. Насос 8-40-150 УПД скв.2.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/c2c52c67-24b1-47b4-aeeb-9f0c9a995109/дефектный акт насос скв.2.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/02fba7b9-1b82-4992-8953-0d358888e296/схема арт.скв. 1, 2.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/57c44672-84c7-4dcb-8d41-86026b927b05/5 насос Карточка счета 08.04.1 за 01.01.2024 - 21.04.2025.xls | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| Замена погружного насоса марки ЭЦВ 8-40-150 на артезианской скважине №1 | × | 3 | Замена погружного насоса марки ЭЦВ 8-40-150 на артезианской скважине №1 | 168.5 | 161.75 | -6.75 |  |  | изменение стоимости | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | хозяйственный способ |  |  |  | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/2bcd39b5-dfa7-4b20-934b-a7d2b9b2d63b/4. Насос 8-40-150 УПД скв.1.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/e35f2934-a0e8-4814-bf6b-b311f02418e3/дефектный акт насос скв.1.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/02fba7b9-1b82-4992-8953-0d358888e296/схема арт.скв. 1, 2.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/46c632ea-28ff-435d-9822-7c03bfa39a41/4 насос Карточка счета 08.04.1 за 01.01.2024 - 21.04.2025.xls | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| Замена погружного насоса марки ЭЦВ 8-40-180 на артезианской скважине №8 | × | 4 | Замена погружного насоса марки ЭЦВ 8-40-180 на артезианской скважине №8 | 198.92 | 173.33 | -25.59 |  |  | изменение стоимости | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | хозяйственный способ |  |  |  | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/0d06fce4-082f-4a82-9de9-45465e3d6cf5/3. Насос 8-40-180 УПД скв.8.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/58c15478-417c-4485-a6c9-b99e6b5a0868/дефектный акт насос скв.8.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/7b157605-6eac-4f3f-b898-a2b158e41512/схема арт.скв.8.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/a55e05b8-b729-4aa5-89a0-cc271479d997/3 насос Карточка счета 08.04.1 за 01.01.2024 - 21.04.2025.xls | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| Замена погружного насоса марки ЭЦВ 8-40-180 на артезианской скважине №3 | × | 5 | Замена погружного насоса марки ЭЦВ 8-40-180 на артезианской скважине №3 | 198.92 | 190.9 | -8.02 |  |  | изменение стоимости | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | хозяйственный способ |  |  |  | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/47b5d256-0c95-49aa-a9ae-5f1eb95c724b/2.Насос 8-40-180 УПД скв.3.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/58404a5d-32ce-400c-9cdc-a5a0d6c46f46/дефектный акт насос скв.3.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/8d8f38e8-f05f-41d1-b746-3fb1e3ece878/схема арт.скв. 3.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/72d7e898-16c0-408f-be97-8b7152a03aaa/2 насос Карточка счета 08.04.1 за 01.01.2024 - 21.04.2025.xls | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| Замена погружного насоса марки ЭЦВ 10-63-125 на артезианской скважине №10 | × | 6 | Замена погружного насоса марки ЭЦВ 10-63-125 на артезианской скважине №10 | 143 | 208.35 | 65.35 |  |  | изменение стоимости | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | хозяйственный способ |  |  |  | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/121d7b81-a87a-46c2-bef6-aaeb17641544/1. насос ЭЦВ 10-65-125 УПД скв.10.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/088e4e47-3308-49c7-8410-d34070882a89/дефектный акт насос скв.10.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/3245c1a6-500e-4152-a83e-3d7a4fdc892f/схема арт.скв. 10.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/315b2a53-4e97-4ede-bda3-d287cd4e9312/1 насос Карточка счета 08.04.1 за 01.01.2024 - 21.04.2025.xls | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Добавить
[5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | [5 empty] | TRUE
| %DYNAMICS% | × |  | %DYNAMICS% |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Note on G9: Для незапланированных в производственной программе мероприятий, но фактически выполненных, указывается нулевое значение в этой колонке
Note on H9: Если запланированное в производственной программе мероприятие не было выполнено, указывается нулевое значение в этой колонке
Note on L9: В случае выполнения меньшего или большего планируемого производственной программой объема работ, в этой колонке подробно описываете отличие от плана
Note on J10: Для незапланированных в производственной программе мероприятий, но фактически выполненных, указывается нулевое значение в этой колонке

## ВС - Абонент (hidden)
EXPORT |  |  |  |  | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Комментарий регулятора | Причина отклонения финансовых потребностей | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Количество дней просрочки исполнения мероприятия | Способ производства работ | Конкурсная документация в соответствии с Федеральными закономами от 18.07.2011 № 223-ФЗ, от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Договор с подрядной организацией на выполнение мероприятий производственной программы | Сметная документация, калькуляция | Акты по унифицированной форме КС-2, КС-3 и (или) материальные отчеты, акты на списание материалов и т.д. | Дефектная ведомость, ведомость объемов работ | Графические материалы (схемы, чертежи и т.д.) хода реализации каждого конкретного мероприятия производственной программы, визуализирующие характер проводимых работ с привязкой местности | Регистры бухгалтерского учета (карточки счета, отчет по проводкам (счет 20, 23, 25, 26))
[5 empty] | Утверждено | Факт организации | Отклонение факта организации от плана | Факт регулятора
[11 empty] | Утверждено | Утверждено | Факт организации | Факт организации
FALSE
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов (при наличии таких мероприятий) - холодное водоснабжение
МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001
|  |  | № п/п | Наименование мероприятия | Утверждено | Факт организации | Отклонение факта организации от плана | Факт регулятора | Комментарий регулятора | Причина отклонения финансовых потребностей | Утверждено | Утверждено | Факт организации | Факт организации | Количество дней просрочки исполнения мероприятия | Способ производства работ | Конкурсная документация в соответствии с Федеральными закономами от 18.07.2011 № 223-ФЗ, от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Договор с подрядной организацией на выполнение мероприятий производственной программы | Сметная документация, калькуляция | Акты по унифицированной форме КС-2, КС-3 и (или) материальные отчеты, акты на списание материалов и т.д. | Дефектная ведомость, ведомость объемов работ | Графические материалы (схемы, чертежи и т.д.) хода реализации каждого конкретного мероприятия производственной программы, визуализирующие характер проводимых работ с привязкой местности | Регистры бухгалтерского учета (карточки счета, отчет по проводкам (счет 20, 23, 25, 26))
|  |  | № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия |  | Причина отклонения финансовых потребностей (В случае выполнения меньшего или большего планируемого производственной программой объема работ, в этой колонке подробно описываете отличие от плана.) | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Количество дней просрочки исполнения мероприятия | Способ производства работ | Конкурсная документация в соответствии с Федеральными закономами от 18.07.2011 № 223-ФЗ, от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Договор с подрядной организацией на выполнение мероприятий производственной программы | Сметная документация, калькуляция | Акты по унифицированной форме КС-2, КС-3 и (или) материальные отчеты, акты на списание материалов и т.д. | Дефектная ведомость, ведомость объемов работ | Графические материалы (схемы, чертежи и т.д.) хода реализации каждого конкретного мероприятия производственной программы, визуализирующие характер проводимых работ с привязкой местности | Регистры бухгалтерского учета (карточки счета, отчет по проводкам (счет 20, 23, 25, 26))
[5 empty] | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб
|  |  |  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0
0
Добавить
[5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | [5 empty] | TRUE
| %DYNAMICS% | × |  | %DYNAMICS% |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Note on G9: Для незапланированных в производственной программе мероприятий, но фактически выполненных, указывается нулевое значение в этой колонке
Note on H9: Если запланированное в производственной программе мероприятие не было выполнено, указывается нулевое значение в этой колонке
Note on L9: В случае выполнения меньшего или большего планируемого производственной программой объема работ, в этой колонке подробно описываете отличие от плана

## ВС - АВР (hidden)
EXPORT |  |  |  |  | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Комментарий регулятора | Причина отклонения финансовых потребностей | Отчет расхода материалов на проведение аварийно-восстановительных работ на сетях | Акты на списание материалов на проведение аварийно-восстановительных работ на сетях | Журнал аварий на сетях и (или) оперативный журнал, журнал аварийных работ | Регистры бухгалтерского учета (карточки счета, отчет по проводкам (счет 20, 23, 25, 26))
[5 empty] | Утверждено | Факт организации | Отклонение факта организации от плана | Факт регулятора
FALSE
Мероприятия по аварийно-восстановительному ремонту - холодное водоснабжение
МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001
|  |  | № п/п | Наименование мероприятия | Утверждено | Факт организации | Отклонение факта организации от плана | Факт регулятора | Комментарий регулятора | Причина отклонения финансовых потребностей | Отчет расхода материалов на проведение аварийно-восстановительных работ на сетях | Акты на списание материалов на проведение аварийно-восстановительных работ на сетях | Журнал аварий на сетях и (или) оперативный журнал, журнал аварийных работ | Регистры бухгалтерского учета (карточки счета, отчет по проводкам (счет 20, 23, 25, 26))
|  |  | № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия |  | Причина отклонения финансовых потребностей (В случае выполнения меньшего или большего планируемого производственной программой объема работ, в этой колонке подробно описываете отличие от плана.) | Акты по унифицированной форме КС-2, КС-3 и (или) материальные отчеты, акты на списание материалов и т.д. | Дефектная ведомость, ведомость объемов работ | Графические материалы (схемы, чертежи и т.д.) хода реализации каждого конкретного мероприятия производственной программы, визуализирующие характер проводимых работ с привязкой местности | Регистры бухгалтерского учета (карточки счета, отчет по проводкам (счет 20, 23, 25, 26))
[5 empty] | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб
|  |  |  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0
0
Добавить
[5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | TRUE
| %DYNAMICS% | × |  | %DYNAMICS% |  |  | 0 | [7 empty] | TRUE
Note on G9: Для незапланированных в производственной программе мероприятий, но фактически выполненных, указывается нулевое значение в этой колонке
Note on H9: Если запланированное в производственной программе мероприятие не было выполнено, указывается нулевое значение в этой колонке
Note on L9: В случае выполнения меньшего или большего планируемого производственной программой объема работ, в этой колонке подробно описываете отличие от плана
Note on M9: форма в формате ХL на листе "Общая информация"

## light-col (hidden)
%NUMBER%
[5 empty] | Отображение листа: | TRUE
Заголовок листа
МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001
×
| № п/п | + | Проверки: | + |  |  |  | ×
0 | Итого | [5 empty] | 0
%DYNAMICS% | Эталон |  |  |  |  | TRUE
Добавить
TRUE

## light-row (hidden)
|  |  | 0 | %DYNAMICS%
[6 empty] | Отображение листа: | TRUE
Заголовок листа
МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001
%NUMBER% |  | Показатель | Итого | Эталон | Добавить
+
Проверки:
+
TRUE
| × |  | 0 |  |  |  | TRUE
×

## col-analytics (hidden)
%NOLOAD%
[5 empty] | Отображение листа: | TRUE
Заголовок листа
МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001
| № п/п | Показатель | %DYNAMICS% | +
+
Проверки:
+
TRUE
× | [5 empty] | TRUE
×

## row-analytics
[6 empty] | Отображение листа: | TRUE
Заголовок листа
МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001
×
| № п/п | Разрез | + | Проверки: | + |  |  |  | ×
%DYNAMICS% | Эталон | %DYNAMICS% |  |  |  |  | TRUE
Добавить
TRUE

## TEHSHEET (hidden)
prefix_counter
31
locale
ru
tpl_properties
tpl_username
gntarkova

## SPR (hidden)
logical | Да | Да | да | да | да | да | Питьевая | хозяйственный способ | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да
да | Нет | Нет | нет | нет | нет | нет | Техническая | подрядный способ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
нет | [7 empty] | хозяйственный и подрядный способ

## ВС - Свод
EXPORT
|  |  | Фактический | Фактический | Фактический |  |  |  | %NOLOAD%
|  |  | Утверждено | Факт организации | Факт регулятора |  |  |  | %NOLOAD%
TRUE
Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб.
МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001
| № п/п | Показатель | 2024 | 2024 | 2024 | Комментарий регулятора | + |  | %DYNAMICS%
| № п/п | Показатель | Утверждено | Факт организации | Факт регулятора | Комментарий регулятора |  |  | %DYNAMICS%
Раздел 2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий производственной программы | 1 | Раздел 2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий производственной программы | 2745.099 | 1974.142 | 0 |  |  | TRUE
Текущий ремонт | 1.1 | Текущий ремонт | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
Капитальный ремонт | 1.2 | Капитальный ремонт | 1776.639 | 978.542 | 0 |  |  | TRUE
Энергосбережение | 1.3 | Энергосбережение | 968.46 | 995.6 | 0 |  |  | TRUE
Повышение качества | 1.4 | Повышение качества | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
Аварийно-восстановительный ремонт | 1.5 | Аварийно-восстановительный ремонт | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
Раздел 3. Объем фактических финансовых потребностей на реализацию производственной программы (итого расходов на реализацию программы, формирующих полную производственную себестоимость) | 2 | Раздел 3. Объем фактических финансовых потребностей на реализацию производственной программы (итого расходов на реализацию программы, формирующих полную производственную себестоимость) | [5 empty] | TRUE
Раздел 4. Финансовый результат деятельности за истекщий период регулирования | 3 | Раздел 4. Финансовый результат деятельности за истекщий период регулирования | [5 empty] | TRUE
Наименование МР |  | Наименование МР | Муниципальный округ город Горячий Ключ | Муниципальный округ город Горячий Ключ | Муниципальный округ город Горячий Ключ |  |  | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  | TRUE
TRUE

## ВО - Баланс
EXPORT
[7 empty] | Фактический | Фактический | Фактический |  |  |  | %NOLOAD%
[7 empty] | Утверждено | Факт организации | Факт регулятора |  |  |  | %NOLOAD%
TRUE
Раздел 1. Баланс водоотведения
МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001
|  |  |  | № п/п | Показатель | Единица измерения | 2024 | 2024 | 2024 | Комментарий регулятора | + |  | %DYNAMICS%
|  |  |  | № п/п | Показатель | Единица измерения | Утверждено | Факт организации | Факт регулятора | Комментарий регулятора |  |  | %DYNAMICS%
Объем отведенных сточных вод |  |  |  | 1 | Объем отведенных сточных вод | тыс. куб.м | 1520.3 | 1372.17 | 0 |  |  | TRUE
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения |  |  |  | 2 | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб.м | 1520.3 | 1372.17 |  |  |  | TRUE
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам |  |  |  | 3 | Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
3.0
|  |  |  | Добавить | Добавить
Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов |  |  |  | 4 | Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе |  |  |  | 5 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. куб.м | 1520.3 | 1372.17 | 0 |  |  | TRUE
Объем сточных вод, принятых у абонентов |  |  |  | 5.1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
В пределах норматива по объему |  |  |  | 5.1.1 | В пределах норматива по объему | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
Сверх норматива по объему |  |  |  | 5.1.2 | Сверх норматива по объему | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод |  |  |  | 5.2 | Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
Жидких бытовых отходов |  |  |  | 5.2.1 | Жидких бытовых отходов | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
Поверхностных сточных вод |  |  |  | 5.2.2 | Поверхностных сточных вод | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых не устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов |  |  |  | 5.2.3 | Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых не устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов |  |  |  | 5.2.4 | Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
Сточные воды, отводимые от прочих абонентов |  |  |  | 5.2.5 | Сточные воды, отводимые от прочих абонентов | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей |  |  |  | 5.3 | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей | тыс. куб.м | 1520.3 | 1372.17 | 0 |  |  | TRUE
От других организаций, осуществляющих водоотведение |  |  |  | 5.3.1 | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
5.3.1.0
|  |  |  | Добавить | Добавить
От собственных абонентов |  |  |  | 5.3.2 | От собственных абонентов | тыс. куб.м | 1520.3 | 1372.17 | 0 |  |  | TRUE
Население по приборам учета |  |  |  | 5.3.2.1 | Население по приборам учета | тыс. куб.м | 913.41 | 713.94 |  |  |  | TRUE
Население по нормативам потребления |  |  |  | 5.3.2.2 | Население по нормативам потребления | тыс. куб.м | 125.99 | 125.99 |  |  |  | TRUE
Бюджетные потребители |  |  |  | 5.3.2.3 | Бюджетные потребители | тыс. куб.м | 65.84 | 67.56 |  |  |  | TRUE
Прочие потребители |  |  |  | 5.3.2.4 | Прочие потребители | тыс. куб.м | 415.06 | 464.68 |  |  |  | TRUE
Объем неорганизованного притока сточных вод |  |  |  | 6 | Объем неорганизованного притока сточных вод | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
Объем обезвоженного осадка сточных вод |  |  |  | 7 | Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
Темп изменения объема отводимых сточных вод |  |  |  | 8 | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % | 99.6 | 100.1 |  |  |  | TRUE
[7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  | TRUE
TRUE
От других организаций, осуществляющих водоотведение |  | %DYNAMICS% | × |  | ИНН: КПП: | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам | %DYNAMICS% |  | × |  | ИНН: КПП: | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE

## ВО - Показатели
EXPORT
|  |  |  | Фактический | Фактический | Фактический |  |  |  | %NOLOAD%
|  |  |  | Утверждено | Факт организации | Факт регулятора |  |  |  | %NOLOAD%
TRUE
Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001
| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2024 | 2024 | 2024 | Комментарий регулятора | + |  | %DYNAMICS%
| № п/п | Показатель | Единица измерения | Утверждено | Факт организации | Факт регулятора | Комментарий регулятора |  |  | %DYNAMICS%
|  | Показатели очистки сточных вод | [6 empty] | TRUE
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | 1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
Объем сточных вод, не подвергшихся очистке | 1.1 | Объем сточных вод, не подвергшихся очистке | тыс. м3 |  | 0 |  |  |  | TRUE
Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | 1.2 | Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | тыс. м3 |  | 366 |  |  |  | TRUE
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | 2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке | 2.1 | Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке | тыс. м3 |  | 0 |  |  |  | TRUE
Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | 2.2 | Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | тыс. м3 |  | 366 |  |  |  | TRUE
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | 3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | 3.1 | Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | ед. |  | 0 |  |  |  | TRUE
Общее количество проб сточных вод | 3.2 | Общее количество проб сточных вод | ед. |  | 366 |  |  |  | TRUE
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения | 4 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы (ливневые системы водоотведения) | 4.1 | Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы (ливневые системы водоотведения) | ед. |  | 0 |  |  |  | TRUE
Общее количество проб сточных вод (ливневые системы водоотведения) | 4.2 | Общее количество проб сточных вод (ливневые системы водоотведения) | ед. |  | 366 |  |  |  | TRUE
|  | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | [6 empty] | TRUE
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | 5 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 10 | 4.8199 | 0 |  |  | TRUE
Количество аварий и засоров на канализационных сетях | 5.1 | Количество аварий и засоров на канализационных сетях | ед. |  | 491 |  |  |  | TRUE
Протяженность канализационных сетей | 5.2 | Протяженность канализационных сетей | км |  | 101.87 |  |  |  | TRUE
|  | Показатели эффективности использования ресурсов | [6 empty] | TRUE
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод | 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб.м |  | 0 | 0 |  |  | TRUE
Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе (очистка) | 6.1 | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе (очистка) | тыс. кВт*ч | [5 empty] | TRUE
Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке | 6.2 | Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке | тыс. м3 | [5 empty] | TRUE
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | 7 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 1.15 | 1.0335 | 0 |  |  | TRUE
Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе (транспортировка) | 7.1 | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе (транспортировка) | тыс. кВт*ч |  | 1418.19 |  |  |  | TRUE
Общий объем транспортируемых сточных вод | 7.2 | Общий объем транспортируемых сточных вод | тыс. м3 |  | 1372.17 |  |  |  | TRUE
Наименование МР |  | Наименование МР |  | Муниципальный округ город Горячий Ключ | Муниципальный округ город Горячий Ключ | Муниципальный округ город Горячий Ключ |  |  | TRUE
|  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  | TRUE
TRUE

## ВО - Документы
EXPORT
|  |  | Фактический |  |  | %NOLOAD%
|  |  | Факт организации |  |  | %NOLOAD%
TRUE
Документы по водоотведению
МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001
| № п/п | Показатель | 2024 | + |  | %DYNAMICS%
| № п/п | Показатель | Факт организации |  |  | %DYNAMICS%
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | 1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/a0259eea-e369-4544-b14b-0070929d3a9e/справка пробы ВО.pdf |  | TRUE
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | 2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/a0259eea-e369-4544-b14b-0070929d3a9e/справка пробы ВО.pdf |  | TRUE
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | 3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/a0259eea-e369-4544-b14b-0070929d3a9e/справка пробы ВО.pdf |  | TRUE
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения | 4 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/a0259eea-e369-4544-b14b-0070929d3a9e/справка пробы ВО.pdf |  | TRUE
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | 5 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/e54b703d-0102-46fb-a33b-8d5dbc71e30b/справка аварии ВО.pdf |  | TRUE
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод | 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод |  |  | TRUE
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | 7 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/e312161c-98e6-4718-9826-9a2738e7a274/справка эл.эн. ВО.pdf |  | TRUE
|  |  | TRUE |  |  | TRUE
TRUE

## ВО - Текремонт (hidden)
EXPORT |  |  |  |  | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Комментарий регулятора | Причина отклонения финансовых потребностей | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Количество дней просрочки исполнения мероприятия | Способ производства работ | Конкурсная документация в соответствии с Федеральными закономами от 18.07.2011 № 223-ФЗ, от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Договор с подрядной организацией на выполнение мероприятий производственной программы | Сметная документация, калькуляция | Акты по унифицированной форме КС-2, КС-3 и (или) материальные отчеты, акты на списание материалов и т.д. | Дефектная ведомость, ведомость объемов работ | Графические материалы (схемы, чертежи и т.д.) хода реализации каждого конкретного мероприятия производственной программы, визуализирующие характер проводимых работ с привязкой местности | Регистры бухгалтерского учета (карточки счета, отчет по проводкам (счет 20, 23, 25, 26))
[5 empty] | Утверждено | Факт организации | Отклонение факта организации от плана | Факт регулятора
[11 empty] | Утверждено | Утверждено | Факт организации | Факт организации
FALSE
Мероприятия по текущему ремонту объектов централизованных систем водоотведения
МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001
|  |  | № п/п | Наименование мероприятия | Утверждено | Факт организации | Отклонение факта организации от плана | Факт регулятора | Комментарий регулятора | Причина отклонения финансовых потребностей | Утверждено | Утверждено | Факт организации | Факт организации | Количество дней просрочки исполнения мероприятия | Способ производства работ | Конкурсная документация в соответствии с Федеральными закономами от 18.07.2011 № 223-ФЗ, от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Договор с подрядной организацией на выполнение мероприятий производственной программы | Сметная документация, калькуляция | Акты по унифицированной форме КС-2, КС-3 и (или) материальные отчеты, акты на списание материалов и т.д. | Дефектная ведомость, ведомость объемов работ | Графические материалы (схемы, чертежи и т.д.) хода реализации каждого конкретного мероприятия производственной программы, визуализирующие характер проводимых работ с привязкой местности | Регистры бухгалтерского учета (карточки счета, отчет по проводкам (счет 20, 23, 25, 26))
|  |  | № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия |  | Причина отклонения финансовых потребностей (В случае выполнения меньшего или большего планируемого производственной программой объема работ, в этой колонке подробно описываете отличие от плана.) | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Количество дней просрочки исполнения мероприятия | Способ производства работ | Конкурсная документация в соответствии с Федеральными закономами от 18.07.2011 № 223-ФЗ, от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Договор с подрядной организацией на выполнение мероприятий производственной программы | Сметная документация, калькуляция | Акты по унифицированной форме КС-2, КС-3 и (или) материальные отчеты, акты на списание материалов и т.д. | Дефектная ведомость, ведомость объемов работ | Графические материалы (схемы, чертежи и т.д.) хода реализации каждого конкретного мероприятия производственной программы, визуализирующие характер проводимых работ с привязкой местности | Регистры бухгалтерского учета (карточки счета, отчет по проводкам (счет 20, 23, 25, 26))
[5 empty] | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб
|  |  |  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0
0
Добавить
[5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | [5 empty] | TRUE
| %DYNAMICS% | × |  | %DYNAMICS% |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Note on G9: Для незапланированных в производственной программе мероприятий, но фактически выполненных, указывается нулевое значение в этой колонке
Note on H9: Если запланированное в производственной программе мероприятие не было выполнено, указывается нулевое значение в этой колонке
Note on L9: В случае выполнения меньшего или большего планируемого производственной программой объема работ, в этой колонке подробно описываете отличие от плана

## ВО - Капремонт
EXPORT |  |  |  |  | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Комментарий регулятора | Причина отклонения финансовых потребностей | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Количество дней просрочки исполнения мероприятия | Способ производства работ | Конкурсная документация в соответствии с Федеральными закономами от 18.07.2011 № 223-ФЗ, от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Договор с подрядной организацией на выполнение мероприятий производственной программы | Сметная документация, калькуляция | Акты по унифицированной форме КС-2, КС-3 и (или) материальные отчеты, акты на списание материалов и т.д. | Дефектная ведомость, ведомость объемов работ | Графические материалы (схемы, чертежи и т.д.) хода реализации каждого конкретного мероприятия производственной программы, визуализирующие характер проводимых работ с привязкой местности | Регистры бухгалтерского учета (карточки счета, отчет по проводкам (счет 20, 23, 25, 26))
[5 empty] | Утверждено | Факт организации | Отклонение факта организации от плана | Факт регулятора
[11 empty] | Утверждено | Утверждено | Факт организации | Факт организации
TRUE
Мероприятия по капитальному ремонту объектов централизованных систем водоотведения
МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001
|  |  | № п/п | Наименование мероприятия | Утверждено | Факт организации | Отклонение факта организации от плана | Факт регулятора | Комментарий регулятора | Причина отклонения финансовых потребностей | Утверждено | Утверждено | Факт организации | Факт организации | Количество дней просрочки исполнения мероприятия | Способ производства работ | Конкурсная документация в соответствии с Федеральными закономами от 18.07.2011 № 223-ФЗ, от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Договор с подрядной организацией на выполнение мероприятий производственной программы | Сметная документация, калькуляция | Акты по унифицированной форме КС-2, КС-3 и (или) материальные отчеты, акты на списание материалов и т.д. | Дефектная ведомость, ведомость объемов работ | Графические материалы (схемы, чертежи и т.д.) хода реализации каждого конкретного мероприятия производственной программы, визуализирующие характер проводимых работ с привязкой местности | Регистры бухгалтерского учета (карточки счета, отчет по проводкам (счет 20, 23, 25, 26))
|  |  | № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия |  | Причина отклонения финансовых потребностей (В случае выполнения меньшего или большего планируемого производственной программой объема работ, в этой колонке подробно описываете отличие от плана.) | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Количество дней просрочки исполнения мероприятия | Способ производства работ | Конкурсная документация в соответствии с Федеральными закономами от 18.07.2011 № 223-ФЗ, от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Договор с подрядной организацией на выполнение мероприятий производственной программы | Сметная документация, калькуляция | Акты по унифицированной форме КС-2, КС-3 и (или) материальные отчеты, акты на списание материалов и т.д. | Дефектная ведомость, ведомость объемов работ | Графические материалы (схемы, чертежи и т.д.) хода реализации каждого конкретного мероприятия производственной программы, визуализирующие характер проводимых работ с привязкой местности | Регистры бухгалтерского учета (карточки счета, отчет по проводкам (счет 20, 23, 25, 26))
[5 empty] | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб
|  |  |  | ИТОГО | 316.556 | 51 | -265.556 | 0
0
| Замена сетей канализации в п. Первомайский по ул. Юбилейная, Ду 160мм, протяженностью 100 м | × | 1 | Замена сетей канализации в п. Первомайский по ул. Юбилейная, Ду 160мм, протяженностью 100 м | 194.045 |  | -194.045 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/a45dcb0c-e0df-4930-aff1-c3266ae6da97/деф.акт ремонт сетей ВО п.Первом. Юбилейная.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/a45dcb0c-e0df-4930-aff1-c3266ae6da97/деф.акт ремонт сетей ВО п.Первом. Юбилейная.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/4fbf9b9e-2c00-4770-b8e8-35bd49f7cdd7/схема замена сетей канализации в п.Первом. ул.Юбилейная.pdf |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| Ремонт канализационных колодцев в п. Первомайский по ул. Юбилейная в количестве 3 шт.; г. Горячий Ключ по ул. Герцена в количестве 4 шт. | × | 2 | Ремонт канализационных колодцев в п. Первомайский по ул. Юбилейная в количестве 3 шт.; г. Горячий Ключ по ул. Герцена в количестве 4 шт. | 32.281 | 5 | -27.281 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/e52275ed-2647-48b7-9d9a-187f68ca3053/ремонт канализ.колодц. по Герцена.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/f927b59a-d4f4-418a-a4d3-1469580914fc/деф.акт рем.колодца Герцена.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/1905e241-250e-403c-8ccf-cf30e8153170/схема рем.канализ.колодцев.pdf |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| Аварийно-восстановительный ремонт | × | 3 | Аварийно-восстановительный ремонт | 90.23 | 46 | -44.23 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/7465e25c-3add-4d27-95f2-487e5737f646/АВР 2024г ВС и ВО.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/7465e25c-3add-4d27-95f2-487e5737f646/АВР 2024г ВС и ВО.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/7465e25c-3add-4d27-95f2-487e5737f646/АВР 2024г ВС и ВО.pdf |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Добавить
[5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | [5 empty] | TRUE
| %DYNAMICS% | × |  | %DYNAMICS% |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Note on G9: Для незапланированных в производственной программе мероприятий, но фактически выполненных, указывается нулевое значение в этой колонке
Note on H9: Если запланированное в производственной программе мероприятие не было выполнено, указывается нулевое значение в этой колонке
Note on L9: В случае выполнения меньшего или большего планируемого производственной программой объема работ, в этой колонке подробно описываете отличие от плана

## ВО - Энергосбережение
EXPORT |  |  |  |  | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Комментарий регулятора | Причина отклонения финансовых потребностей | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Количество дней просрочки исполнения мероприятия | Способ производства работ | Конкурсная документация в соответствии с Федеральными закономами от 18.07.2011 № 223-ФЗ, от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Договор с подрядной организацией на выполнение мероприятий производственной программы | Сметная документация, калькуляция | Акты по унифицированной форме КС-2, КС-3 и (или) материальные отчеты, акты на списание материалов и т.д. | Дефектная ведомость, ведомость объемов работ | Графические материалы (схемы, чертежи и т.д.) хода реализации каждого конкретного мероприятия производственной программы, визуализирующие характер проводимых работ с привязкой местности | Регистры бухгалтерского учета (карточки счета, отчет по проводкам (счет 20, 23, 25, 26))
[5 empty] | Утверждено | Факт организации | Отклонение факта организации от плана | Факт регулятора
[11 empty] | Утверждено | Утверждено | Факт организации | Факт организации
TRUE
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по улучшению качества очистки сточных вод
МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001
|  |  | № п/п | Наименование мероприятия | Утверждено | Факт организации | Отклонение факта организации от плана | Факт регулятора | Комментарий регулятора | Причина отклонения финансовых потребностей | Утверждено | Утверждено | Факт организации | Факт организации | Количество дней просрочки исполнения мероприятия | Способ производства работ | Конкурсная документация в соответствии с Федеральными закономами от 18.07.2011 № 223-ФЗ, от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Договор с подрядной организацией на выполнение мероприятий производственной программы | Сметная документация, калькуляция | Акты по унифицированной форме КС-2, КС-3 и (или) материальные отчеты, акты на списание материалов и т.д. | Дефектная ведомость, ведомость объемов работ | Графические материалы (схемы, чертежи и т.д.) хода реализации каждого конкретного мероприятия производственной программы, визуализирующие характер проводимых работ с привязкой местности | Регистры бухгалтерского учета (карточки счета, отчет по проводкам (счет 20, 23, 25, 26))
|  |  | № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия |  | Причина отклонения финансовых потребностей (В случае выполнения меньшего или большего планируемого производственной программой объема работ, в этой колонке подробно описываете отличие от плана.) | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Количество дней просрочки исполнения мероприятия | Способ производства работ | Конкурсная документация в соответствии с Федеральными закономами от 18.07.2011 № 223-ФЗ, от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Договор с подрядной организацией на выполнение мероприятий производственной программы | Сметная документация, калькуляция | Акты по унифицированной форме КС-2, КС-3 и (или) материальные отчеты, акты на списание материалов и т.д. | Дефектная ведомость, ведомость объемов работ | Графические материалы (схемы, чертежи и т.д.) хода реализации каждого конкретного мероприятия производственной программы, визуализирующие характер проводимых работ с привязкой местности | Регистры бухгалтерского учета (карточки счета, отчет по проводкам (счет 20, 23, 25, 26))
[5 empty] | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб
|  |  |  | ИТОГО | 672.54 | 2454.62 | 1782.08 | 0
0
| Приобретение ии установка насосного оборудования в п. Первомайский, насосная, см-100-65-250/4 в количестве 1шт | × | 1 | Приобретение ии установка насосного оборудования в п. Первомайский, насосная, см-100-65-250/4 в количестве 1шт | 54.64 | 374.17 | 319.53 |  |  | Изменение рыночной стоимости | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 |  |  |  |  | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/3a03a232-995f-42e8-88cf-0d8a48599199/насос СМ.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/02c5d662-c538-4135-ad44-627530c86c30/деф.акт насос СМ 100-65-250.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/20c8f0db-e669-4a5b-a0c7-fa8858d1de80/схема установка насоса СМ 100-65-250.pdf |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| Приобретение и установка насосного оборудования в г. Горячий Ключ, ГНС, СМ-250-200-400а/6 в количестве 1шт | × | 2 | Приобретение и установка насосного оборудования в г. Горячий Ключ, ГНС, СМ-250-200-400а/6 в количестве 1шт | 167.9 | 138.25 | -29.65 |  |  | Изменение рыночной стоимости | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 |  |  |  |  | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/0957fb23-46df-4911-8119-49c310c9bb9b/насос см 250-200-400.jpg | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/3a2c11af-3e1c-4f31-8756-1df43dcc9905/деф.акт насос СМ 250-200-400.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/211d1eef-3f67-41a4-a377-d29f1cc31c54/схема уст.насоса СМ 250-200-400.pdf |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| Замена трансформатора 250 кВа-1шт. на ГНС | × | 3 | Замена трансформатора 250 кВа-1шт. на ГНС | 450 | 1942.2 | 1492.2 |  |  | Изменение рыночной стоимости | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 |  |  |  |  | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/140e3088-348b-44d3-955c-8fc98a25f6a6/замена трансфотматора ВО 2024г.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/72cb8683-8c98-4617-ae2a-5bb101837abd/деф.акт трансформатор ТМГ 250 кВа.pdf | https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/880a71b8-a620-47b5-916d-f93fa6b6ba43/схема замена трансф.ТМГ 250 кВа.pdf |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Добавить
[5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | [5 empty] | TRUE
| %DYNAMICS% | × |  | %DYNAMICS% |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Note on G9: Для незапланированных в производственной программе мероприятий, но фактически выполненных, указывается нулевое значение в этой колонке
Note on H9: Если запланированное в производственной программе мероприятие не было выполнено, указывается нулевое значение в этой колонке
Note on L9: В случае выполнения меньшего или большего планируемого производственной программой объема работ, в этой колонке подробно описываете отличие от плана

## ВО - Абонент (hidden)
EXPORT |  |  |  |  | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Комментарий регулятора | Причина отклонения финансовых потребностей | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Количество дней просрочки исполнения мероприятия | Способ производства работ | Конкурсная документация в соответствии с Федеральными закономами от 18.07.2011 № 223-ФЗ, от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Договор с подрядной организацией на выполнение мероприятий производственной программы | Сметная документация, калькуляция | Акты по унифицированной форме КС-2, КС-3 и (или) материальные отчеты, акты на списание материалов и т.д. | Дефектная ведомость, ведомость объемов работ | Графические материалы (схемы, чертежи и т.д.) хода реализации каждого конкретного мероприятия производственной программы, визуализирующие характер проводимых работ с привязкой местности | Регистры бухгалтерского учета (карточки счета, отчет по проводкам (счет 20, 23, 25, 26))
[5 empty] | Утверждено | Факт организации | Отклонение факта организации от плана | Факт регулятора
[11 empty] | Утверждено | Утверждено | Факт организации | Факт организации
FALSE
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов (при наличии таких мероприятий) - водоотведение
МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001
|  |  | № п/п | Наименование мероприятия | Утверждено | Факт организации | Отклонение факта организации от плана | Факт регулятора | Комментарий регулятора | Причина отклонения финансовых потребностей | Утверждено | Утверждено | Факт организации | Факт организации | Количество дней просрочки исполнения мероприятия | Способ производства работ | Конкурсная документация в соответствии с Федеральными закономами от 18.07.2011 № 223-ФЗ, от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Договор с подрядной организацией на выполнение мероприятий производственной программы | Сметная документация, калькуляция | Акты по унифицированной форме КС-2, КС-3 и (или) материальные отчеты, акты на списание материалов и т.д. | Дефектная ведомость, ведомость объемов работ | Графические материалы (схемы, чертежи и т.д.) хода реализации каждого конкретного мероприятия производственной программы, визуализирующие характер проводимых работ с привязкой местности | Регистры бухгалтерского учета (карточки счета, отчет по проводкам (счет 20, 23, 25, 26))
|  |  | № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия |  | Причина отклонения финансовых потребностей (В случае выполнения меньшего или большего планируемого производственной программой объема работ, в этой колонке подробно описываете отличие от плана.) | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Дата начала реализации мероприятий производственной программы | Дата окончания реализации мероприятий производственной программы | Количество дней просрочки исполнения мероприятия | Способ производства работ | Конкурсная документация в соответствии с Федеральными закономами от 18.07.2011 № 223-ФЗ, от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Договор с подрядной организацией на выполнение мероприятий производственной программы | Сметная документация, калькуляция | Акты по унифицированной форме КС-2, КС-3 и (или) материальные отчеты, акты на списание материалов и т.д. | Дефектная ведомость, ведомость объемов работ | Графические материалы (схемы, чертежи и т.д.) хода реализации каждого конкретного мероприятия производственной программы, визуализирующие характер проводимых работ с привязкой местности | Регистры бухгалтерского учета (карточки счета, отчет по проводкам (счет 20, 23, 25, 26))
[5 empty] | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб
|  |  |  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0
0
Добавить
[5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | [5 empty] | TRUE
| %DYNAMICS% | × |  | %DYNAMICS% |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Note on G9: Для незапланированных в производственной программе мероприятий, но фактически выполненных, указывается нулевое значение в этой колонке
Note on H9: Если запланированное в производственной программе мероприятие не было выполнено, указывается нулевое значение в этой колонке
Note on L9: В случае выполнения меньшего или большего планируемого производственной программой объема работ, в этой колонке подробно описываете отличие от плана

## ВО - АВР (hidden)
EXPORT |  |  |  |  | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Комментарий регулятора | Причина отклонения финансовых потребностей | Отчет расхода материалов на проведение аварийно-восстановительных работ на сетях | Акты на списание материалов на проведение аварийно-восстановительных работ на сетях | Журнал аварий на сетях и (или) оперативный журнал, журнал аварийных работ | Регистры бухгалтерского учета (карточки счета, отчет по проводкам (счет 20, 23, 25, 26))
[5 empty] | Утверждено | Факт организации | Отклонение факта организации от плана | Факт регулятора
FALSE
Мероприятия по аварийно-восстановительному ремонту - водоотведение
МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001
|  |  | № п/п | Наименование мероприятия | Утверждено | Факт организации | Отклонение факта организации от плана | Факт регулятора | Комментарий регулятора | Причина отклонения финансовых потребностей | Отчет расхода материалов на проведение аварийно-восстановительных работ на сетях | Акты на списание материалов на проведение аварийно-восстановительных работ на сетях | Журнал аварий на сетях и (или) оперативный журнал, журнал аварийных работ | Регистры бухгалтерского учета (карточки счета, отчет по проводкам (счет 20, 23, 25, 26))
|  |  | № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия |  | Причина отклонения финансовых потребностей (В случае выполнения меньшего или большего планируемого производственной программой объема работ, в этой колонке подробно описываете отличие от плана.) | Акты по унифицированной форме КС-2, КС-3 и (или) материальные отчеты, акты на списание материалов и т.д. | Дефектная ведомость, ведомость объемов работ | Графические материалы (схемы, чертежи и т.д.) хода реализации каждого конкретного мероприятия производственной программы, визуализирующие характер проводимых работ с привязкой местности | Регистры бухгалтерского учета (карточки счета, отчет по проводкам (счет 20, 23, 25, 26))
[5 empty] | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб
|  |  |  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0
0
Добавить
[5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | TRUE
| %DYNAMICS% | × |  | %DYNAMICS% |  |  | 0 | [7 empty] | TRUE
Note on G9: Для незапланированных в производственной программе мероприятий, но фактически выполненных, указывается нулевое значение в этой колонке
Note on H9: Если запланированное в производственной программе мероприятие не было выполнено, указывается нулевое значение в этой колонке
Note on L9: В случае выполнения меньшего или большего планируемого производственной программой объема работ, в этой колонке подробно описываете отличие от плана
Note on M9: форма в формате ХL на листе "Общая информация"

## ВО - Свод
EXPORT
|  |  | Фактический | Фактический | Фактический |  |  |  | %NOLOAD%
|  |  | Утверждено | Факт организации | Факт регулятора |  |  |  | %NOLOAD%
TRUE
Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб.
МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001
| № п/п | Показатель | 2024 | 2024 | 2024 | Комментарий регулятора | + |  | %DYNAMICS%
| № п/п | Показатель | Утверждено | Факт организации | Факт регулятора | Комментарий регулятора |  |  | %DYNAMICS%
Раздел 2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий производственной программы | 1 | Раздел 2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий производственной программы | 989.096 | 2505.62 | 0 |  |  | TRUE
Текущий ремонт | 1.1 | Текущий ремонт | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
Капитальный ремонт | 1.2 | Капитальный ремонт | 316.556 | 51 | 0 |  |  | TRUE
Энергосбережение | 1.3 | Энергосбережение | 672.54 | 2454.62 | 0 |  |  | TRUE
Повышение качества | 1.4 | Повышение качества | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
Аварийно-восстановительный ремонт | 1.5 | Аварийно-восстановительный ремонт | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
Раздел 3. Объем фактических финансовых потребностей на реализацию производственной программы (итого расходов на реализацию программы, формирующих полную производственную себестоимость) | 2 | Раздел 3. Объем фактических финансовых потребностей на реализацию производственной программы (итого расходов на реализацию программы, формирующих полную производственную себестоимость) | [5 empty] | TRUE
Раздел 4. Финансовый результат деятельности за истекщий период регулирования | 3 | Раздел 4. Финансовый результат деятельности за истекщий период регулирования | [5 empty] | TRUE
Наименование МР |  | Наименование МР | Муниципальный округ город Горячий Ключ | Муниципальный округ город Горячий Ключ | Муниципальный округ город Горячий Ключ |  |  | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  | TRUE
TRUE

## ГВС - Баланс (hidden)
EXPORT
[7 empty] | Фактический | Фактический | Фактический |  |  |  | %NOLOAD%
[7 empty] | Утверждено | Факт организации | Факт регулятора |  |  |  | %NOLOAD%
FALSE
Раздел 1. Баланс горячего водоснабжения
МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001
|  |  |  | № п/п | Показатель | Единица измерения | 2024 | 2024 | 2024 | Комментарий регулятора | + |  | %DYNAMICS%
|  |  |  | № п/п | Показатель | Единица измерения | Утверждено | Факт организации | Факт регулятора | Комментарий регулятора |  |  | %DYNAMICS%
Объем холодной воды на нужды горячего водоснабжения, в том числе: |  |  |  | 1 | Объем холодной воды на нужды горячего водоснабжения, в том числе: | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
объем воды из собственных источников |  |  |  | 1.1 | объем воды из собственных источников | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
объем приобретенной воды, в том числе по поставщикам: |  |  |  | 1.2 | объем приобретенной воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
1.2.0
|  |  |  | Добавить | Добавить
Объем воды на нужды горячего водоснабжения, прошедшей водоподготовку (систему ХВО) в открытых системах теплоснабжения |  |  |  | 2 | Объем воды на нужды горячего водоснабжения, прошедшей водоподготовку (систему ХВО) в открытых системах теплоснабжения | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
Отпуск горячей воды, всего, в том числе: |  |  |  | 3 | Отпуск горячей воды, всего, в том числе: | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
На собственные нужды |  |  |  | 3.1 | На собственные нужды | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
Объем воды, отпущенной абонентам |  |  |  | 3.2 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
по приборам учета |  |  |  | 3.2.1 | по приборам учета | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
по нормативам |  |  |  | 3.2.2 | по нормативам | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
В соответствии с санитарными нормами |  |  |  | 3.3 | В соответствии с санитарными нормами | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
С нарушением санитарных норм |  |  |  | 3.4 | С нарушением санитарных норм | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
По абонентам |  |  |  | 3.5 | По абонентам | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
Собственным абонентам |  |  |  | 3.5.1 | Собственным абонентам | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
население |  |  |  | 3.5.1.1 | население | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
бюджетные организации |  |  |  | 3.5.1.2 | бюджетные организации | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
прочие потребители |  |  |  | 3.5.1.3 | прочие потребители | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
Другим организациям, осуществляющим реализацию горячего водоснабжения |  |  |  | 3.5.2 | Другим организациям, осуществляющим реализацию горячего водоснабжения | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
3.5.2.0
|  |  |  | Добавить | Добавить
Объем воды, отпускаемой новым абонентам |  |  |  | 4 | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
население (новые абоненты) |  |  |  | 4.1 | население (новые абоненты) | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
бюджетные организации (новые абоненты) |  |  |  | 4.2 | бюджетные организации (новые абоненты) | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
прочие потребители (новые абоненты) |  |  |  | 4.3 | прочие потребители (новые абоненты) | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
Изменение объема отпуска горячей воды всего, а так же в связи с: |  |  |  | 5 | Изменение объема отпуска горячей воды всего, а так же в связи с: | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
изменением нормативов потребления |  |  |  | 5.1 | изменением нормативов потребления | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
установкой приборов учета |  |  |  | 5.2 | установкой приборов учета | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
прекращением отпуска горячей воды |  |  |  | 5.3 | прекращением отпуска горячей воды | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
Потери горячей воды |  |  |  | 6 | Потери горячей воды | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
Темп изменения потребления воды |  |  |  | 7 | Темп изменения потребления воды | % | [5 empty] | TRUE
[7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  | TRUE
TRUE
Другим организациям, осуществляющим реализацию горячего водоснабжения |  | %DYNAMICS% | × |  | ИНН: КПП: | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE
объем приобретенной воды, в том числе по поставщикам: | %DYNAMICS% |  | × |  | ИНН: КПП: | тыс. куб.м | [5 empty] | TRUE

## ГВС - Показатели (hidden)
EXPORT
|  |  |  | Фактический | Фактический | Фактический |  |  |  | %NOLOAD%
|  |  |  | Утверждено | Факт организации | Факт регулятора |  |  |  | %NOLOAD%
FALSE
Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001
| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2024 | 2024 | 2024 | Комментарий регулятора | + |  | %DYNAMICS%
| № п/п | Показатель | Единица измерения | Утверждено | Факт организации | Факт регулятора | Комментарий регулятора |  |  | %DYNAMICS%
|  | Показатели качества горячей воды | [6 empty] | TRUE
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | 1 | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % |  | 0 | 0 |  |  | TRUE
Количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | 1.1 | Количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. | [5 empty] | TRUE
Общее количество отобранных проб (по температуре) | 1.2 | Общее количество отобранных проб (по температуре) | ед. | [5 empty] | TRUE
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | 2 | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % |  | 0 | 0 |  |  | TRUE
Количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | 2.1 | Количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. | [5 empty] | TRUE
Общее количество отобранных проб | 2.2 | Общее количество отобранных проб | ед. | [5 empty] | TRUE
|  | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | [6 empty] | TRUE
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на протяженность сети в год | 3 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на протяженность сети в год | ед./км |  | 0 | 0 |  |  | TRUE
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения | 3.1 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения | ед. | [5 empty] | TRUE
Протяженность сети | 3.2 | Протяженность сети | км | [5 empty] | TRUE
|  | Показатели эффективности использования ресурсов | [6 empty] | TRUE
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | 4 | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/м3 |  | 0 | 0 |  |  | TRUE
Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | 4.1 | Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | тыс. Гкал | [5 empty] | TRUE
Объем подогретой горячей воды | 4.2 | Объем подогретой горячей воды | тыс. м3 | [5 empty] | TRUE
Наименование МР |  | Наименование МР |  | Муниципальный округ город Горячий Ключ | Муниципальный округ город Горячий Ключ | Муниципальный округ город Горячий Ключ |  |  | TRUE
|  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  | TRUE
TRUE

## ГВС - Документы (hidden)
EXPORT
|  |  | Фактический |  |  | %NOLOAD%
|  |  | Факт организации |  |  | %NOLOAD%
FALSE
Документы по горячему водоснабжению
МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001
| № п/п | Показатель | 2024 | + |  | %DYNAMICS%
| № п/п | Показатель | Факт организации |  |  | %DYNAMICS%
Показатели качества горячей воды
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | 1 | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды |  |  | TRUE
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | 2 | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды |  |  | TRUE
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на протяженность сети в год | 3 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на протяженность сети в год |  |  | TRUE
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | 4 | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды |  |  | TRUE
|  |  | TRUE |  |  | TRUE
TRUE

## ГВС - Свод (hidden)
EXPORT
|  |  | Фактический | Фактический | Фактический |  |  |  | %NOLOAD%
|  |  | Утверждено | Факт организации | Факт регулятора |  |  |  | %NOLOAD%
FALSE
Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" ИНН: 2305028371, КПП: 230501001
| № п/п | Показатель | 2024 | 2024 | 2024 | Комментарий регулятора | + |  | %DYNAMICS%
| № п/п | Показатель | Утверждено | Факт организации | Факт регулятора | Комментарий регулятора |  |  | %DYNAMICS%
Раздел 2. Объем фактических финансовых потребностей на реализацию производственной программы (итого расходов на реализацию программы, формирующих полную производственную себестоимость) | 1 | Раздел 2. Объем фактических финансовых потребностей на реализацию производственной программы (итого расходов на реализацию программы, формирующих полную производственную себестоимость) | [5 empty] | TRUE
Раздел3. Финансовый результат деятельности за истекщий период регулирования | 2 | Раздел3. Финансовый результат деятельности за истекщий период регулирования | [5 empty] | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  | TRUE
TRUE