# Приложение

# УТВЕРЖДЕНА:

постановлением администрации

муниципального образования

муниципальный округ

город Горячий Ключ

Краснодарского края

от ________________№______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия города Горячий Ключ»

1. Паспорт муниципальной программы

| Координатор программы | Отдел сельского хозяйства и промышленности администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края (далее - ОСХиП) |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы (при наличии) | не предусмотрены |
| Соисполнители муниципальной программы (при наличии) | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края (далее – администрация города Горячий Ключ); ОСХиП; отдел по связям с общественностью администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края (далее – отдел по связям с общественностью); администрации сельских округов муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края (далее – администрации СО). |
| Период реализации | этапы не предусмотрены период реализации: 2027 – 2032 годы |
| Цели реализации муниципальной программы | Устойчивое развитие малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса муниципального образования город Горячий Ключ, рост занятости населения в аграрном секторе, повышение объема и качества производимых продуктов; развитие растениеводства и животноводства на территории муниципального образования город Горячий Ключ, обеспечение населения муниципального образования город Горячий Ключ качественными продуктами питания местных товаропроизводителей; обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального образования город Горячий Ключ; создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях муниципального образования город Горячий Ключ. |
| Направления (подпрограммы) (при наличии) | этапы не предусмотрены |
| Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за период ее реализации, тыс. рублей | всего: 8413,6 тыс. рублей |
| Увязка со стратегическими целями стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ город Горячий Краснодарского края | СЦ-4 |

2. Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения 1) | Значения показателя |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями НЦ, ГП 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Показатели целей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель муниципальной программы - устойчивое развитие малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса муниципального образования город Горячий Ключ, рост занятости населения в аграрном секторе, повышение объема и качества производимых продуктов; развитие растениеводства и животноводства на территории муниципального образования город Горячий Ключ, обеспечение населения муниципального образования город Горячий Ключ качественными продуктами питания местных товаропроизводителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подготовка, проведение культурно-массовых мероприятий в сфере сельского хозяйства | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ОСХиП | не предусмотрено |
| 1.1.2 | Производство молока | тыс. тонн. | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | ОСХиП | не предусмотрено |
| 1.1.3 | Производство овощей | тыс. тонн. | 1,68 | 1,69 | 1,70 | 1,71 | 1,72 | 1,73 | ОСХиП | не предусмотрено |
| 1.1.4 | Осуществление управленческих функций органами местного самоуправления муниципального района (городского округа) по реализации отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | усл. ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ОСХиП | не предусмотрено |
| 2 | Цель муниципальной программы - обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края (количество отловленных животных без владельцев) | голов | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ОСХиП | не предусмотрено |

3. Структура муниципальной программы

3.1. Процессная часть

| № п/п |  | Общая характеристика, наименование мероприятия | Год реализации | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  | Результат реализации мероприятия |  |  | Единица измерения | Значения результата реализации мероприятия по годам | Ответственный за достижение результата | Связь с показателями целей муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КБ | МБ | ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 |  | Государственная финансовая поддержка гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы - Стимулирование увеличения производства и реализации основных видов сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Комплекс процессных мероприятий - Поддержка малых форм хозяйствования в АПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - администрация города Горячий Ключ, ОСХиП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Организация и проведение мероприятий, организация участия малых форм хозяйствования муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края в городских, краевых, всероссийских выставочно - ярмарочных мероприятиях | 2027 год | 55,0 |  | 55,0 |  |  | количество проведенных мероприятий |  | ед. | 2 | администрация города Горячий Ключ; ОСХиП | п. 1.1.1 |  |
|  |  |  | 2028 год | 55,0 |  | 55,0 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 2029 год | 55,0 |  | 55,0 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 2030 год | 55,0 |  | 55,0 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 2031 год | 55,0 |  | 55,0 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 2032 год | 55,0 |  | 55,0 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 330,0 |  | 330,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий в целях возмещения части затрат на производство и реализацию молока (коров, коз)) | 2027 год | 400,0 | 400,0 |  |  | реализовано получателями субсидии молока (коров, коз) собственного производства |  | кг |  | 100 000,0 | администрация города Горячий Ключ; ОСХиП | п.1.1.2 |  |
|  |  |  | 2028 год | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  | кг |  | 100 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 800,0 | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Осуществление от-дельных государ-ственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий в целях возмещения части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и (или) ягод в защищенном грунте) | 2027 год | 231,4 | 231,4 |  |  | осуществлено строительство не менее 100 кв. м и не более 5 000 кв.м теплиц для выращивания овощей и (или) ягод |  | кв.м |  | 100 | администрация города Горячий Ключ; ОСХиП | п.1.1.3 |  |
|  |  |  | 2028 год | 231,4 | 231,4 |  |  |  |  | кв.м |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 462,8 | 462,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение провоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы – регулирование численность животных без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Комплекс процессных мероприятий – обеспечение управленческих функций, направленных на обращение с животными без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - администрация города Горячий Ключ; ОСХиП, администрации сельских округов муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края, отдел по связям с общественностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образования Краснодарского края | 2027 год | 1509,5 | 1509,5 |  |  | отлов и содержание животных без владельцев ежегодно |  | голов |  | 150 | администрация города Горячий Ключ; ОСХиП, администрации СО | п.2.1 |  |
|  |  |  | 2028 год | 1235,1 | 1235,1 |  |  |  |  | голов |  | 150 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2744,6 | 2744,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Поддержка благотворительного фонда помощи животным без владельцев города Горячий Ключ «Ключ Добра» | 2027 год | 350,0 |  | 350,0 |  | проведенных мероприятий |  | ед. |  | 3 | администрация города Горячий Ключ; отдел по связям с общественностью | п.2.1 |  |
|  |  |  | 2028 год | 350,0 |  | 350,0 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 2029 год | 350,0 |  | 350,0 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 2030 год | 350,0 |  | 350,0 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 2031 год | 350,0 |  | 350,0 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 2032 год | 350,0 |  | 350,0 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2100,0 |  | 2100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства | 2027 год | 988,1 | 988,1 |  |  |  | предоставление субсидий на развитие сельскохозяственного производства претендентам, зарегистрированным на территории муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края | усл. ед. |  | 1 | администрация города Горячий Ключ; ОСХиП | п.1.1.4 |  |
|  |  |  | 2028 год | 988,1 | 988,1 |  |  |  |  | усл. ед. |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 1619,5 | 1619,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 2027 год | 3534,0 | 3129,0 | 405,0 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 2028 год | 3259,6 | 2854,6 | 405,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 год | 405,0 |  | 405,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 год | 405,0 |  | 405,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2031 год | 405,0 |  | 405,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2032 год | 405,0 |  | 405,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | всего |
| Всего, в том числе: | 3534,0 | 3259,6 | 405,0 | 405,0 | 405,0 | 405,0 | 8413,6 |
| бюджет Краснодарского края | 3129,0 | 2854,6 |  |  |  |  | 5983,6 |
| местный бюджет | 405,0 | 405,0 | 405,0 | 405,0 | 405,0 | 405,0 | 2430,0 |
| внебюджетный источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть (всего), в том числе: | 3534,0 | 3259,6 | 405,0 | 405,0 | 405,0 | 405,0 | 8413,6 |
| бюджет Краснодарского края | 3129,0 | 2854,6 |  |  |  |  | 5983,6 |
| местный бюджет | 405,0 | 405,0 | 405,0 | 405,0 | 405,0 | 405,0 | 2430,0 |
| внебюджетный источники |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела сельского хозяйства и промышленности                                                                                   П.П. Тищенко